## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-24 | 19:34 | 01:15 | 309 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68 | [9 empty] | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:15 | 06:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla indicadores de peso | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08