## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:00 | 05:00 | 312 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizan orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza libranza e inspecciona puntos críticos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 21:20 | 0 | 70 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8". | N/A | 2 | Arma BHA | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:20 | 22:00 | 70 | 124 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 54 | 81 | 4 | 13.5 | 6.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 124 | 235 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 6
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 235 | 362 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/8" y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8". (9 tramos, 8cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 5.07