## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 01:00 | 6705 | 6467 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 238 | 238 | 8 | 29.75 | 3.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 02:00 | 6467 | 6231 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 3.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 03:00 | 6231 | 5993 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 238 | 238 | 8 | 29.75 | 3.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 04:00 | 5993 | 5726 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 267 | 267 | 9 | 29.67 | 3.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 05:00 | 5726 | 5397 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 329 | 329 | 11 | 29.91 | 2.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 5397 | 5068 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 329 | 329 | 11 | 29.91 | 2.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 07:00 | 5068 | 4724 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.82
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 08:00 | 4724 | 4408 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 3.12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 09:06 | 4408 | 4065 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2"(12 lingadas y 11 conexiones) | N/A | 8 | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 343 | 312 | 12 | 28.58 | 3.63
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:06 | 09:25 | 4065 | 4065 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:25 | 10:00 | 4065 | 3861 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 204 | 350 | 7 | 29.14 | 3.2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 11:00 | 3861 | 3533 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 328 | 328 | 11 | 29.82 | 3.77
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 11:30 | 3533 | 3393 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 140 | 280 | 5 | 28 | 3.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:30 | 12:00 | 3393 | 3281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 112 | 224 | 4 | 28 | 5.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 3281 | 2894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 387 | 387 | 13 | 29.77 | 3.27
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 2894 | 2396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 498 | 498 | 17 | 29.29 | 2.45
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 2396 | 1987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 409 | 409 | 14 | 29.21 | 2.95
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 16:00 | 1987 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 531 | 531 | 18 | 29.5 | 2.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:00 | 16:41 | 1456 | 1102 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2")(12 lingadas y 11 conexiones) | N/A | 8 | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 354 | 518 | 12 | 29.5 | 2.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:41 | 17:34 | 1102 | 1006 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real durante el viaje levantando |  | 105 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:34 | 20:10 | 1006 | 1006 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:10 | 20:38 | 1006 | 895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 111 | 238 | 4 | 27.75 | 5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:38 | 20:51 | 895 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:51 | 21:00 | 895 | 808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") (3 ling, 2 cnx) | N/A | 8 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 2.62
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 22:00 | 808 | 312 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 496 | 496 | 17 | 29.18 | 2.6
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:00 | 00:00 | 312 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 3