## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:20 | 11:56 | 0 | 312 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 05:36 |  |  |  |  | 336 | 5.6 | [9 empty] | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:56 | 12:00 | 312 | 341 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 12:28 | 341 | 516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 175 | 375 | 6 | 29.17 | 3.22
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:28 | 13:03 | 516 | 516 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:03 | 14:00 | 516 | 1012 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 496 | 522 | 17 | 29.18 | 2.3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 1012 | 1503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 2.22
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 15:09 | 1503 | 1591 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 88 | 587 | 3 | 29.33 | 2.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:09 | 15:50 | 1591 | 1591 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:50 | 16:00 | 1591 | 1620 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.78
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 1620 | 2087 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 467 | 467 | 16 | 29.19 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 18:00 | 2087 | 2584 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 497 | 497 | 17 | 29.24 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 18:36 | 2584 | 2584 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:36 | 19:00 | 2584 | 2752 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 168 | 420 | 6 | 28 | 3.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 20:00 | 2752 | 3130 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 3.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:33 | 3130 | 3393 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 263 | 478 | 9 | 29.22 | 2.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:33 | 21:15 | 3393 | 3393 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:15 | 22:00 | 3393 | 3631 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 238 | 317 | 8 | 29.75 | 2.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 23:00 | 3631 | 3920 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 2.97
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:00 | 23:14 | 3920 | 4009 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 89 | 381 | 3 | 29.67 | 2.88
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:14 | 23:46 | 4009 | 4009 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:46 | 00:00 | 4009 | 4097 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 88 | 377 | 3 | 29.33 | 2.33