## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 4097 | 4452 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 355 | 355 | 12 | 29.58 | 2.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 01:07 | 4452 | 4511 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 2.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:07 | 01:40 | 4511 | 4511 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:40 | 02:00 | 4511 | 4630 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 119 | 357 | 4 | 29.75 | 3.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 03:00 | 4630 | 4986 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 356 | 356 | 12 | 29.67 | 2.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 03:05 | 4986 | 5014 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:05 | 03:39 | 5014 | 5014 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:39 | 04:00 | 5014 | 5130 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 116 | 331 | 4 | 29 | 3.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 5130 | 5445 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 2.7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 05:10 | 5445 | 5503 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:10 | 05:45 | 5503 | 5503 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:45 | 06:00 | 5503 | 5592 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 89 | 356 | 3 | 29.67 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 5592 | 5885 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 293 | 293 | 10 | 29.3 | 2.98
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 07:28 | 5885 | 6026 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 141 | 302 | 5 | 28.2 | 3.9
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:28 | 08:05 | 6026 | 6026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:05 | 08:51 | 6026 | 6260 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 234 | 305 | 8 | 29.25 | 2.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:51 | 09:00 | 6260 | 6261 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" / con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 7 | 0 |  | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 09:28 | 6261 | 6289 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" / con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 28 | 60 | 1 | 28 | 4.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:28 | 10:00 | 6289 | 6407 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 118 | 221 | 4 | 29.5 | 3.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 10:25 | 6407 | 6492 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 3.02
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:25 | 11:00 | 6492 | 6520 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" / con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 28 | 48 | 1 | 28 | 6.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 11:33 | 6520 | 6577 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" / con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 57 | 104 | 2 | 28.5 | 7.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:33 | 15:31 | 6577 | 6579 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:31 | 16:00 | 6579 | 6581 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" / con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 7.85
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 16:23 | 6581 | 6582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:23 | 16:39 | 6582 | 6582 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:39 | 17:00 | 6582 | 6583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 17:46 | 6583 | 6585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 2 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 2.61
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:46 | 18:04 | 6585 | 6585 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:04 | 18:20 | 6585 | 6585.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0.6001 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 2.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:20 | 18:35 | 6585.6 | 6585.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:35 | 19:00 | 6585.6 | 6587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1.3999 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 3.36
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 6587 | 6590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 20:25 | 6590 | 6593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:25 | 20:55 | 6593 | 6593 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:55 | 21:00 | 6593 | 6593.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 2.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 21:42 | 6593.2 | 6595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 1.7998 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:42 | 21:48 | 6595 | 6595 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:48 | 22:00 | 6595 | 6595.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.6001 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 22:10 | 6595.6 | 6595.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.19971 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:10 | 22:22 | 6595.8 | 6595.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:22 | 22:47 | 6595.8 | 6597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1.2002 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.88
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:47 | 22:52 | 6597 | 6597 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:52 | 23:00 | 6597 | 6597.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.2998 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 2.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:40 | 6597.3 | 6599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 1.7002 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 2.55
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:40 | 23:55 | 6599 | 6599 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:55 | 00:00 | 6599 | 6600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12