## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 01:00 | 6600 | 6602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 01:15 | 6602 | 6602.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0.2998 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 1.2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:15 | 01:23 | 6602.3 | 6602.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:23 | 01:45 | 6602.3 | 6602.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 0.5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 1.36
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:45 | 01:56 | 6602.8 | 6602.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:56 | 02:00 | 6602.8 | 6603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.2002 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 02:17 | 6603 | 6603.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0.3999 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 1.41
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:17 | 02:27 | 6603.4 | 6603.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:27 | 03:00 | 6603.4 | 6606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 2.6001 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 4.73
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 03:13 | 6606 | 6606.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 0.7002 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 3.23
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:13 | 03:38 | 6606.7 | 6606.7 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:38 | 03:58 | 6606.7 | 6607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 0.2998 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:58 | 04:11 | 6607 | 6607 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 29.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,607.0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.69
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:11 | 04:39 | 6607 | 6610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:39 | 04:46 | 6610 | 6610 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:46 | 04:51 | 6610 | 6610 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:51 | 05:00 | 6610 | 6610.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.7998 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 5.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 05:18 | 6610.8 | 6612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1.2002 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:18 | 05:40 | 6612 | 6612 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:40 | 06:00 | 6612 | 6613.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1.7998 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 5.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 6613.8 | 6618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.2002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 07:37 | 6618 | 6620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:37 | 08:00 | 6620 | 6620 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 08:11 | 6620 | 6620 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:11 | 08:30 | 6620 | 6622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:30 | 09:00 | 6622 | 6622 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 09:08 | 6622 | 6623.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1.2002 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:08 | 09:18 | 6623.2 | 6623.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:18 | 09:25 | 6623.2 | 6623.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.3999 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 3.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:25 | 10:13 | 6623.6 | 6623.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:13 | 10:50 | 6623.6 | 6625.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2.2998 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.73
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:50 | 10:57 | 6625.9 | 6625.9 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:57 | 11:00 | 6625.9 | 6626.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.3999 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 8
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:00 | 11:05 | 6626.3 | 6626.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:05 | 11:09 | 6626.8 | 6626.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:09 | 12:00 | 6626.8 | 6630.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3.4004 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 12:39 | 6630.2 | 6633.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3.6997 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 5.69
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:39 | 13:11 | 6633.9 | 6633.9 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:11 | 13:14 | 6633.9 | 6635.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1.6001 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:14 | 13:20 | 6635.5 | 6635.5 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:20 | 13:29 | 6635.5 | 6635.5 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:29 | 13:35 | 6635.5 | 6636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0.5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:35 | 13:50 | 6636 | 6636 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:50 | 14:17 | 6636 | 6636 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (28.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 6,636.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:17 | 14:24 | 6636 | 6636.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.8999 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 7.71
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:24 | 14:40 | 6636.9 | 6636.9 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:40 | 14:49 | 6636.9 | 6637.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0.2002 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 1.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:49 | 15:04 | 6637.1 | 6636 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:04 | 15:17 | 6636 | 6607 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 7.85
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:17 | 18:43 | 6607 | 6607 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:43 | 19:00 | 6607 | 6547 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2" / 2 lingadas, 1 conexion) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 60 | 212 | 2 | 30 | 6.55
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 20:00 | 6547 | 6313 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 4.45
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 21:00 | 6313 | 6020 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 293 | 293 | 10 | 29.3 | 4.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 22:00 | 6020 | 5728 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 292 | 292 | 10 | 29.2 | 3.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 22:36 | 5728 | 5587 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 141 | 235 | 5 | 28.2 | 4.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:36 | 22:47 | 5587 | 5587 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:47 | 23:00 | 5587 | 5501 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.57
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:00 | 00:00 | 5501 | 5150 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 3.38