## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 01:00 | 5150 | 4797 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 353 | 353 | 12 | 29.42 | 4.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 01:07 | 4797 | 4769 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 6.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:07 | 01:20 | 4769 | 4769 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:20 | 02:00 | 4769 | 4504 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 265 | 398 | 9 | 29.44 | 3.15
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 4504 | 4093 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 14 | 29.36 | 3.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 04:00 | 4093 | 3683 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 3.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 04:40 | 3683 | 3420 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 263 | 395 | 9 | 29.22 | 2.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:40 | 04:56 | 3420 | 3332 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.82
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:56 | 12:03 | 3332 | 3332 | TNP |  | N/A | N/A | falla de equipo (repara indicador de peso) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:07 |  |  |  |  | 427 | 7.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:03 | 12:16 | 3332 | 3421 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 89 | 411 | 3 | 29.67 | 2.75
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:16 | 13:00 | 3421 | 3689 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 268 | 365 | 9 | 29.78 | 2.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 13:43 | 3689 | 4008 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 319 | 445 | 11 | 29 | 2.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:43 | 14:09 | 4008 | 4008 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:09 | 15:00 | 4008 | 4418 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 410 | 482 | 14 | 29.29 | 2.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 15:13 | 4418 | 4505 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 2.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:13 | 15:49 | 4505 | 4505 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:49 | 16:00 | 4505 | 4594 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 89 | 485 | 3 | 29.67 | 2.35
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 16:50 | 4594 | 5005 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 411 | 493 | 14 | 29.36 | 2.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:50 | 17:10 | 5005 | 5005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:10 | 18:25 | 5005 | 5502 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:25 | 18:52 | 5502 | 5502 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:52 | 19:00 | 5502 | 5561 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 5561 | 5977 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 416 | 416 | 14 | 29.71 | 2.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:20 | 5977 | 6124 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 147 | 441 | 5 | 29.4 | 2.57
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:20 | 21:02 | 6124 | 6124 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:02 | 22:00 | 6124 | 6492 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 368 | 381 | 13 | 28.31 | 2.82
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 22:25 | 6492 | 6608 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 2.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:25 | 23:00 | 6608 | 6636 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 28 | 48 | 1 | 28 | 5.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:00 | 23:24 | 6636 | 6636 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:24 | 23:35 | 6636 | 6637 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (solo avanza 1 metro para reconocer fondo perforado) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:35 | 00:00 | 6637 | 6640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2