## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 00:52 | 6640 | 6640 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:52 | 01:00 | 6640 | 6640.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.1001 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 02:00 | 6640.1 | 6643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2.8999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 02:27 | 6643 | 6643.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 0.6001 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 1.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:27 | 02:49 | 6643.6 | 6643.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:49 | 03:00 | 6643.6 | 6643.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.1001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0.55
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 03:07 | 6643.7 | 6644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.2998 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 2.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:07 | 03:13 | 6644 | 6644 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:13 | 03:33 | 6644 | 6644.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.3999 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 1.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:33 | 03:51 | 6644.4 | 6644.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:51 | 04:00 | 6644.4 | 6645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.6001 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 05:00 | 6645 | 6653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 05:10 | 6653 | 6653 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:10 | 06:00 | 6653 | 6659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 06:23 | 6659 | 6661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:23 | 06:46 | 6661 | 6661 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:46 | 07:00 | 6661 | 6663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 07:17 | 6663 | 6664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:17 | 07:29 | 6664 | 6664 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:29 | 07:47 | 6664 | 6664 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:47 | 07:52 | 6664 | 6665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:52 | 08:30 | 6665 | 6665 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 26.97°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 6,665.0 | 15.9 | 6.1 | 0 | 0 | 8.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26.97
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:30 | 09:00 | 6665 | 6665 | TNP |  | N/A | N/A | falla de equipo (fuga en válvula de manifull de bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 09:15 | 6665 | 6666.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1.3999 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 5.6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:15 | 09:25 | 6666.4 | 6666.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:25 | 09:55 | 6666.4 | 6666.4 | TNP |  | N/A | N/A | Fallo en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:55 | 10:00 | 6666.4 | 6667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.6001 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 7.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 10:52 | 6667 | 6669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 2 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 2.31
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:52 | 11:00 | 6669 | 6669 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 11:28 | 6669 | 6671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:28 | 11:48 | 6671 | 6671 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:48 | 12:00 | 6671 | 6671.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.3999 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 12:30 | 6671.4 | 6673.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2.3003 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4.6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:30 | 12:40 | 6673.7 | 6673.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:40 | 13:00 | 6673.7 | 6674.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.7998 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 2.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 13:48 | 6674.5 | 6678.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:48 | 14:42 | 6678.5 | 6678.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:42 | 14:48 | 6678.5 | 6678.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.2998 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:48 | 14:54 | 6678.8 | 6678.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:54 | 15:00 | 6678.8 | 6679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0.2002 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:56 | 6679 | 6685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:56 | 16:18 | 6685 | 6685 | TP |  | N/A | N/A | Comandos |  | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:18 | 17:00 | 6685 | 6691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:13 | 6691 | 6692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:13 | 17:26 | 6692 | 6692 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:26 | 17:37 | 6692 | 6692.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 3.27
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:37 | 17:46 | 6692.6 | 6692.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:46 | 17:49 | 6692.6 | 6692.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.19971 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 3.99
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:49 | 19:00 | 6692.8 | 6692.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 19:05 | 6692.8 | 6693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 2.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:05 | 19:14 | 6693 | 6693 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:14 | 19:18 | 6693 | 6693.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.3999 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:18 | 19:29 | 6693.4 | 6693.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:29 | 19:34 | 6693.4 | 6693.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.30029 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 3.6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:34 | 19:48 | 6693.7 | 6693.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:48 | 20:00 | 6693.7 | 6694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 0.2998 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:17 | 6694 | 6694 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.97°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,694.0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26.97
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:17 | 20:43 | 6694 | 6696.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2.5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 5.77
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:43 | 21:01 | 6696.5 | 6696.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:01 | 21:19 | 6696.5 | 6699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2.5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 8.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:19 | 21:30 | 6699 | 6699 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:30 | 21:52 | 6699 | 6699 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:52 | 22:30 | 6699 | 6699 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:30 | 22:58 | 6699 | 6700.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 1.6001 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 3.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:58 | 23:35 | 6700.6 | 6700.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:35 | 00:00 | 6700.6 | 6701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 0.3999 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 0.96