## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8"_R7_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 21:30 | 10:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR combinada | N/A | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 12:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 16:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 7054 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala gasas malacateras para levantar preventores | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería de cabezal 13 5/8" 15K | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-11 | 2024-08-12 | 18:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera de fraguado | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5