## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8"_R7_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 18:30 | 16:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Espera de fraguado | N/A | 21:30 |  |  |  |  | 1290 | 21.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 18:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuña colgadora | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 21:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar el corte de TR | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-12 | 2024-08-13 | 21:00 | 00:00 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte en frio de TR | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3