## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8"_R7_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla 10 1/8" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete espaciador | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8" 15 X 11" | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 13 5/8” 15K (conecta líneas primarias, secundaria y de matar y prueba apertura y cierre de las mismas.) | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de prueba |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´S | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de prueba |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1