## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-26 | 2024-05-27 | 15:00 | 00:30 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | Cementa | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:30 | 02:00 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 05:00 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de preventores |  | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00 | 07:30 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar corte en frío a tubo ancla de 13 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:30 | 10:00 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte en frío a tubo ancla de 13 5/8" |  | 60 | Corte preliminar | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 12:00 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla 13 5/8" y campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-27 | 2024-05-28 | 12:00 | 00:00 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s 21 1/4" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12