## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-29 | 20:30 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-29 | 2024-05-30 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana ecológica |  | 69 | Instala campana | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | elimino 1 lingada de DC 9 1/2 TXT, se prueba linea de primaria de estrangular | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba linea primaria de estrangular | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1