## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos estibados en changuero |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos par armar BHA | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 10:23 | 0 | 347 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (arma txt 9 dc 6 3/4" y 21 tramos hw 5 1/2") | TXT | 09:23 |  |  |  |  | 563 | 9.38 | [9 empty] | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:23 | 10:50 | 347 | 544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 197 | 438 | 7 | 28.14 | 2.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:50 | 11:24 | 544 | 544 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:24 | 12:00 | 544 | 853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 11 ling - 10 cnxns) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 309 | 515 | 11 | 28.09 | 2.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 853 | 1361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 508 | 508 | 18 | 28.22 | 2.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:23 | 1361 | 1502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 5 ling - 4 cnxns) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 141 | 368 | 5 | 28.2 | 3.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:23 | 13:55 | 1502 | 1502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:55 | 14:00 | 1502 | 1558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnxn) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:24 | 1558 | 1755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 197 | 493 | 7 | 28.14 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:24 | 15:14 | 1755 | 2050 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:14 | 16:00 | 2050 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 367 | 479 | 13 | 28.23 | 2.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:10 | 2417 | 2502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:10 | 16:43 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:43 | 17:00 | 2502 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 168 | 593 | 6 | 28 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 2670 | 3172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 502 | 502 | 17 | 29.53 | 2.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:49 | 3172 | 3587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 415 | 508 | 14 | 29.64 | 2.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:49 | 19:18 | 3587 | 3587 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:18 | 20:00 | 3587 | 3890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 10 ling, 9 cnx) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 303 | 433 | 10 | 30.3 | 3.47
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:07 | 3890 | 3948 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:07 | 20:36 | 3948 | 3948 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de staggin | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:36 | 21:03 | 3948 | 4093 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 4.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:03 | 21:12 | 4093 | 4093 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:12 | 21:29 | 4093 | 4239 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 146 | 515 | 5 | 29.2 | 2.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:29 | 22:09 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:09 | 23:00 | 4239 | 4697 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 458 | 539 | 15 | 30.53 | 2.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:06 | 4697 | 4755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:06 | 23:33 | 4755 | 4755 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:33 | 00:00 | 4755 | 4988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 8 ling, 7 cnx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 233 | 518 | 8 | 29.13 | 2.5