## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD y cabeza rotatoria | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a cabezal | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a válvula mecánica y válvula ibop de top drive | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viaje |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 18:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos estibados en changuero | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos estibados en changuero |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos par armar BHA | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 10:23 | 0 | 347 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TxT) | TXT | 09:23 |  |  |  |  | 563 | 9.38 | [9 empty] | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:23 | 10:50 | 347 | 544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 197 | 438 | 7 | 28.14 | 2.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:50 | 11:24 | 544 | 544 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:24 | 12:00 | 544 | 853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 11 ling - 10 cnxns) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 309 | 515 | 11 | 28.09 | 2.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 853 | 1361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 508 | 508 | 18 | 28.22 | 2.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:23 | 1361 | 1502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 5 ling - 4 cnxns) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 141 | 368 | 5 | 28.2 | 3.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:23 | 13:55 | 1502 | 1502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:55 | 14:00 | 1502 | 1558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnxn) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:24 | 1558 | 1755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 197 | 493 | 7 | 28.14 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:24 | 15:14 | 1755 | 2050 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:14 | 16:00 | 2050 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 367 | 479 | 13 | 28.23 | 2.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:10 | 2417 | 2502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:10 | 16:43 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:43 | 17:00 | 2502 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 168 | 593 | 6 | 28 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 2670 | 3172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 502 | 502 | 17 | 29.53 | 2.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:49 | 3172 | 3587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 415 | 508 | 14 | 29.64 | 2.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:49 | 19:18 | 3587 | 3587 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:18 | 20:00 | 3587 | 3890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 10 ling, 9 cnx) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 303 | 433 | 10 | 30.3 | 3.47
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:07 | 3890 | 3948 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:07 | 20:36 | 3948 | 3948 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de staggin | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:36 | 21:03 | 3948 | 4093 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 4.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:03 | 21:12 | 4093 | 4093 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:12 | 21:29 | 4093 | 4242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 149 | 526 | 5 | 29.8 | 2.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:29 | 22:09 | 4242 | 4242 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:09 | 23:00 | 4242 | 4690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 448 | 527 | 15 | 29.87 | 2.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:06 | 4690 | 4749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:06 | 23:33 | 4749 | 4749 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:33 | 00:00 | 4749 | 4988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 8 ling, 7 cnx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 239 | 531 | 8 | 29.88 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:32 | 4988 | 5282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 294 | 551 | 10 | 29.4 | 2.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:32 | 01:03 | 5282 | 5282 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:03 | 02:00 | 5282 | 5688 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 406 | 427 | 14 | 29 | 2.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:15 | 5688 | 5804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 3.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:15 | 02:40 | 5804 | 5804 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:40 | 02:46 | 5804 | 5833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:46 | 03:23 | 5833 | 5833 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:23 | 04:00 | 5833 | 6064 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 231 | 375 | 8 | 28.88 | 3.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:46 | 6064 | 6324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 9 ling, 8 cnx, se eliminó una del master por velocidad alta) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 260 | 339 | 9 | 28.89 | 3.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:46 | 05:26 | 6324 | 6324 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:26 | 05:53 | 6324 | 6590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 9 ling, 8 cnx,) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 266 | 591 | 9 | 29.56 | 2.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:53 | 06:23 | 6590 | 6590 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:23 | 06:27 | 6590 | 6619 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:27 | 06:42 | 6619 | 6619 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:42 | 07:00 | 6619 | 6737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP ( (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 118 | 393 | 4 | 29.5 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 07:08 | 6737 | 6796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:08 | 10:02 | 6796 | 6796 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:02 | 11:00 | 6796 | 6884 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 88 | 91 | 3 | 29.33 | 6.78
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 12:00 | 6884 | 6976 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bbeo, mete 3 ling y 5 m de la sig. ling. para reconocer PI.) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 92 | 92 | 3 | 30.67 | 7.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 15:20 | 6976 | 6976 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:20 | 16:30 | 6976 | 6976 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de integridad a TR 10 1/8" x 9 7/8" x 10" x 10 1/4" x 9 5/8" (con 800 psi) |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:30 | 17:00 | 6976 | 6976 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad a TR 10 1/8" x 9 7/8" x 10" x 10 1/4" x 9 5/8" (con 800 psi) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 6976 | 6978 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 6978 | 6984 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 6984 | 6988 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 21:00 | 6988 | 6994 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 22:00 | 6994 | 6997 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 6997 | 6998 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:00 | 00:00 | 6998 | 7000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 01:00 | 7000 | 7017 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 7017 | 7029 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 7029 | 7038 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 03:20 | 7038 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 18 | 6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:20 | 04:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:30 | 07:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:30 | 08:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:30 | 14:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo de 2.05 x 1.5 gr/cc (En el inter estiban TP a changuero e instalan balero ) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:30 | 15:00 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante a cabeza rotatoria | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:00 | 16:00 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas de UAP a piso de trabajo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 16:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas con 500 psi en baja y 8,000 psi en alta por 15 min, satisfactoriamente | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:30 | 23:15 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 2.05 gr/cc. x 1.5 gr/cc. | N/A | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-08-19 | 2024-08-19 | 23:15 | 23:51 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:51 | 00:00 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 2.05 gr/cc. x 1.5 gr/cc. |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 01:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 2.05 gr/cc. x 1.5 gr/cc. |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:30 | 09:18 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba coriolis | N/A | 07:48 |  |  |  |  | 468 | 7.8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:18 | 10:00 | 7044 | 7052 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 11.43 | 8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:00 | 10:07 | 7052 | 7052.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 2.57 | 0.3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:07 | 10:34 | 7052.3 | 7052.3 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Paro de rotación con torque de hasta 28.55 klb/ft) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:34 | 10:47 | 7052.3 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 7.85 | 1.7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:47 | 10:54 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:54 | 11:00 | 7054 | 7055 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 10 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:00 | 11:37 | 7055 | 7060 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 8.11 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:37 | 12:00 | 7060 | 7062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 | 13:00 | 7062 | 7063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:00 | 14:00 | 7063 | 7065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:00 | 14:03 | 7065 | 7065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:03 | 16:30 | 7065 | 7065 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:30 | 19:23 | 7065 | 7065 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de poro con equipo MPD | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:23 | 20:00 | 7065 | 7067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 21:00 | 7067 | 7071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 22:00 | 7071 | 7076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 22:43 | 7076 | 7080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-08-20 | 2024-08-21 | 22:43 | 00:00 | 7080 | 7057 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:43 | 7057 | 7052 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:43 | 02:35 | 7052 | 7052 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:35 | 06:15 | 7052 | 7052 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:15 | 12:00 | 7052 | 7052 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona FC de 1.50 gr/cc x 1.65 gr/cc. | N/A | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 17:30 | 7052 | 7052 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 1.50 gr/cc x 1.65 gr/cc. | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:30 | 22:44 | 7052 | 7052 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 05:14 |  |  |  |  | 314 | 5.23
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:44 | 23:00 | 7052 | 6967 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 3.97
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:00 | 00:00 | 6967 | 6708 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea, y velocidad controlada, alineado a MPD, 9 ling - 8 cnxns) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 4.97
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 01:00 | 6708 | 6382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 326 | 326 | 11 | 29.64 | 3.57
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:00 | 02:00 | 6382 | 6031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 3.08
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:00 | 02:05 | 6031 | 6002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.78
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:05 | 02:38 | 6002 | 6002 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:38 | 03:00 | 6002 | 5883 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 119 | 325 | 4 | 29.75 | 3.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:00 | 04:00 | 5883 | 5557 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 326 | 326 | 11 | 29.64 | 3.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 05:00 | 5557 | 5319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 238 | 238 | 8 | 29.75 | 3.45
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 06:00 | 5319 | 5051 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 268 | 268 | 9 | 29.78 | 3.48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:00 | 06:04 | 5051 | 5022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD, 1 ling - 0 cnxns) | Velocidad controlada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:04 | 06:23 | 5022 | 5022 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:23 | 07:00 | 5022 | 4848 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 174 | 282 | 6 | 29 | 3.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 08:00 | 4848 | 4563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:00 | 08:29 | 4563 | 4451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD, 4 ling - 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 112 | 232 | 4 | 28 | 4.27
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:29 | 08:43 | 4451 | 4451 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:43 | 09:00 | 4451 | 4367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 4.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:00 | 10:00 | 4367 | 4070 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 10 | 29.7 | 3.68
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 10:11 | 4070 | 4011 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea y velocidad controlada, alineado a MPD, 2 ling - 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 3.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:11 | 11:23 | 4011 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | sin transmision de datos en tiempo real | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:23 | 20:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido E.I 1.50 gr/cc x fluido E.I 1.60 gr/cc | N/A | 08:37 |  |  |  |  | 517 | 8.62
2024-08-22 | 2024-08-23 | 20:00 | 00:00 | 3812 | 3812 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Acceso cerrado) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 21:00 | 3812 | 3812 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Acceso cerrado) | N/A | 21:00 |  |  |  |  | 1260 | 21
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 23:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Balero | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:00 | 00:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor (Posición del bloque) |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 00:15 | 3812 | 3552 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor (Posición del bloque) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:15 | 01:00 | 3552 | 3262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora, 10 ling - 9 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 290 | 387 | 10 | 29 | 3.7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:00 | 02:00 | 3262 | 2878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 13 | 29.54 | 3.52
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 03:00 | 2878 | 2524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 3.58
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 03:43 | 2524 | 2318 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 206 | 287 | 7 | 29.43 | 3.77
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:43 | 04:00 | 2318 | 2318 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 05:00 | 2318 | 1934 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 13 | 29.54 | 3.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 06:00 | 1934 | 1551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 13 | 29.46 | 3.57
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 1551 | 1197 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 3.57
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 1197 | 892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 305 | 305 | 11 | 27.73 | 3.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 08:31 | 892 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora, 7 ling - 6 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 205 | 397 | 7 | 29.29 | 3.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:31 | 08:40 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:40 | 09:00 | 687 | 602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 4.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 09:41 | 602 | 347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", con bombeo continuo por ea, uso de canasta recolectora, 9 ling - 8 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 255 | 373 | 9 | 28.33 | 3.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:41 | 15:30 | 347 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (Desarma BHA con apoyo de uso de gruas) | Apoyo de grúa | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82 | [9 empty] | 3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:30 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:30 | 22:28 | 0 | 337 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" | N/A | 05:58 |  |  |  |  | 358 | 5.97 | [9 empty] | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:28 | 22:54 | 337 | 511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 174 | 402 | 6 | 29 | 3.67
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:54 | 23:12 | 511 | 511 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:12 | 00:00 | 511 | 832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 11 ling - 10 cnxns) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 321 | 401 | 11 | 29.18 | 3.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 01:00 | 832 | 1207 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 3.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:00 | 01:43 | 1207 | 1500 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 293 | 409 | 10 | 29.3 | 3.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:43 | 02:06 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:06 | 03:00 | 1500 | 1820 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 320 | 356 | 11 | 29.09 | 3.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 03:40 | 1820 | 2081 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 9 ling - 8 cnxns, Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 261 | 392 | 9 | 29 | 3.73
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:40 | 04:15 | 2081 | 2081 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Manguera rota del gato izquierdo de gafas del elevador de TD) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:15 | 05:00 | 2081 | 2372 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 291 | 388 | 10 | 29.1 | 3.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 05:20 | 2372 | 2517 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 5 ling - 4 cnxns, Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 145 | 435 | 5 | 29 | 3.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:20 | 05:51 | 2517 | 2517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:51 | 06:00 | 2517 | 2576 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 59 | 393 | 2 | 29.5 | 3.78
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 07:00 | 2576 | 2982 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 08:00 | 2982 | 3363 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 3.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 08:25 | 3363 | 3509 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" ( TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 146 | 350 | 5 | 29.2 | 3.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:25 | 09:03 | 3509 | 3509 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:03 | 10:00 | 3509 | 3801 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" ( TP 5 1/2", Calibrando interior de TP, 10 ling - 9 conx) | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 292 | 307 | 10 | 29.2 | 4.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 11:00 | 3801 | 4153 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" ( TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 352 | 352 | 12 | 29.33 | 4.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 11:52 | 4153 | 4503 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" ( TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 350 | 404 | 12 | 29.17 | 3.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:52 | 12:13 | 4503 | 4503 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:13 | 13:00 | 4503 | 4798 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP, 10 ling - 9 cnx) | Mide y calibra | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 295 | 377 | 10 | 29.5 | 3.68
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 14:00 | 4798 | 5178 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 3.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:51 | 5178 | 5499 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 321 | 378 | 11 | 29.18 | 3.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:51 | 15:14 | 5499 | 5499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:14 | 16:00 | 5499 | 5791 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", Calibrando interior de TP, 10 ling - 9 cnx) | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 292 | 381 | 10 | 29.2 | 3.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 17:00 | 5791 | 6140 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 4.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 17:59 | 6140 | 6517 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 377 | 383 | 13 | 29 | 3.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:59 | 18:30 | 6517 | 6517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:30 | 20:00 | 6517 | 6517 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Sensor de TD) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 21:00 | 6517 | 6808 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", Calibrando interior de TP, 10 ling - 9 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 5.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 21:38 | 6808 | 7043 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 235 | 371 | 8 | 29.38 | 3.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:38 | 22:00 | 7043 | 7043 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-26 | 22:00 | 00:00 | 7043 | 7043 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 00:20 | 7043 | 7043 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:20 | 09:23 | 7043 | 7043 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I de 1.60/1.65 gr/cc x 1.60 gr/cc. | N/A | 09:03 |  |  |  |  | 543 | 9.05
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:23 | 10:00 | 7043 | 7072 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD, 1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 29 | 47 | 1 | 29 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 10:21 | 7072 | 7080 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD 8 m, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 8 | 23 | 1 | 8 | 6.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:21 | 10:50 | 7080 | 7080 | TP |  | N/A | Circula | Circula para introducir canica |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:50 | 16:13 | 7080 | 7089 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo | N/A | 05:23 |  |  |  |  | 323 | 5.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:13 | 16:47 | 7089 | 7036 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1ling y 24 m, 1 cnx, aplicando contrapresión con equipo MPD) | Rotación y bombeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 53 | 94 | 2 | 26.5 | 15.25
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:47 | 19:21 | 7036 | 7036 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Realiza pruebas subiendo la DEC con equipo MDP) | N/A | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:21 | 21:32 | 7036 | 7036 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:32 | 22:00 | 7036 | 6954 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 82 | 176 | 3 | 27.33 | 5.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 23:00 | 6954 | 6722 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 3.5
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:00 | 00:00 | 6722 | 6489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 01:00 | 6489 | 6256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 02:05 | 6256 | 5994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", 9 ling - 8 cnx, aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 262 | 242 | 9 | 29.11 | 3.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:05 | 03:05 | 5994 | 5994 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:05 | 04:00 | 5994 | 5791 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 203 | 221 | 7 | 29 | 3.88
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 05:00 | 5791 | 5529 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 3.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 06:00 | 5529 | 5296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.42
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 07:00 | 5296 | 5062 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 3.72
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 07:16 | 5062 | 5003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 3.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:16 | 08:01 | 5003 | 5003 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:01 | 08:51 | 5003 | 4769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 8 ling, 7 cnx) | Alineado a MPD | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 234 | 281 | 8 | 29.25 | 3.92
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:51 | 09:10 | 4769 | 4769 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:10 | 10:00 | 4769 | 4505 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 9 ling, 8 cnx) | Alineado a MPD | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 264 | 317 | 9 | 29.33 | 4.02
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 11:00 | 4505 | 4212 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 10 ling, 11 cnx) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 293 | 293 | 10 | 29.3 | 3.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 11:40 | 4212 | 4007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 7 ling, 6 cnx) | Alineado a MPD | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 205 | 308 | 7 | 29.29 | 4.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:40 | 12:15 | 4007 | 4007 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:15 | 13:00 | 4007 | 3743 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 9 ling, 8 cnx) | Alineado a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 264 | 352 | 9 | 29.33 | 3.52
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:00 | 14:00 | 3743 | 3422 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 321 | 321 | 11 | 29.18 | 3.55
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 15:00 | 3422 | 3099 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 11 ling, 12 cnx) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 323 | 323 | 11 | 29.36 | 3.45
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 15:18 | 3099 | 2983 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 7/8", aplicando contrapresión con equipo MPD, 4 ling, 3 cnx) | Alineado a MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 3.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:18 | 16:11 | 2983 | 2983 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:11 | 17:12 | 2983 | 2983 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balero con elemento sellante por campana de viaje | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:12 | 17:27 | 2983 | 2895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx, bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 3.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:27 | 18:00 | 2895 | 2895 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 19:00 | 2895 | 2460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 15 ling, 14 cnx, bombeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.87
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 20:00 | 2460 | 1965 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 495 | 495 | 17 | 29.12 | 2.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 21:00 | 1965 | 1645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.92
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 22:00 | 1645 | 1354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 3.52
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 22:55 | 1354 | 1122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 8 ling - 7 cnx) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 232 | 253 | 8 | 29 | 3.02
2024-08-27 | 2024-08-28 | 22:55 | 00:01 | 1122 | 1122 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Por recomendaciones de especialistas del núcleo, esperar 1 hr para permitir que el gas que venga dentro del núcleo se expanda.) |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:01 | 01:00 | 1122 | 947 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 175 | 178 | 6 | 29.17 | 3.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 947 | 744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 2.78
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 03:00 | 744 | 540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 2.82
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 03:35 | 540 | 424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 116 | 199 | 4 | 29 | 2.77
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:35 | 04:26 | 424 | 424 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo ( Por recomendaciones de especialistas del núcleo, esperar 1 hr para permitir que el gas que venga dentro del núcleo se expanda) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:26 | 04:59 | 424 | 337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnx, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 87 | 158 | 3 | 29 | 2.82
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:59 | 12:20 | 337 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" | N/A | 07:21 |  |  |  |  | 441 | 7.35 | [9 empty] | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:20 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera núcleo |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba BOP´S | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5