## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD y cabeza rotatoria | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a cabezal | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a válvula mecánica y válvula ibop de top drive | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viaje |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 19:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos estibados en changuero | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5