## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD y cabeza rotatoria | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a cabezal | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a válvula mecánica y válvula ibop de top drive | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viaje |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 18:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos estibados en changuero | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos estibados en changuero |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos par armar BHA | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 10:23 | 0 | 347 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TxT) | TXT | 09:23 |  |  |  |  | 563 | 9.38 | [9 empty] | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:23 | 10:50 | 347 | 544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 197 | 438 | 7 | 28.14 | 2.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:50 | 11:24 | 544 | 544 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:24 | 12:00 | 544 | 853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 11 ling - 10 cnxns) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 309 | 515 | 11 | 28.09 | 2.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 853 | 1361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 508 | 508 | 18 | 28.22 | 2.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:23 | 1361 | 1502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 5 ling - 4 cnxns) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 141 | 368 | 5 | 28.2 | 3.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:23 | 13:55 | 1502 | 1502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:55 | 14:00 | 1502 | 1558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnxn) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:24 | 1558 | 1755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 197 | 493 | 7 | 28.14 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:24 | 15:14 | 1755 | 2050 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:14 | 16:00 | 2050 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 367 | 479 | 13 | 28.23 | 2.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:10 | 2417 | 2502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:10 | 16:43 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:43 | 17:00 | 2502 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 168 | 593 | 6 | 28 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 2670 | 3172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 502 | 502 | 17 | 29.53 | 2.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:49 | 3172 | 3587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 415 | 508 | 14 | 29.64 | 2.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:49 | 19:18 | 3587 | 3587 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:18 | 20:00 | 3587 | 3890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 10 ling, 9 cnx) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 303 | 433 | 10 | 30.3 | 3.47
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:07 | 3890 | 3948 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:07 | 20:36 | 3948 | 3948 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de staggin | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:36 | 21:03 | 3948 | 4093 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 4.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:03 | 21:12 | 4093 | 4093 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:12 | 21:29 | 4093 | 4242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 149 | 526 | 5 | 29.8 | 2.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:29 | 22:09 | 4242 | 4242 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:09 | 23:00 | 4242 | 4690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 448 | 527 | 15 | 29.87 | 2.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:06 | 4690 | 4749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:06 | 23:33 | 4749 | 4749 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:33 | 00:00 | 4749 | 4988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 8 ling, 7 cnx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 239 | 531 | 8 | 29.88 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:32 | 4988 | 5282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 294 | 551 | 10 | 29.4 | 2.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:32 | 01:03 | 5282 | 5282 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:03 | 02:00 | 5282 | 5688 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 406 | 427 | 14 | 29 | 2.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:15 | 5688 | 5804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 3.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:15 | 02:40 | 5804 | 5804 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:40 | 02:46 | 5804 | 5833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:46 | 03:23 | 5833 | 5833 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:23 | 04:00 | 5833 | 6064 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 231 | 375 | 8 | 28.88 | 3.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:46 | 6064 | 6324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 9 ling, 8 cnx, se eliminó una del master por velocidad alta) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 260 | 339 | 9 | 28.89 | 3.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:46 | 05:26 | 6324 | 6324 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:26 | 05:53 | 6324 | 6590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", 9 ling, 8 cnx,) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 266 | 591 | 9 | 29.56 | 2.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:53 | 06:23 | 6590 | 6590 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:23 | 06:27 | 6590 | 6619 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:27 | 06:42 | 6619 | 6619 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:42 | 07:00 | 6619 | 6737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP ( (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 118 | 393 | 4 | 29.5 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 07:08 | 6737 | 6796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:08 | 10:02 | 6796 | 6796 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:02 | 11:00 | 6796 | 6884 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 88 | 91 | 3 | 29.33 | 6.78
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 12:00 | 6884 | 6976 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8", con bbeo, mete 3 ling y 5 m de la sig. ling. para reconocer PI.) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 92 | 92 | 3 | 30.67 | 7.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 15:20 | 6976 | 6976 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:20 | 16:30 | 6976 | 6976 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de integridad a TR 10 1/8" x 9 7/8" x 10" x 10 1/4" x 9 5/8" (con 800 psi) |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:30 | 17:00 | 6976 | 6976 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad a TR 10 1/8" x 9 7/8" x 10" x 10 1/4" x 9 5/8" (con 800 psi) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 6976 | 6978 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 6978 | 6984 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 6984 | 6988 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 21:00 | 6988 | 6994 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 22:00 | 6994 | 6997 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 6997 | 6998 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:00 | 00:00 | 6998 | 7000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 01:00 | 7000 | 7017 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 7017 | 7029 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 7029 | 7038 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 03:20 | 7038 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 18 | 6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:20 | 04:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:30 | 07:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:30 | 08:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:30 | 14:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo de 2.05 x 1.5 gr/cc (En el inter estiban TP a changuero e instalan balero ) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:30 | 15:00 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante a cabeza rotatoria | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:00 | 16:00 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas de UAP a piso de trabajo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 16:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas con 500 psi en baja y 8,000 psi en alta por 15 min, satisfactoriamente | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:30 | 23:15 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 2.05 gr/cc. x 1.5 gr/cc. | N/A | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-08-19 | 2024-08-19 | 23:15 | 23:51 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:51 | 00:00 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 2.05 gr/cc. x 1.5 gr/cc. |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 01:30 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 2.05 gr/cc. x 1.5 gr/cc. |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:30 | 09:18 | 7044 | 7044 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba coriolis | N/A | 07:48 |  |  |  |  | 468 | 7.8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:18 | 10:00 | 7044 | 7052 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 11.43 | 8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:00 | 10:07 | 7052 | 7052.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 2.57 | 0.3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:07 | 10:34 | 7052.3 | 7052.3 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:34 | 10:47 | 7052.3 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 7.85 | 1.7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:47 | 10:54 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:54 | 11:00 | 7054 | 7055 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 10 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:00 | 11:37 | 7055 | 7060 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 8.11 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:37 | 12:00 | 7060 | 7062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 | 13:00 | 7062 | 7063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:00 | 14:00 | 7063 | 7065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:00 | 14:03 | 7065 | 7065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:03 | 16:30 | 7065 | 7065 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:30 | 19:23 | 7065 | 7065 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de poro con equipo MPD | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:23 | 20:00 | 7065 | 7067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 21:00 | 7067 | 7071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 22:00 | 7071 | 7076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 22:43 | 7076 | 7080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-08-20 | 2024-08-21 | 22:43 | 00:00 | 7080 | 7057 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28