## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-28 | 2024-08-29 | 21:00 | 03:24 | 0 | 363 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (Realiza maniobras para conectar mitigador de vibraciones ) | TXT | 06:24 |  |  |  |  | 384 | 6.4 | [9 empty] | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:24 | 03:56 | 363 | 537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 174 | 326 | 6 | 29 | 4.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:56 | 04:35 | 537 | 537 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:35 | 05:00 | 537 | 740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 203 | 487 | 7 | 29 | 2.58
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 06:00 | 740 | 1264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 524 | 524 | 18 | 29.11 | 2.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 06:30 | 1264 | 1526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 262 | 524 | 9 | 29.11 | 2.25
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:30 | 07:13 | 1526 | 1526 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:13 | 08:00 | 1526 | 1962 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 436 | 557 | 15 | 29.07 | 2.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 08:51 | 1962 | 2427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 465 | 547 | 16 | 29.06 | 2.08
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:51 | 09:06 | 2427 | 2427 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:06 | 09:20 | 2427 | 2544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 117 | 501 | 4 | 29.25 | 2.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:20 | 09:47 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccional | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:47 | 10:00 | 2544 | 2690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 146 | 674 | 5 | 29.2 | 1.87
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 11:00 | 2690 | 3272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 20 ling, 21 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 582 | 582 | 20 | 29.1 | 1.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 11:26 | 3272 | 3506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 234 | 540 | 8 | 29.25 | 2.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:26 | 12:00 | 3506 | 3506 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccional |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 12:45 | 3506 | 3506 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz del cable |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:45 | 13:00 | 3506 | 3623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 117 | 468 | 4 | 29.25 | 3.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 3623 | 4091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8",) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.35
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 14:18 | 4091 | 4208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 117 | 390 | 4 | 29.25 | 3.88
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:18 | 14:45 | 4208 | 4208 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccional |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:45 | 15:00 | 4208 | 4355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 147 | 588 | 5 | 29.4 | 2.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 15:47 | 4355 | 4707 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 352 | 449 | 12 | 29.33 | 2.72
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:47 | 16:24 | 4707 | 4707 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:24 | 17:00 | 4707 | 5030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 323 | 538 | 11 | 29.36 | 2.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 17:23 | 5030 | 5206 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 176 | 459 | 6 | 29.33 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:23 | 17:55 | 5206 | 5206 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:55 | 18:00 | 5206 | 5264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.57
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:51 | 5264 | 5701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 437 | 514 | 15 | 29.13 | 2.27
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:51 | 19:21 | 5701 | 5701 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:21 | 20:00 | 5701 | 6052 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 12 ling 11 cnx) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 351 | 540 | 12 | 29.25 | 2.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:24 | 6052 | 6166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 114 | 285 | 4 | 28.5 | 3.73
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:24 | 21:22 | 6166 | 6166 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:22 | 21:49 | 6166 | 6343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 177 | 393 | 6 | 29.5 | 2.72
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:49 | 22:21 | 6343 | 6343 | TP |  | N/A | N/A | cambio de dados a llave hidraulica | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:21 | 22:49 | 6343 | 6517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones ( TP 5 7/8", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 174 | 373 | 6 | 29 | 3.43
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:49 | 23:09 | 6517 | 6517 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de dados a llave hidraulica | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:09 | 23:32 | 6517 | 6690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.58
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:32 | 23:44 | 6690 | 6690 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:44 | 23:47 | 6690 | 6719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 1 ling - 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:47 | 00:00 | 6719 | 6719 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 00:53 | 6719 | 6719 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:53 | 01:00 | 6719 | 6777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", 2 ling - 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 01:29 | 6777 | 7009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 232 | 480 | 8 | 29 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:29 | 03:14 | 7009 | 7039 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje e instala balero para el elemento sellante | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:14 | 05:00 | 7039 | 7039 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas |  | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 11:20 | 7039 | 7039 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar lodo de 1.60 gr/cc por lodo de 1.50 gr/cc | N/A | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:20 | 19:41 | 7039 | 7039 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.60 gr/cc por lodo de 1.50 gr/cc | N/A | 08:21 |  |  |  |  | 501 | 8.35
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:41 | 20:00 | 7039 | 7069 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 30 | 95 | 1 | 30 | 6.02
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 20:23 | 7069 | 7089 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 ling - 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 20 | 52 | 1 | 20 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:23 | 20:27 | 7089 | 7091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:27 | 20:40 | 7091 | 7091 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:40 | 20:52 | 7091 | 7091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:52 | 21:07 | 7091 | 7091 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:07 | 21:15 | 7091 | 7091 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:15 | 22:00 | 7091 | 7093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 22:19 | 7093 | 7094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-08-30 | 2024-08-31 | 22:19 | 00:00 | 7094 | 7037 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 02:21 | 7037 | 7094 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive (Levanto una lingada) | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:21 | 03:00 | 7094 | 7096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 03:25 | 7096 | 7097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:25 | 03:57 | 7097 | 7097 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 26.08°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 7,097.0 | 10.43 | 8.08 | 0 | 4.11 | 5.92 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:57 | 04:00 | 7097 | 7097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 05:00 | 7097 | 7102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 06:00 | 7102 | 7107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 06:35 | 7107 | 7112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:35 | 07:25 | 7112 | 7112 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:25 | 08:00 | 7112 | 7116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:00 | 09:00 | 7116 | 7124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 09:08 | 7124 | 7125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:08 | 09:15 | 7125 | 7125 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:15 | 09:24 | 7125 | 7125 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:24 | 09:37 | 7125 | 7126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:37 | 10:21 | 7126 | 7126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 26.06°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 7,126.0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:21 | 10:37 | 7126 | 7128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:37 | 11:01 | 7128 | 7128 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:01 | 12:00 | 7128 | 7138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 10 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 10.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 13:00 | 7138 | 7151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 13:16 | 7151 | 7154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:16 | 13:39 | 7154 | 7154 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:39 | 13:52 | 7154 | 7154 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:52 | 14:00 | 7154 | 7155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:13 | 7155 | 7155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Incl. 26.06°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,155.0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:13 | 14:20 | 7155 | 7156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:20 | 14:28 | 7156 | 7156 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:28 | 14:36 | 7156 | 7156 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramienta (En el inter calibran temperatura del top drive) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:36 | 14:41 | 7156 | 7156 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:41 | 16:07 | 7156 | 7156 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramienta (En el inter calibran temperatura del top drive) | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:07 | 17:00 | 7156 | 7165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 9 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 10.19
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:00 | 18:00 | 7165 | 7175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:00 | 18:36 | 7175 | 7183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 8 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 13.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:36 | 18:46 | 7183 | 7183 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:46 | 18:56 | 7183 | 7183 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:56 | 19:00 | 7183 | 7184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 19:01 | 7184 | 7184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:01 | 19:10 | 7184 | 7184 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 26.08°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,184.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:10 | 19:19 | 7184 | 7186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:19 | 19:24 | 7186 | 7186 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:24 | 20:00 | 7186 | 7195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 9 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 21:00 | 7195 | 7208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 21:17 | 7208 | 7212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:17 | 21:20 | 7212 | 7212 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:20 | 21:30 | 7212 | 7212 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:30 | 21:35 | 7212 | 7213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:35 | 21:45 | 7213 | 7213 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 26.08°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,213.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:45 | 22:00 | 7213 | 7217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:00 | 23:00 | 7217 | 7232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:00 | 23:41 | 7232 | 7242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 10 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 14.63
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:41 | 23:47 | 7242 | 7242 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:47 | 23:50 | 7242 | 7242 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:50 | 00:01 | 7242 | 7242 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:01 | 00:03 | 7242 | 7242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:03 | 00:16 | 7242 | 7242 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 24.59°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,242.0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:16 | 01:00 | 7242 | 7254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 12 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 16.36
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 02:00 | 7254 | 7268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 02:08 | 7268 | 7270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:08 | 02:12 | 7270 | 7270 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:12 | 02:30 | 7270 | 7270 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:30 | 02:38 | 7270 | 7271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:38 | 02:47 | 7271 | 7271 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 24.95°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,271.0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:47 | 03:00 | 7271 | 7275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:00 | 04:00 | 7275 | 7290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 04:42 | 7290 | 7300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 10 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 14.29
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:42 | 04:45 | 7300 | 7300 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:45 | 05:06 | 7300 | 7300 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:06 | 05:09 | 7300 | 7301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:09 | 05:19 | 7301 | 7301 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( incl. 24.31°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,301.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:19 | 06:00 | 7301 | 7310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 9 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 13.17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 06:52 | 7310 | 7322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:52 | 12 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 13.85
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:52 | 09:09 | 7322 | 7322 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:09 | 09:37 | 7322 | 7329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:37 | 09:48 | 7329 | 7329 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:48 | 09:57 | 7329 | 7329 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:57 | 10:00 | 7329 | 7329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 10:08 | 7329 | 7330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:08 | 10:22 | 7330 | 7330 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 24.31°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 7,330.0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:22 | 11:00 | 7330 | 7338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:38 | 8 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 12.63
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:00 | 12:00 | 7338 | 7353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:00 | 12:20 | 7353 | 7358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:20 | 12:28 | 7358 | 7358 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:28 | 12:34 | 7358 | 7358 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:34 | 12:41 | 7358 | 7358 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:41 | 12:50 | 7358 | 7359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:50 | 13:09 | 7359 | 7359 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 24.01°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 7,359.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:09 | 14:00 | 7359 | 7372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 13 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 15.29
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 14:57 | 7372 | 7387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 15 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 15.79
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:57 | 15:04 | 7387 | 7387 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:04 | 15:09 | 7387 | 7387 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:09 | 15:15 | 7387 | 7387 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:15 | 15:23 | 7387 | 7388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:23 | 15:32 | 7388 | 7388 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 24.01°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,388.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:32 | 16:00 | 7388 | 7396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 8 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 17.14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 17:00 | 7396 | 7414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:00 | 17:06 | 7414 | 7416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:06 | 17:15 | 7416 | 7416 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:15 | 17:27 | 7416 | 7416 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:27 | 17:39 | 7416 | 7416 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:39 | 17:44 | 7416 | 7417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:44 | 18:10 | 7417 | 7417 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 23.61°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 7,417.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:10 | 19:00 | 7417 | 7431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 14 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 16.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 19:43 | 7431 | 7445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 | 14 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 19.53
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:43 | 19:50 | 7445 | 7445 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:50 | 20:08 | 7445 | 7445 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:08 | 20:14 | 7445 | 7445 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:14 | 20:18 | 7445 | 7446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:18 | 20:28 | 7446 | 7446 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 23.71°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,446.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:28 | 21:00 | 7446 | 7452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 22:00 | 7452 | 7467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones ( TP 5 7/8") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 22:29 | 7467 | 7474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones ( TP 5 7/8") |  | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:29 | 22:42 | 7474 | 7474 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:42 | 23:15 | 7474 | 7474 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:15 | 23:22 | 7474 | 7475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:22 | 23:30 | 7475 | 7475 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 23.71°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 7,475.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:30 | 00:00 | 7475 | 7482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:23 | 7482 | 7487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:23 | 00:38 | 7487 | 7487 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:38 | 01:00 | 7487 | 7493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 6 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 16.36
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:36 | 7493 | 7502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 9 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:36 | 03:02 | 7502 | 7502 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:02 | 03:16 | 7502 | 7504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:16 | 03:27 | 7504 | 7504 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 23.71° (Alineado a MDP) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,504.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:27 | 04:00 | 7504 | 7512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 8 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 14.55
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 04:12 | 7512 | 7515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:12 | 11:00 | 7515 | 7503 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (En el inter Retira fluido en presas de 1.50 por fluido de 1.63 gr/cc, suspende por cambio de programa) | N/A | 06:48 |  |  |  |  | 408 | 6.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 15:43 | 7503 | 7503 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando fluido a 1.50 gr/cc (Se realizó cambio de programa, se perforaran 300 m mas ) | N/A | 04:43 |  |  |  |  | 283 | 4.72
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:43 | 16:00 | 7503 | 7417 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continúo, alineado a MPD aplicando contrapresión, 3 ling - 2 cnxns) | Alineado a MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 3.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 17:00 | 7417 | 7184 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continúo, alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 17:10 | 7184 | 7126 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continúo, alineado a MPD aplicando contrapresión, 2 ling - 1 cnxn) | Alineado a MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 4.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:10 | 17:21 | 7126 | 7092 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Falla en wits de cía. generadora.) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:21 | 17:32 | 7092 | 7036 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continúo, alineado a MPD aplicando contrapresión, 2 ling - 1 cnxn) | Alineado a MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:32 | 21:09 | 7036 | 7036 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante por cumplir vida útil | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:09 | 22:00 | 7036 | 7301 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8". con bombeo continúo, alineado a MPD aplicando contrapresión , 9 ling, 8 cnx) | Alineado a MPD | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 265 | 312 | 9 | 29.44 | 2.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 22:44 | 7301 | 7503 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8". con bombeo continúo, alineado a MPD aplicando contrapresión ) | Alineado a MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 202 | 275 | 7 | 28.86 | 2.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:44 | 23:23 | 7503 | 7503 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:23 | 23:28 | 7503 | 7515 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, mete 12 m, 0 cnx) | Alineado a MPD | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 12 | 144 | 1 | 12 | 0
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:28 | 00:00 | 7515 | 7519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 01:00 | 7519 | 7528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 01:45 | 7528 | 7533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 5 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 6.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:45 | 02:14 | 7533 | 7533 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Incl. 23.35°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 7,533.0 | 2.6 | 0 | 0 | 14.3 | 9.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:14 | 03:00 | 7533 | 7538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 04:00 | 7538 | 7546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 05:00 | 7546 | 7557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:00 | 05:34 | 7557 | 7561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:34 | 05:40 | 7561 | 7561 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:40 | 05:46 | 7561 | 7561 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:46 | 05:51 | 7561 | 7561 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:51 | 05:57 | 7561 | 7562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:57 | 06:04 | 7562 | 7562 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Incl. 23.29°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 7,562.0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:04 | 06:42 | 7562 | 7568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:42 | 08:10 | 7568 | 7568 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:10 | 08:49 | 7568 | 7575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:49 | 10:31 | 7575 | 7575 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:31 | 11:00 | 7575 | 7582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:00 | 11:29 | 7582 | 7589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:29 | 12:49 | 7589 | 7589 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:49 | 12:58 | 7589 | 7591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:58 | 13:08 | 7591 | 7591 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.19°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,591.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:08 | 13:47 | 7591 | 7598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:47 | 15:19 | 7598 | 7598 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:19 | 16:00 | 7598 | 7604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 17:00 | 7604 | 7614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 17:26 | 7614 | 7618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:26 | 17:31 | 7618 | 7618 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:31 | 17:40 | 7618 | 7618 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:40 | 17:47 | 7618 | 7618 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:47 | 17:55 | 7618 | 7620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:55 | 18:10 | 7620 | 7620 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.06°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,620.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:10 | 19:00 | 7620 | 7629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 20:00 | 7629 | 7642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 20:27 | 7642 | 7648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:27 | 20:48 | 7648 | 7648 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:48 | 21:00 | 7648 | 7650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 21:01 | 7650 | 7650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:01 | 21:09 | 7650 | 7650 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.82°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 7,650.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:09 | 22:00 | 7650 | 7658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 8 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 9.41
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 22:20 | 7658 | 7661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:20 | 22:44 | 7661 | 7661 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba (Realizan cambio de bomba 2 por bomba 1) |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:44 | 23:00 | 7661 | 7664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:00 | 23:20 | 7664 | 7668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 23:20 | 23:56 | 7668 | 7668 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Se corrigió la bomba numero 1) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:56 | 00:00 | 7668 | 7669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:08 | 7669 | 7671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:08 | 00:17 | 7671 | 7671 | TP |  | N/A | N/A | Restable parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:17 | 01:00 | 7671 | 7674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 01:30 | 7674 | 7678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:30 | 01:36 | 7678 | 7678 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:36 | 01:43 | 7678 | 7678 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:43 | 01:50 | 7678 | 7678 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:50 | 01:53 | 7678 | 7679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:53 | 02:02 | 7679 | 7679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.82°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,679.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:02 | 03:00 | 7679 | 7689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 10 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 10.34
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 04:00 | 7689 | 7699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 04:57 | 7699 | 7708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:57 | 05:04 | 7708 | 7708 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:04 | 05:10 | 7708 | 7708 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:10 | 05:14 | 7708 | 7708 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:14 | 05:19 | 7708 | 7708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:19 | 05:30 | 7708 | 7708 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.74°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,708.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:30 | 06:00 | 7708 | 7712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 7712 | 7727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 07:41 | 7727 | 7737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 10 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 14.63
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:41 | 07:54 | 7737 | 7737 | TP |  | N/A | Circula | Ciclo de enfriamiento de herramienta direccional | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:54 | 08:01 | 7737 | 7737 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:01 | 08:44 | 7737 | 7737 | TP |  | N/A | Circula | Ciclo de enfriamiento de herramienta direccional |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:44 | 08:53 | 7737 | 7737 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.77°) (Alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,737.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:53 | 09:00 | 7737 | 7738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 09:40 | 7738 | 7748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:40 | 09:52 | 7748 | 7748 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:52 | 10:00 | 7748 | 7749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 10:42 | 7749 | 7755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:42 | 11:59 | 7755 | 7755 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:59 | 12:00 | 7755 | 7756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 12:43 | 7756 | 7761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:43 | 12:49 | 7761 | 7761 | TP |  | N/A | N/A | Restable parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:49 | 12:54 | 7761 | 7761.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0.7998 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 9.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:54 | 14:28 | 7761.8 | 7761.8 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:28 | 14:53 | 7761.8 | 7763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 1.2002 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.88
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:53 | 15:02 | 7763 | 7763 | TP |  | N/A | N/A | Restable parámetros | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:02 | 15:16 | 7763 | 7765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:16 | 18:53 | 7765 | 7737 | TNP |  | N/A | N/A | Calentamiento de Top Drive (Levanto una lingada) | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:53 | 19:00 | 7737 | 7708 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 20:00 | 7708 | 7475 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 21:00 | 7475 | 7243 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD aplicando contrapresión, 8 ling, 7 cnx) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 3.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 21:57 | 7243 | 7097 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 146 | 154 | 5 | 29.2 | 5.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:57 | 22:21 | 7097 | 7097 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:21 | 22:33 | 7097 | 7039 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD aplicando contrapresión, 2 ling, 1 cnx) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 3.9
2024-09-04 | 2024-09-05 | 22:33 | 00:00 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla del TD | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 01:00 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla del TD | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 04:00 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba de gastos | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 17:42 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido a 1.60 gr/cc en presas y franc tanks (En el inter circula a través del cabezal y equipo MPD, Generando dec= 1.60 gr/cc) | N/A | 13:42 |  |  |  |  | 822 | 13.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:42 | 17:47 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-05 | 2024-09-06 | 17:47 | 00:00 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.50 gr/cc a 1.60 gr/cc | N/A | 06:13 |  |  |  |  | 373 | 6.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 06:17 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.50 gr/cc a 1.60 gr/cc | N/A | 06:17 |  |  |  |  | 377 | 6.28
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:17 | 08:24 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar flowcheck | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:24 | 08:50 | 7039 | 7039 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:50 | 09:00 | 7039 | 7010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 5.2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 10:00 | 7010 | 6835 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 4.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 11:00 | 6835 | 6690 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, 5 -ling - 4 cnxns) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 5.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 11:23 | 6690 | 6602 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:23 | 11:30 | 6602 | 6573 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3.53
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:30 | 11:53 | 6573 | 6573 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidráulica | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:53 | 12:00 | 6573 | 6544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 13:00 | 6544 | 6341 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 14:00 | 6341 | 6195 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, conexiones sobretorqueadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 10.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 15:00 | 6195 | 6021 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, tubería sobretorqueada, 5 ling - 4 cnxn) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 16:00 | 6021 | 5876 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, conexiones sobretorqueadas, 5 ling - 4 cnxns) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 9.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 5876 | 5759 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, conexiones sobretorqueadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 11.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 18:00 | 5759 | 5614 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, conexiones sobretorqueadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 19:00 | 5614 | 5410 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, conexiones sobretorqueadas, 7 ling, 6 cnx) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:00 | 20:00 | 5410 | 5147 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, conexiones sobretorqueadas) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 4.2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 20:55 | 5147 | 4883 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 264 | 288 | 9 | 29.33 | 4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:55 | 21:12 | 4883 | 4883 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:12 | 22:00 | 4883 | 4560 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, 11 ling, 10 cnx) | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 323 | 404 | 11 | 29.36 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 23:00 | 4560 | 4150 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, 14 ling, 15 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 2.8
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:00 | 00:00 | 4150 | 3828 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, 11 ling, 10 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 322 | 322 | 11 | 29.27 | 4.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:05 | 3828 | 3799 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, suelo natural) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:05 | 00:29 | 3799 | 3799 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:29 | 01:00 | 3799 | 3682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, suelo natural, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 117 | 226 | 4 | 29.25 | 8.8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:00 | 02:00 | 3682 | 3506 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, suelo natural) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 8.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 03:00 | 3506 | 3301 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, suelo natural, 7 ling, 8 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 7.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:00 | 3301 | 3067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, suelo natural) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 6.9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 04:21 | 3067 | 2980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 7/8", con bombeo continuo, alineado al MPD, uso de chaqueta recolectora, velocidad controlada, suelo natural, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 7.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:21 | 07:30 | 2980 | 2950 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero y elemento sellante | N/A | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-09-07 | 2024-09-08 | 07:30 | 00:00 | 2950 | 2950 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de Top Drive (Elimina: izadora, linea y esamble de matar, baja top drive, Realiza maniobra de cambio de top drive) | N/A | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 21:00 | 2950 | 2950 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia y prueba Top Drive | N/A | 21:00 |  |  |  |  | 1260 | 21
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 21:19 | 2950 | 2950 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:19 | 22:00 | 2950 | 2718 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo, 8 ling, 7 cnx) | Bombeo continuo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 232 | 340 | 8 | 29 | 3.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 22:47 | 2718 | 2369 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo) | Bombeo continuo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 349 | 446 | 12 | 29.08 | 2.6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:47 | 23:18 | 2369 | 2369 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:18 | 00:00 | 2369 | 2020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo) | Bombeo continuo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 349 | 499 | 12 | 29.08 | 2.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 2020 | 1546 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 474 | 474 | 16 | 29.63 | 2.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 01:10 | 1546 | 1457 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo, 3 ling, 2 cnx, Se elimina una lingada del master por velocidad alta) | Bombeo continuo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 89 | 534 | 3 | 29.67 | 2.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:10 | 01:40 | 1457 | 1457 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:40 | 02:00 | 1457 | 1309 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo ) | Bombeo continuo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 148 | 444 | 5 | 29.6 | 2.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 03:00 | 1309 | 867 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo ) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 442 | 442 | 15 | 29.47 | 2.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 03:48 | 867 | 511 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo , 12 ling, 11 cnx) | Bombeo continuo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 356 | 445 | 12 | 29.67 | 2.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:48 | 04:28 | 511 | 511 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:28 | 04:52 | 511 | 363 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", Llenado continuo , 5 ling, 4 cnx) | Bombeo continuo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 148 | 370 | 5 | 29.6 | 3.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:52 | 10:06 | 363 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones | N/A | 05:14 |  |  |  |  | 314 | 5.23 | [9 empty] | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:06 | 10:43 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62