## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:43 | 11:27 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:27 | 15:53 | 0 | 336 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL | N/A | 04:26 |  |  |  |  | 266 | 4.43 | [9 empty] | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:53 | 17:00 | 336 | 414 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra) | Mide y calibra | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 78 | 70 | 8 | 9.75 | 7.63
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 17:38 | 414 | 462 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", mide y calibra, 5 tramos 4 cnxs) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 48 | 76 | 5 | 9.6 | 7.65
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:38 | 18:24 | 462 | 462 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidráulica | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:24 | 18:40 | 462 | 501 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra, 4 T - 3 cnxns) | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 39 | 146 | 4 | 9.75 | 4.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:40 | 19:30 | 501 | 501 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:30 | 21:49 | 501 | 501 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de graber de TD | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:49 | 22:00 | 501 | 520 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 4.58
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:52 | 520 | 598 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 78 | 90 | 8 | 9.75 | 6.05
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:52 | 23:12 | 598 | 598 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:12 | 23:50 | 598 | 714 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 4 ling - 3 cnxns) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 116 | 183 | 4 | 29 | 10.68
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:50 | 00:00 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:22 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:22 | 01:00 | 714 | 855 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 5 ling - 4 cnxns) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 141 | 223 | 5 | 28.2 | 7.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 02:00 | 855 | 1053 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 02:22 | 1053 | 1138 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 85 | 232 | 3 | 28.33 | 7.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:22 | 02:42 | 1138 | 1138 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:42 | 03:00 | 1138 | 1194 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 7.8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 04:00 | 1194 | 1420 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 8 ling - 7 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 04:18 | 1420 | 1477 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 7.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:18 | 05:15 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:15 | 05:47 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:47 | 06:00 | 1477 | 1533 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 2 ling - 1 cnxn) | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 07:00 | 1533 | 1702 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 7.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 08:00 | 1702 | 1900 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 8.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 08:16 | 1900 | 1929 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:16 | 09:15 | 1929 | 1958 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:15 | 10:00 | 1958 | 2254 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 296 | 395 | 10 | 29.6 | 3.1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:33 | 2254 | 2510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 256 | 465 | 9 | 28.44 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:33 | 11:03 | 2510 | 2510 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:03 | 11:47 | 2510 | 2865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 355 | 484 | 12 | 29.58 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:47 | 11:56 | 2865 | 2865 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:56 | 12:00 | 2865 | 2894 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.47
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 12:29 | 2894 | 3121 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 227 | 470 | 8 | 28.38 | 2.72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:29 | 12:39 | 3121 | 3121 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:39 | 13:00 | 3121 | 3269 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 148 | 423 | 5 | 29.6 | 3.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:34 | 3269 | 3504 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 235 | 415 | 8 | 29.38 | 3.1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:34 | 14:13 | 3504 | 3504 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:13 | 15:00 | 3504 | 3800 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 296 | 378 | 10 | 29.6 | 3.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 16:00 | 3800 | 4262 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 2.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:36 | 4262 | 4551 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 289 | 482 | 10 | 28.9 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:36 | 17:23 | 4551 | 4551 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:23 | 17:27 | 4551 | 4580 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( TP 5 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:27 | 17:38 | 4580 | 4580 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:38 | 18:00 | 4580 | 4667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 4.72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 4667 | 4899 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 4899 | 5131 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 8 ling - 7 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.62
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:36 | 5131 | 5131 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:36 | 20:41 | 5131 | 5160 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:41 | 21:08 | 5160 | 5160 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:08 | 21:37 | 5160 | 5249 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 89 | 184 | 3 | 29.67 | 11.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:37 | 21:57 | 5249 | 5249 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:57 | 22:00 | 5249 | 5278 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:23 | 5278 | 5278 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:23 | 23:00 | 5278 | 5510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 232 | 376 | 8 | 29 | 2.97
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:31 | 5510 | 5713 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 203 | 393 | 7 | 29 | 3.15
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:31 | 00:00 | 5713 | 5713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:10 | 5713 | 5713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:10 | 01:00 | 5713 | 6005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 292 | 350 | 10 | 29.2 | 3.57
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 01:40 | 6005 | 6241 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 8 ling - 7 cnxns) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 236 | 354 | 8 | 29.5 | 3.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:40 | 02:17 | 6241 | 6241 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:17 | 03:00 | 6241 | 6507 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 266 | 371 | 9 | 29.56 | 3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 03:16 | 6507 | 6595 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.83
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:16 | 03:45 | 6595 | 6595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:45 | 04:43 | 6595 | 6595 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingadas de piso rotaria a suelo natural | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:43 | 06:32 | 6595 | 6595 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:32 | 07:00 | 6595 | 6743 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 148 | 317 | 5 | 29.6 | 3.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 07:51 | 6743 | 7033 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 290 | 341 | 10 | 29 | 3.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:51 | 08:48 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior enfriando herramientas direccionales | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:48 | 12:54 | 7033 | 7033 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 04:06 |  |  |  |  | 246 | 4.1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:54 | 14:07 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingadas a suelo natural | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:07 | 15:34 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido |  | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:34 | 22:19 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.60 gr/cc a 1.50 gr/cc | N/A | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:19 | 23:00 | 7033 | 7149 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD, bombeo continuo, 4 ling - 3 cnxns) | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 116 | 170 | 4 | 29 | 4.12
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 7149 | 7323 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD, bombeo continuo) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 2.98
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 01:00 | 7323 | 7530 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD, bombeo continuo) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 2.82
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 01:59 | 7530 | 7702 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD, bombeo continuo, 6 cnxns - 5 ling) | Alineado a MPD | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 172 | 175 | 6 | 28.67 | 3.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:59 | 02:18 | 7702 | 7702 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:18 | 02:48 | 7702 | 7761 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8" alineado al MPD) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 59 | 118 | 2 | 29.5 | 6.97
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:48 | 05:30 | 7761 | 7761 | TNP |  | N/A | Circula | Circula TA | N/A | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:30 | 05:37 | 7761 | 7766 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL con rotación y bombeo (TP 5 7/8" alineado al MPD) | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 5 | 43 | 0 |  | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:37 | 06:00 | 7766 | 7768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 06:05 | 7768 | 7768.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 0.7002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 8.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:05 | 06:32 | 7768.7 | 7768.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:32 | 07:00 | 7768.7 | 7772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 | 3.2998 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 7.07
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 08:00 | 7772 | 7786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:00 | 08:25 | 7786 | 7789.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 3.6001 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 8.64
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:25 | 08:33 | 7789.6 | 7789.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:33 | 08:39 | 7789.6 | 7789.6 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:39 | 08:44 | 7789.6 | 7790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 0.3999 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 4.8
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:44 | 08:53 | 7790 | 7790 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.58°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,790.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:53 | 09:00 | 7790 | 7792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 09:02 | 7792 | 7792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:02 | 09:09 | 7792 | 7792 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:09 | 09:20 | 7792 | 7795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:20 | 09:26 | 7795 | 7795 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:26 | 10:00 | 7795 | 7799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:00 | 10:42 | 7799 | 7800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 1 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 1.43
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:42 | 10:49 | 7800 | 7800 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:49 | 11:00 | 7800 | 7800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 12:00 | 7800 | 7805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 12:04 | 7805 | 7805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:04 | 12:12 | 7805 | 7805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:12 | 13:00 | 7805 | 7811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 13:25 | 7811 | 7815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:25 | 16:58 | 7815 | 7788 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:58 | 18:00 | 7788 | 7556 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo) | Alineado a MPD | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 232 | 225 | 8 | 29 | 4.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:00 | 19:00 | 7556 | 7379 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 7.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 20:00 | 7379 | 7147 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo, 8 ling - 7 cnxns) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 20:33 | 7147 | 7030 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 117 | 213 | 4 | 29.25 | 4.75
2024-09-12 | 2024-09-13 | 20:33 | 00:00 | 7030 | 7030 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba de gastos (En el inter acondiciona fluido en presas a 1.60 gr/cc) | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 06:00 | 7030 | 7030 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba de gastos (En el inter acondiciona fluido en presas a 1.60 gr/cc) |  | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 12:26 | 7030 | 7030 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.50 gr/cc por 1.60 gr/cc | N/A | 06:26 |  |  |  |  | 386 | 6.43
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:26 | 13:25 | 7030 | 7030 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:25 | 13:42 | 7030 | 6973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo.) | Alineado a MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:42 | 14:06 | 6973 | 6942 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingada dañada de TP 5 7/8" | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:06 | 15:01 | 6942 | 6681 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ((TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo)) | Alineado a MPD | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 261 | 285 | 9 | 29 | 3.2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:01 | 15:12 | 6681 | 6681 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:12 | 16:00 | 6681 | 6420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ((TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo.)) | Alineado a MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 261 | 326 | 9 | 29 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 6420 | 6101 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo.)) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 17:12 | 6101 | 6014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo.)) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:12 | 18:12 | 6014 | 5985 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:12 | 18:15 | 5985 | 5956 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo, 1 ling - 0 cnxns) | Alineado a MPD | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:15 | 18:30 | 5956 | 5893 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cía. generadora |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:30 | 18:50 | 5893 | 5806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo,) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 4.15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:50 | 19:08 | 5806 | 5717 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cía. generadora | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:08 | 19:21 | 5717 | 5659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo,) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 3.4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:21 | 19:37 | 5659 | 5571 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cía. generadora |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:37 | 20:00 | 5571 | 5455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo) | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 3.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 20:33 | 5455 | 5281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo, 6 ling - 5 cnxns) | Alineado a MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 174 | 316 | 6 | 29 | 3.17
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:33 | 20:42 | 5281 | 5281 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:42 | 21:00 | 5281 | 5194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo, 3 ling - 2 cnxns) | Alineado a MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 4.27
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 22:00 | 5194 | 4904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo,) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.32
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:00 | 22:46 | 4904 | 4638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" ; alineados a MDP; con bbeo continuo; perdida de lodo,) | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 266 | 347 | 9 | 29.56 | 3.33
2024-09-13 | 2024-09-14 | 22:46 | 00:00 | 4638 | 4638 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante |  | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:03 | 4638 | 4609 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:03 | 02:00 | 4609 | 4290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 319 | 336 | 11 | 29 | 3.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 02:10 | 4290 | 4232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.97
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:10 | 02:19 | 4232 | 4232 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:19 | 02:53 | 4232 | 4029 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada, 7 ling - 6 cnxns) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 203 | 358 | 7 | 29 | 3.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:53 | 03:10 | 4029 | 4029 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:10 | 04:00 | 4029 | 3768 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada, 9 ling - 8 cnxns) | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 261 | 313 | 9 | 29 | 4.07
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 05:00 | 3768 | 3391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 06:00 | 3391 | 2947 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 444 | 444 | 15 | 29.6 | 2.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 07:00 | 2947 | 2560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 387 | 387 | 13 | 29.77 | 3.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 08:00 | 2560 | 2179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 08:29 | 2179 | 1944 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 235 | 486 | 8 | 29.38 | 2.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:29 | 09:17 | 1944 | 1944 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" x 4" | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:17 | 10:00 | 1944 | 1714 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 230 | 321 | 8 | 28.75 | 3.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 11:00 | 1714 | 1312 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 3.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 12:00 | 1312 | 939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 939 | 566 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 13:35 | 566 | 336 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4" con bbeo continuo; perdida de lodo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 230 | 394 | 8 | 28.75 | 3.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:35 | 20:00 | 336 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL | N/A | 06:25 |  |  |  |  | 385 | 6.42 | [9 empty] | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo a la introducción de Liner 7" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:30 | 01:51 | 0 | 22 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora y liner 7" | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:51 | 03:00 | 22 | 170 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación, 12 tramos - 11 cnxns) | Pérdida de circulación | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 148 | 129 | 13 | 11.38 | 4.72
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 170 | 246 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación, 7 tramos - 6 cnxns) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 76 | 76 | 6 | 12.67 | 7.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 05:00 | 246 | 395 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación, ) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 149 | 149 | 11 | 13.55 | 4.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 06:00 | 395 | 553 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 158 | 158 | 11 | 14.36 | 4.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 06:40 | 553 | 666 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 113 | 170 | 8 | 14.13 | 4.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:40 | 06:57 | 666 | 668 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación ( 7" 35# x 7" 38# ) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:57 | 07:00 | 668 | 682 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación, 1 tramo - 0 cnxns) | Pérdida de circulación | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 14 | 280 | 1 | 14 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 08:00 | 682 | 825 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 5.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 09:00 | 825 | 954 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 129 | 129 | 9 | 14.33 | 4.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 09:06 | 954 | 968 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT (Vel. simulada 93 m/hr, Perdida de circulación 1 tramo sin cnx) | Pérdida de circulación | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 14 | 140 | 1 | 14 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:06 | 14:04 | 968 | 991 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:04 | 14:17 | 991 | 1050 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 5.68
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:17 | 14:32 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:32 | 15:00 | 1050 | 1195 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 311 | 5 | 29 | 3.62
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 15:55 | 1195 | 1457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 262 | 286 | 9 | 29.11 | 4.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:55 | 16:11 | 1457 | 1457 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:11 | 17:00 | 1457 | 1719 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación, 9 ling - 8 cnxns) | Pérdida de circulación | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 262 | 321 | 9 | 29.11 | 4.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 1719 | 1980 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 18:54 | 1980 | 2126 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 162 | 5 | 29.2 | 9.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:54 | 19:19 | 2126 | 2126 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:19 | 20:00 | 2126 | 2271 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 212 | 5 | 29 | 7.32
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 20:47 | 2271 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 186 | 5 | 29.2 | 7.85
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:47 | 21:16 | 2417 | 2417 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:16 | 22:00 | 2417 | 2591 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 174 | 237 | 6 | 29 | 6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 23:00 | 2591 | 2882 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación, 10 ling - 9 cnxns) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.57
2024-09-15 | 2024-09-15 | 23:00 | 23:05 | 2882 | 2911 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación, 1 ling - 0 cnxns) | Pérdida de circulación | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 23:05 | 23:16 | 2911 | 2911 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:16 | 00:00 | 2911 | 3143 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación, 8 ling - 7 cnxns) | Pérdida de circulación | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 232 | 316 | 8 | 29 | 4.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:33 | 3143 | 3288 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 264 | 5 | 29 | 4.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:33 | 00:45 | 3288 | 3288 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:45 | 01:00 | 3288 | 3376 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación, 3 ling - 2 cnxns) | Pérdida de circulación | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 4.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 3376 | 3666 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 1/2", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 02:55 | 3666 | 3930 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 264 | 288 | 9 | 29.33 | 3.85
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:55 | 03:05 | 3930 | 3930 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:05 | 04:00 | 3930 | 4193 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, 9 ling - 8 nxns) | Pérdida de circulación | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 263 | 287 | 9 | 29.22 | 4.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 05:00 | 4193 | 4457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 264 | 264 | 9 | 29.33 | 3.8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 06:00 | 4457 | 4779 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, 11 ling - 10 cnxns) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 322 | 322 | 11 | 29.27 | 3.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:00 | 07:00 | 4779 | 5072 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, 10 ling - 11 cnxns) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 293 | 293 | 10 | 29.3 | 3.32
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:00 | 07:19 | 5072 | 5190 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, 4 ling - 3 cnxns) | Pérdida de circulación | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 118 | 373 | 4 | 29.5 | 3.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:19 | 07:29 | 5190 | 5190 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:29 | 08:00 | 5190 | 5337 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 147 | 285 | 5 | 29.4 | 3.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:00 | 08:33 | 5337 | 5513 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" ( TP 5 7/8", Perdida de circulación, 6 ling, 5 cnx) | Pérdida de circulación | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 176 | 320 | 6 | 29.33 | 3.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:33 | 09:10 | 5513 | 5513 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:10 | 09:35 | 5513 | 5630 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" ( TP 5 7/8", Perdida de circulación, 4 ling, 3 cnx) | Pérdida de circulación | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 281 | 4 | 29.25 | 4.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:35 | 10:27 | 5630 | 5630 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada en changuero |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:27 | 10:30 | 5630 | 5659 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" ( TP 5 7/8", Perdida de circulación, 1 ling, 0 cnx, se omite lingada del master por baja velocidad) | Pérdida de circulación | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:30 | 11:00 | 5659 | 5678 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 19 | 38 | 2 | 9.5 | 13.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 11:45 | 5678 | 5755 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 77 | 103 | 8 | 9.63 | 4.37
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:45 | 12:16 | 5755 | 5755 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en la izadora |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:16 | 13:00 | 5755 | 5804 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 49 | 67 | 5 | 9.8 | 7.8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:00 | 14:00 | 5804 | 5911 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 4.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 15:00 | 5911 | 6018 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 4.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 15:08 | 6018 | 6037 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación, 2 TxT, 1 cnx) | Pérdida de circulación | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 19 | 143 | 2 | 9.5 | 4.43
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:08 | 15:20 | 6037 | 6037 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:20 | 16:00 | 6037 | 6115 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación, 8 TxT, 7 cnx) | Pérdida de circulación | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 78 | 117 | 8 | 9.75 | 4.7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 16:06 | 6115 | 6124 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" TxT ( TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" TxT | 93 | 9 | 90 | 1 | 9 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:06 | 16:20 | 6124 | 6124 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por gafas largas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:20 | 17:00 | 6124 | 6270 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 219 | 5 | 29.2 | 6.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 17:32 | 6270 | 6444 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, 6 ling, 5 cnx) | Pérdida de circulación | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 174 | 326 | 6 | 29 | 4.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:32 | 18:46 | 6444 | 6706 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Falla en generadores ) | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:46 | 19:00 | 6706 | 6793 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 373 | 3 | 29 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 19:39 | 6793 | 6938 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, 4 ling y 5 cnx) | Pérdida de circulación | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 223 | 5 | 29 | 4.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:39 | 19:52 | 6938 | 6938 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:52 | 20:00 | 6938 | 6967 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 20:05 | 6967 | 6996 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 348 | 1 | 29 | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:05 | 21:07 | 6996 | 7025 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos, con movimientos de la sarta (Reciproco sarta metió lingada tomando parámetros ) | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:07 | 22:00 | 7025 | 7229 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 204 | 231 | 7 | 29.14 | 4.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 23:00 | 7229 | 7433 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 4.8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:00 | 23:18 | 7433 | 7491 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 193 | 2 | 29 | 5
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:18 | 00:00 | 7491 | 7607 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, conectado al top-drive ) | Pérdida de circulación | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 166 | 4 | 29 | 8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:00 | 7607 | 7752 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, conectado al top-drive ) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 01:34 | 7752 | 7815 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora y liner 7" (TP 5 7/8", Perdida de circulación, conectado al top-drive) | Pérdida de circulación | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 63 | 111 | 2 | 31.5 | 7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:34 | 03:30 | 7815 | 7815 | TP |  | N/A | N/A | Personal instala botella de TP y instala UAP (realiza prueba a UAP) | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:30 | 04:00 | 7815 | 7815 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas con 500 psi en baja y 8000 psi en alta |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 04:30 | 7815 | 7815 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:30 | 06:57 | 7815 | 6823 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje (Libera soltador) | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:57 | 07:00 | 6823 | 6794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 1 ling, 0 cnx, se omite una lingada del master por velocidad alta) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 07:11 | 6794 | 6794 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:11 | 07:31 | 6794 | 6678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 4.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:31 | 10:00 | 6678 | 6678 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP (Para expulsar canica) | N/A | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-09-17 | 2024-09-18 | 10:00 | 00:00 | 6678 | 6678 | TP |  | N/A | N/A | Elimina HW Y DC y TP 4" (Estibada en el changuero) | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 03:27 | 6678 | 6678 | TNP |  | N/A | N/A | Se revisa y repara llave para quebrar tuberia (Llave SW-10) | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:27 | 04:00 | 6678 | 6562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 116 | 211 | 4 | 29 | 5.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:00 | 05:00 | 6562 | 6214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 06:00 | 6214 | 5837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 5837 | 5373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 2.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 08:00 | 5373 | 4880 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 17 ling, 16 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 08:22 | 4880 | 4706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 174 | 475 | 6 | 29 | 2.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:22 | 09:02 | 4706 | 4706 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:02 | 10:00 | 4706 | 4242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 464 | 480 | 16 | 29 | 2.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:00 | 11:00 | 4242 | 3778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 16 ling, 17 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 2.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:00 | 12:00 | 3778 | 3367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 14 ling, 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 14 | 29.36 | 3.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:00 | 13:00 | 3367 | 2903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 2.87
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:00 | 13:53 | 2903 | 2584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 319 | 361 | 11 | 29 | 3.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:53 | 14:06 | 2584 | 2584 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:06 | 15:00 | 2584 | 2410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 174 | 193 | 6 | 29 | 8.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 2410 | 2207 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:00 | 2207 | 2004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 18:00 | 2004 | 1772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural, 8 ling, 7 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 19:00 | 1772 | 1598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 19:52 | 1598 | 1424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 174 | 201 | 6 | 29 | 7.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:52 | 21:38 | 1424 | 1424 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:38 | 22:00 | 1424 | 1367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 9.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 1367 | 1138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.8
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:00 | 00:00 | 1138 | 909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:22 | 909 | 852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 7.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:22 | 01:00 | 852 | 595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 257 | 406 | 9 | 28.56 | 3.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:00 | 595 | 223 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:30 | 223 | 22 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 201 | 402 | 7 | 28.71 | 3.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:30 | 03:00 | 22 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de manguera de pistón de apriete por ruptura y fuga en llave para quebrar tubería | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 10:38 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducir Stup de 7" | N/A | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:38 | 12:06 | 0 | 57 | TP |  | N/A | N/A | Arma Tie Back con complemento para TR 7" | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:06 | 13:00 | 57 | 171 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 114 | 127 | 8 | 14.25 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 14:00 | 171 | 327 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 4.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 15:00 | 327 | 497 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7", 12 tramos, 11 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 170 | 170 | 12 | 14.17 | 4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 16:00 | 497 | 668 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7", 12 tramos, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:58 | 668 | 825 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7", 11 tramos, 10 cnx) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 157 | 162 | 11 | 14.27 | 4.27
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:58 | 17:22 | 825 | 825 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:22 | 18:00 | 825 | 911 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT ( TR 7") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 86 | 136 | 6 | 14.33 | 5.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 18:04 | 911 | 925 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT ( TR 7") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 2.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:04 | 18:27 | 925 | 925 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:27 | 19:00 | 925 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 85 | 155 | 6 | 14.17 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 20:00 | 1010 | 1194 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 21:00 | 1194 | 1351 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 4.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 22:00 | 1351 | 1537 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 186 | 186 | 13 | 14.31 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 23:00 | 1537 | 1693 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:51 | 1693 | 1834 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" TxT (TR 7") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 141 | 166 | 10 | 14.1 | 3.7
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:51 | 00:00 | 1834 | 1834 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Instalar colgador | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 03:00 | 1834 | 1834 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó cambio de gafas cortas por gafas largas y instalo elevador para TP 5 7/8" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 04:41 | 1834 | 1856 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador y extremo libre |  | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:41 | 04:50 | 1856 | 1885 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8", 1 ling sin cnx) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 2.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:50 | 05:15 | 1885 | 1885 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:15 | 06:00 | 1885 | 2061 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 176 | 235 | 6 | 29.33 | 6.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 07:00 | 2061 | 2263 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 6.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:15 | 2263 | 2321 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8", 2 ling, 1 cnx) | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 232 | 2 | 29 | 6.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:15 | 07:38 | 2321 | 2321 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:38 | 08:00 | 2321 | 2408 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 237 | 3 | 29 | 6.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 09:00 | 2408 | 2553 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 10:00 | 2553 | 2757 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 10:20 | 2757 | 2844 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 3 ling, 2cnx) | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 261 | 3 | 29 | 4.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:20 | 10:46 | 2844 | 2844 | TNP |  | N/A | N/A | Se quedó el calibrador 4 1/8" en el interior de la TP 5 7/8" (se procede a calibrar con calibrador 3") |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:46 | 11:00 | 2844 | 2932 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 3", 3 ling, 2cnx) | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 88 | 377 | 3 | 29.33 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 11:11 | 2932 | 2991 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 3") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:11 | 11:28 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:28 | 12:00 | 2991 | 3137 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 274 | 5 | 29.2 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 3137 | 3401 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 264 | 264 | 9 | 29.33 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 3401 | 3693 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 10 ling, 9 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 292 | 292 | 10 | 29.2 | 4.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 15:00 | 3693 | 3958 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 9 ling, 10 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 4.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 15:11 | 3958 | 4016 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 2 ling, 1 cnx) | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 316 | 2 | 29 | 4.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:11 | 15:43 | 4016 | 4016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:43 | 16:00 | 4016 | 4104 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 3 ling, 2 cnx) | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 88 | 311 | 3 | 29.33 | 5.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 16:59 | 4104 | 4339 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 235 | 239 | 8 | 29.38 | 5.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:59 | 18:33 | 4339 | 4339 | TNP |  | N/A | N/A | Personal de CIA Advance drilling cambia manguera de aceite hco de llave para quebrar tubería (sw-10) por fuga en la misma. | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:33 | 19:00 | 4339 | 4456 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 260 | 4 | 29.25 | 5.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 20:00 | 4456 | 4750 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 294 | 294 | 10 | 29.4 | 4.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 21:00 | 4750 | 4924 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 22:00 | 4924 | 5156 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 232 | 232 | 8 | 29 | 5.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 5156 | 5447 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 00:00 | 5447 | 5709 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 3.8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 01:00 | 5709 | 5975 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 266 | 266 | 9 | 29.56 | 4.8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 01:07 | 5975 | 6005 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 30 | 257 | 1 | 30 | 3.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:07 | 01:23 | 6005 | 6005 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:23 | 02:00 | 6005 | 6203 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 198 | 321 | 7 | 28.29 | 3.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 02:47 | 6203 | 6495 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 292 | 373 | 10 | 29.2 | 3.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:47 | 03:14 | 6495 | 6495 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:14 | 04:00 | 6495 | 6756 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8") | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 261 | 340 | 9 | 29 | 3.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 04:07 | 6756 | 6785 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" ( TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 1 ling sin cnx) | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:07 | 04:51 | 6785 | 6816 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos y en el inter mete una lingada | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:51 | 05:05 | 6816 | 6836 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie Back con complemento para TR 7" c/rot y bbeo (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 4 1/8", 1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 20 | 86 | 1 | 20 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:05 | 06:30 | 6836 | 6836 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de niple de sellos | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:30 | 08:00 | 6836 | 6831 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de dos tramos de ultima lingada por dos tramos cortos | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 09:00 | 6831 | 6831 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla de llave para quebrar tubería SW-10 |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:00 | 11:00 | 6831 | 6831 | TP |  | N/A | N/A | Enchufa Tie Back | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 15:00 | 6831 | 6831 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:00 | 16:00 | 6831 | 6831 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar Tie Back con complemento para TR 7" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 21:00 | 6831 | 6831 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación del Tie Back | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:00 | 23:15 | 6831 | 4990 | TP |  | N/A | N/A | Ancla complemento de liner de 7" | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:15 | 23:33 | 4990 | 4903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 4.4
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:33 | 00:00 | 4903 | 4903 | TP |  | N/A | N/A | Expulsa asiento de canica | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 01:39 | 4903 | 4903 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:39 | 02:00 | 4903 | 4816 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 3.9
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 02:07 | 4816 | 4758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA, 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 3.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:07 | 02:45 | 4758 | 4758 | TNP |  | N/A | N/A | Recalibró malacate | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:45 | 03:00 | 4758 | 4670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 3.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 04:00 | 4670 | 4258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 412 | 412 | 14 | 29.43 | 3.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 05:00 | 4258 | 3846 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 412 | 412 | 14 | 29.43 | 3.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 3846 | 3434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 412 | 412 | 14 | 29.43 | 3.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 07:00 | 3434 | 2970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA, 16 ling, 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 08:00 | 2970 | 2477 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 08:36 | 2477 | 2184 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 293 | 488 | 10 | 29.3 | 2.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:36 | 08:45 | 2184 | 2184 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:45 | 09:00 | 2184 | 2125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 59 | 236 | 2 | 29.5 | 6.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 10:00 | 2125 | 1743 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 382 | 382 | 13 | 29.38 | 3.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 1743 | 1359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA, 13 ling, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 13 | 29.54 | 3.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 12:00 | 1359 | 975 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 13 | 29.54 | 3.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 12:14 | 975 | 856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 5/8", llenado continuo por EA, 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 119 | 510 | 4 | 29.75 | 3.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:14 | 13:30 | 856 | 856 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 5 5/8" POR TP 5 1/2" | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:30 | 14:00 | 856 | 767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 1/2", suelo natural, llenado continuo por EA, 3 ling, 2 cnx) | Suelo natural | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 89 | 178 | 3 | 29.67 | 10.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 15:00 | 767 | 590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 1/2", suelo natural, llenado continuo por EA) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 8.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 16:00 | 590 | 413 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 1/2", suelo natural, llenado continuo por EA, 6 ling, 7 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 8.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 17:00 | 413 | 234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 1/2", suelo natural, llenado continuo por EA) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 6 | 29.83 | 9.2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 18:00 | 234 | 86 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 1/2", suelo natural, llenado continuo por EA) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 5 | 29.6 | 10
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 18:06 | 86 | 57 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador y extremo libre (TP 5 1/2", suelo natural, llenado continuo por EA, 1 ling, 0 cnx) | Suelo natural | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:06 | 20:30 | 57 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador y extremo libre | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupero buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-23 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:30 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 10:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave hidráulica | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 12:05 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llaves de fuerza HT-35 (Se realizó mantenimiento de la misma) | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:05 | 18:07 | 0 | 238 | TP |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TxT, Uso de llaves de fuerza) | TXT | 06:02 |  |  |  |  | 362 | 6.03 | [9 empty] | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:07 | 19:00 | 238 | 382 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 144 | 163 | 5 | 28.8 | 9.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 382 | 556 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 9.1
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:39 | 556 | 673 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 117 | 180 | 4 | 29.25 | 8.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:39 | 21:00 | 673 | 673 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 673 | 934 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 22:15 | 934 | 1021 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 4.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:15 | 22:53 | 1021 | 1021 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:53 | 23:00 | 1021 | 1050 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:00 | 00:00 | 1050 | 1311 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 01:00 | 1311 | 1601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 5.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:00 | 02:00 | 1601 | 1834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:00 | 02:38 | 1834 | 2036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Suelo natural | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 202 | 319 | 7 | 28.86 | 4.9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:38 | 03:15 | 2036 | 2036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:15 | 04:00 | 2036 | 2268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Suelo natural | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 232 | 309 | 8 | 29 | 4.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:00 | 05:00 | 2268 | 2557 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 4.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:00 | 06:00 | 2557 | 2818 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:00 | 07:00 | 2818 | 3137 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5", 10 ling - 11 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:00 | 07:08 | 3137 | 3195 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5") | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:08 | 11:00 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:52 |  |  |  |  | 232 | 3.87
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 11:35 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:35 | 11:57 | 3195 | 3313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 4 ling - 3 cnxns, suelo natural, calibra con 2.5") | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 118 | 322 | 4 | 29.5 | 4.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:57 | 12:47 | 3313 | 3313 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración a frenos anticolisión | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:47 | 13:00 | 3313 | 3401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 88 | 406 | 3 | 29.33 | 2.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 3401 | 3869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 16 ling - 15 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.68
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 14:50 | 3869 | 4250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 381 | 457 | 13 | 29.31 | 2.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:50 | 15:24 | 4250 | 4250 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:24 | 15:45 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:45 | 16:00 | 4250 | 4367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 117 | 468 | 4 | 29.25 | 2.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 4367 | 4837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 470 | 470 | 16 | 29.38 | 2.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:55 | 4837 | 5247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 410 | 447 | 14 | 29.29 | 2.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:55 | 18:40 | 5247 | 5247 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:40 | 19:00 | 5247 | 5392 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 145 | 435 | 5 | 29 | 2.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 20:00 | 5392 | 5799 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 20:27 | 5799 | 6003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 204 | 453 | 7 | 29.14 | 2.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:27 | 21:00 | 6003 | 6003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:48 | 6003 | 6323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 320 | 400 | 11 | 29.09 | 2.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:48 | 22:50 | 6323 | 6323 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipos (falla en llave de apriete ) |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:50 | 23:00 | 6323 | 6381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.6
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 00:00 | 6381 | 6701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 6730 | 6766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 | 8.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 01:42 | 6766 | 6794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 28 | 40 | 1 | 28 | 8.52
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:42 | 02:00 | 6794 | 6794.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 0.67 | 0.2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 03:00 | 6794.2 | 6794.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 04:00 | 6794.6 | 6795.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 05:00 | 6795.1 | 6795.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 6795.6 | 6799 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.4 | 3.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 06:45 | 6799 | 6839 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 53.33 | 40
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:45 | 10:02 | 6839 | 6840 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:02 | 11:00 | 6840 | 6847 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 7.24 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 12:00 | 6847 | 6847 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 6847 | 6847.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.9 | 0.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 6847.9 | 6848.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 6848.3 | 6856.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios (Mete 1 T usado en conformación de la zona de rebaje) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.1 | 8.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:10 | 6856.4 | 6845 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios (Levanta T usado para la conformación de la zona de rebaje) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 68.4 | 11.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:10 | 15:53 | 6845 | 6873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 28 | 39 | 1 | 28 | 4.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:53 | 16:00 | 6873 | 6845 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 1 ling sin cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:00 | 16:45 | 6845 | 6845 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:45 | 17:00 | 6845 | 6789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 2 ling - 1 cnxn) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 5.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 17:33 | 6789 | 6643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 146 | 265 | 5 | 29.2 | 4.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:33 | 17:59 | 6643 | 6530 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Mantenimiento a generador) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:59 | 19:00 | 6530 | 6149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 12 ling y 13 cnx) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 381 | 375 | 13 | 29.31 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 20:00 | 6149 | 5770 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 3.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:00 | 20:28 | 5770 | 5596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 174 | 373 | 6 | 29 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:28 | 20:50 | 5596 | 5596 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:50 | 21:00 | 5596 | 5509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 3.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:00 | 22:00 | 5509 | 5071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 15 | 29.2 | 2.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 5071 | 4631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 15 | 29.33 | 2.9
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 00:00 | 4631 | 4191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 15 | 29.33 | 2.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 4191 | 3781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 3781 | 3400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 3.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 02:39 | 3400 | 3195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 205 | 315 | 7 | 29.29 | 3.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:39 | 03:03 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:03 | 04:00 | 3195 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 377 | 397 | 13 | 29 | 3.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:00 | 05:00 | 2818 | 2355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2.9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 06:00 | 2355 | 1892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 1892 | 1399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 07:44 | 1399 | 1050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 349 | 476 | 12 | 29.08 | 2.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:44 | 09:16 | 1050 | 1051 | TP |  | BHA | N/A | Arma escariador en molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (Por cambio de programa se considera armado en cascada) | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [9 empty] | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:16 | 09:41 | 1051 | 1281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 230 | 552 | 8 | 28.75 | 2.53
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:41 | 10:26 | 1281 | 1281 | TP |  | N/A | N/A | Coloca ajustador de serviloop a mangueras del Top Drive |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:26 | 11:00 | 1281 | 1544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 263 | 464 | 9 | 29.22 | 3.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:00 | 11:07 | 1544 | 1602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo , 2 ling - 1 cnxn) | Bombeo continuo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 4.37
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:07 | 11:21 | 1602 | 1602 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:21 | 12:00 | 1602 | 1921 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4",bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 319 | 491 | 11 | 29 | 2.58
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 12:26 | 1921 | 2153 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo , 8 ling - 7 cnxns) | Bombeo continuo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 232 | 535 | 8 | 29 | 2.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:26 | 13:00 | 2153 | 2153 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:00 | 14:00 | 2153 | 2674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4",bombeo continuo , 18 ling - 17 cnxns) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 2674 | 3137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 15:03 | 3137 | 3166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo , 1 ling - 0 cnxns) | Bombeo continuo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:03 | 15:30 | 3166 | 3166 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:30 | 15:45 | 3166 | 3166 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:45 | 16:00 | 3166 | 3255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo , 3 ling - 2 cnxns) | Bombeo continuo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 89 | 356 | 3 | 29.67 | 3.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 17:00 | 3255 | 3782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 527 | 527 | 18 | 29.28 | 2.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 17:18 | 3782 | 3957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, 6 ling - 5 cnxns) | Bombeo continuo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 175 | 583 | 6 | 29.17 | 2.38
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:18 | 18:01 | 3957 | 3957 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:01 | 19:00 | 3957 | 4455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 498 | 506 | 17 | 29.29 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 4455 | 5012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 557 | 557 | 19 | 29.32 | 2.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 20:29 | 5012 | 5276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 264 | 546 | 9 | 29.33 | 2.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:29 | 21:22 | 5276 | 5276 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:22 | 22:00 | 5276 | 5596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 320 | 505 | 11 | 29.09 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 23:00 | 5596 | 6091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 495 | 495 | 17 | 29.12 | 2.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:00 | 23:37 | 6091 | 6323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 232 | 376 | 8 | 29 | 3.1
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:37 | 00:26 | 6323 | 6323 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:26 | 01:00 | 6323 | 6527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo ) | Bombeo continuo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 204 | 360 | 7 | 29.14 | 2.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:00 | 01:21 | 6527 | 6672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 145 | 414 | 5 | 29 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:21 | 02:20 | 6672 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR de 7" | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:20 | 03:31 | 6800 | 6788 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta tramo de ajuste) |  | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:31 | 03:56 | 6788 | 6672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 5.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:56 | 04:18 | 6672 | 6672 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:18 | 05:00 | 6672 | 6440 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 232 | 331 | 8 | 29 | 3.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 06:00 | 6440 | 6120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 07:00 | 6120 | 5800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 11 ling - 10 cnxns) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:00 | 08:00 | 5800 | 5509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 08:38 | 5509 | 5276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 8 ling - 7 cnxns) | Bombeo continuo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 233 | 368 | 8 | 29.13 | 3.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:38 | 08:55 | 5276 | 5276 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:55 | 09:00 | 5276 | 5247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 1 ling - 0 cnxns) | Bombeo continuo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 10:00 | 5247 | 4778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 469 | 469 | 16 | 29.31 | 2.63
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 11:00 | 4778 | 4279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 17 ling - 16 cnxns) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 499 | 499 | 17 | 29.35 | 2.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 11:30 | 4279 | 4074 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 205 | 410 | 7 | 29.29 | 3.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:30 | 11:51 | 4074 | 4074 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave SW-10 | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:51 | 12:00 | 4074 | 4016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:06 | 4016 | 3957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 2 ling - 1 cnxn) | Bombeo continuo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:06 | 12:20 | 3957 | 3957 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave SW-10 | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:20 | 13:00 | 3957 | 3606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 351 | 527 | 12 | 29.25 | 2.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 13:16 | 3606 | 3489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 4 ling - 3 cnxns) | Bombeo continuo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 117 | 439 | 4 | 29.25 | 3.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:16 | 13:35 | 3489 | 3489 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:35 | 14:00 | 3489 | 3401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, SN) | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 88 | 211 | 3 | 29.33 | 7.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 15:00 | 3401 | 3195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, SN) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 7.97
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 15:13 | 3195 | 3137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, SN, 2 ling - 1 cnxn) | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 4.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:13 | 15:40 | 3137 | 3137 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:40 | 15:45 | 3137 | 3108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN, 1 ling - 0 cnxn) | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:45 | 16:38 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:38 | 17:00 | 3108 | 3021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 5.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:00 | 18:00 | 3021 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.28
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 19:00 | 2818 | 2615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:00 | 20:00 | 2615 | 2442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:00 | 21:00 | 2442 | 2297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 2297 | 2123 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 7 | 24.86 | 7.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 23:42 | 2123 | 2123 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz |  | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:42 | 00:00 | 2123 | 2065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 6.9