## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:43 | 11:27 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:27 | 15:53 | 0 | 336 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL | N/A | 04:26 |  |  |  |  | 266 | 4.43 | [9 empty] | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:53 | 17:00 | 336 | 414 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra) | Mide y calibra | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 78 | 70 | 8 | 9.75 | 7.63
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 17:38 | 414 | 462 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", mide y calibra, 5 tramos 4 cnxs) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 48 | 76 | 5 | 9.6 | 7.65
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:38 | 18:24 | 462 | 462 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidráulica | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:24 | 18:40 | 462 | 501 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra, 4 T - 3 cnxns) | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 39 | 146 | 4 | 9.75 | 4.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:40 | 19:30 | 501 | 501 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:30 | 21:49 | 501 | 501 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de graber de TD | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:49 | 22:00 | 501 | 520 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 4.58
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:52 | 520 | 598 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL TxT (TP 4", Mide y calibra) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 78 | 90 | 8 | 9.75 | 6.05
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:52 | 23:12 | 598 | 598 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:12 | 23:50 | 598 | 714 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 4 ling - 3 cnxns) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 116 | 183 | 4 | 29 | 10.68
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:50 | 00:00 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:22 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:22 | 01:00 | 714 | 855 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 5 ling - 4 cnxns) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 141 | 223 | 5 | 28.2 | 7.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 02:00 | 855 | 1053 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 02:22 | 1053 | 1138 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 85 | 232 | 3 | 28.33 | 7.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:22 | 02:42 | 1138 | 1138 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:42 | 03:00 | 1138 | 1194 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 7.8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 04:00 | 1194 | 1420 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 8 ling - 7 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 04:18 | 1420 | 1477 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 7.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:18 | 05:15 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:15 | 05:47 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:47 | 06:00 | 1477 | 1533 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural, 2 ling - 1 cnxn) | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 07:00 | 1533 | 1702 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 7.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 08:00 | 1702 | 1900 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 8.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 08:16 | 1900 | 1929 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 4", Mide y calibra, suelo natural) | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:16 | 09:15 | 1929 | 1958 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:15 | 10:00 | 1958 | 2254 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 296 | 395 | 10 | 29.6 | 3.1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:33 | 2254 | 2510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 256 | 465 | 9 | 28.44 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:33 | 11:03 | 2510 | 2510 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:03 | 11:47 | 2510 | 2865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 355 | 484 | 12 | 29.58 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:47 | 11:56 | 2865 | 2865 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:56 | 12:00 | 2865 | 2894 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.47
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 12:29 | 2894 | 3121 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 227 | 470 | 8 | 28.38 | 2.72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:29 | 12:39 | 3121 | 3121 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:39 | 13:00 | 3121 | 3269 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 148 | 423 | 5 | 29.6 | 3.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:34 | 3269 | 3504 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 235 | 415 | 8 | 29.38 | 3.1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:34 | 14:13 | 3504 | 3504 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:13 | 15:00 | 3504 | 3800 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 296 | 378 | 10 | 29.6 | 3.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 16:00 | 3800 | 4262 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 2.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:36 | 4262 | 4551 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 289 | 482 | 10 | 28.9 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:36 | 17:23 | 4551 | 4551 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:23 | 17:27 | 4551 | 4580 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( TP 5 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:27 | 17:38 | 4580 | 4580 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:38 | 18:00 | 4580 | 4667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 4.72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 4667 | 4899 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL ( TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 4899 | 5131 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 8 ling - 7 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.62
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:36 | 5131 | 5131 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:36 | 20:41 | 5131 | 5160 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:41 | 21:08 | 5160 | 5160 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:08 | 21:37 | 5160 | 5249 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 89 | 184 | 3 | 29.67 | 11.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:37 | 21:57 | 5249 | 5249 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:57 | 22:00 | 5249 | 5278 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:23 | 5278 | 5278 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:23 | 23:00 | 5278 | 5510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 232 | 376 | 8 | 29 | 2.97
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:31 | 5510 | 5713 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 203 | 393 | 7 | 29 | 3.15
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:31 | 00:00 | 5713 | 5713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:10 | 5713 | 5713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:10 | 01:00 | 5713 | 6005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 292 | 350 | 10 | 29.2 | 3.57
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 01:40 | 6005 | 6241 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 8 ling - 7 cnxns) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 236 | 354 | 8 | 29.5 | 3.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:40 | 02:17 | 6241 | 6241 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:17 | 03:00 | 6241 | 6507 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 266 | 371 | 9 | 29.56 | 3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 03:16 | 6507 | 6595 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.83
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:16 | 03:45 | 6595 | 6595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior probando señal de herramientas direccionales | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:45 | 04:43 | 6595 | 6595 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingadas de piso rotaria a suelo natural | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:43 | 06:32 | 6595 | 6595 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:32 | 07:00 | 6595 | 6743 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 148 | 317 | 5 | 29.6 | 3.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 07:51 | 6743 | 7033 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 290 | 341 | 10 | 29 | 3.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:51 | 08:48 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior enfriando herramientas direccionales | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:48 | 12:54 | 7033 | 7033 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 04:06 |  |  |  |  | 246 | 4.1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:54 | 14:07 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingadas a suelo natural | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:07 | 15:34 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido |  | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:34 | 22:19 | 7033 | 7033 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.60 gr/cc a 1.50 gr/cc | N/A | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:19 | 23:00 | 7033 | 7149 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD, bombeo continuo, 4 ling - 3 cnxns) | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 116 | 170 | 4 | 29 | 4.12
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 7149 | 7323 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL (TP 5 7/8" alineado al MPD, bombeo continuo) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 3.15