## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:05 | 18:07 | 0 | 238 | TP |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TxT, Uso de llaves de fuerza) | Arma |  | TXT | 06:02 |  |  |  |  | 362 | 6.03 | [9 empty] | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:07 | 19:00 | 238 | 382 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 144 | 163 | 5 | 28.8 | 9.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 382 | 556 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 9.1
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:39 | 556 | 673 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 117 | 180 | 4 | 29.25 | 8.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:39 | 21:00 | 673 | 673 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 673 | 934 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 22:15 | 934 | 1021 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 4.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:15 | 22:53 | 1021 | 1021 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:53 | 23:00 | 1021 | 1050 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:00 | 00:00 | 1050 | 1311 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP ((TP 4", suelo natura, calibrando y uso llave fuerza) | Mete x Ling |  | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 01:00 | 1311 | 1601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Mete x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 5.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:00 | 02:00 | 1601 | 1834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Mete x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:00 | 02:38 | 1834 | 2036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Mete x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 202 | 319 | 7 | 28.86 | 4.9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:38 | 03:15 | 2036 | 2036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Terminacion |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:15 | 04:00 | 2036 | 2268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natura) | Mete x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 232 | 309 | 8 | 29 | 4.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:00 | 05:00 | 2268 | 2557 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5") | Mete x Ling | Terminacion | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 4.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:00 | 06:00 | 2557 | 2818 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5") | Mete x Ling | Terminacion | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:00 | 07:00 | 2818 | 3137 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5", 10 ling - 11 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:00 | 07:08 | 3137 | 3195 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4", suelo natural, calibra con 2.5") | Mete x Ling | Terminacion | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:08 | 11:00 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz | Terminacion | N/A | 03:52 |  |  |  |  | 232 | 3.87
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 11:35 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | Instala/elimina combinación | Terminacion | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:35 | 11:57 | 3195 | 3313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 4 ling - 3 cnxns, suelo natural, calibra con 2.5") | Mete x Ling | Terminacion | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 118 | 322 | 4 | 29.5 | 4.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:57 | 12:47 | 3313 | 3313 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración a frenos anticolisión | Mantenimiento | Terminacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:47 | 13:00 | 3313 | 3401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 88 | 406 | 3 | 29.33 | 2.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 3401 | 3869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 16 ling - 15 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.68
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 14:50 | 3869 | 4250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 381 | 457 | 13 | 29.31 | 2.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:50 | 15:24 | 4250 | 4250 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Terminacion | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:24 | 15:45 | 4250 | 4250 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:45 | 16:00 | 4250 | 4367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 117 | 468 | 4 | 29.25 | 2.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 4367 | 4837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 470 | 470 | 16 | 29.38 | 2.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:55 | 4837 | 5247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 410 | 447 | 14 | 29.29 | 2.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:55 | 18:40 | 5247 | 5247 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:40 | 19:00 | 5247 | 5392 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 145 | 435 | 5 | 29 | 2.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 20:00 | 5392 | 5799 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 20:27 | 5799 | 6003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 204 | 453 | 7 | 29.14 | 2.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:27 | 21:00 | 6003 | 6003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:48 | 6003 | 6323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Terminacion | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 320 | 400 | 11 | 29.09 | 2.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:48 | 22:50 | 6323 | 6323 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipos (falla en llave de apriete ) | Fallas | Terminacion |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:50 | 23:00 | 6323 | 6381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza ) | Mete x Ling | Terminacion | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.6
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 00:00 | 6381 | 6701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza ) | Mete x Ling | Terminacion | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 6730 | 6766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Mete x Ling | Terminacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 | 8.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 01:42 | 6766 | 6794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Rebajar cemento | Terminacion | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 28 | 40 | 1 | 28 | 8.52
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:42 | 02:00 | 6794 | 6794.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 0.67 | 0.2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 03:00 | 6794.2 | 6794.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 04:00 | 6794.6 | 6795.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 05:00 | 6795.1 | 6795.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 6795.6 | 6799 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.4 | 3.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 06:45 | 6799 | 6839 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 53.33 | 40
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:45 | 10:02 | 6839 | 6840 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | Circula | Terminacion | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:02 | 11:00 | 6840 | 6847 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 7.24 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 12:00 | 6847 | 6847 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 6847 | 6847.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.9 | 0.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 6847.9 | 6848.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Terminacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 6848.3 | 6856.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios (Mete 1 T usado en conformación de la zona de rebaje) | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.1 | 8.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:10 | 6856.4 | 6845 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios (Levanta T usado para la conformación de la zona de rebaje) | Rebajar cemento | Terminacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 68.4 | 11.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:10 | 15:53 | 6845 | 6873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Mete x Ling | Terminacion | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 28 | 39 | 1 | 28 | 4.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:53 | 16:00 | 6873 | 6845 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 1 ling sin cnx) | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:00 | 16:45 | 6845 | 6845 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminacion |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:45 | 17:00 | 6845 | 6789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 2 ling - 1 cnxn) | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 5.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 17:33 | 6789 | 6643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 146 | 265 | 5 | 29.2 | 4.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:33 | 17:59 | 6643 | 6530 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Mantenimiento a generador) | Sin datos | Terminacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:59 | 19:00 | 6530 | 6149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8", 12 ling y 13 cnx) | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 381 | 375 | 13 | 29.31 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 20:00 | 6149 | 5770 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 3.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:00 | 20:28 | 5770 | 5596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 174 | 373 | 6 | 29 | 3.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:28 | 20:50 | 5596 | 5596 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Terminacion | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:50 | 21:00 | 5596 | 5509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 3.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:00 | 22:00 | 5509 | 5071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 15 | 29.2 | 2.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 5071 | 4631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 15 | 29.33 | 2.9
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 00:00 | 4631 | 4191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 15 | 29.33 | 2.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 4191 | 3781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 3781 | 3400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 3.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 02:39 | 3400 | 3195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 205 | 315 | 7 | 29.29 | 3.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:39 | 03:03 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | Instala/elimina Gafas | Terminacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:03 | 04:00 | 3195 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 377 | 397 | 13 | 29 | 3.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:00 | 05:00 | 2818 | 2355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2.9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 06:00 | 2355 | 1892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 1892 | 1399 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 07:44 | 1399 | 1050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 349 | 476 | 12 | 29.08 | 2.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:44 | 09:16 | 1050 | 1051 | TP |  | BHA | N/A | Arma escariador en molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4" y VCP (Por cambio de programa se considera armado en cascada) | Arma | Terminacion | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [9 empty] | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:16 | 09:41 | 1051 | 1281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 230 | 552 | 8 | 28.75 | 2.53
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:41 | 10:26 | 1281 | 1281 | TP |  | N/A | N/A | Coloca ajustador de serviloop a mangueras del Top Drive | Mantenimiento | Terminacion |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:26 | 11:00 | 1281 | 1544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 263 | 464 | 9 | 29.22 | 3.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:00 | 11:07 | 1544 | 1602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo , 2 ling - 1 cnxn) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 4.37
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:07 | 11:21 | 1602 | 1602 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminacion |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:21 | 12:00 | 1602 | 1921 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4",bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 319 | 491 | 11 | 29 | 2.58
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 12:26 | 1921 | 2153 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo , 8 ling - 7 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 232 | 535 | 8 | 29 | 2.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:26 | 13:00 | 2153 | 2153 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:00 | 14:00 | 2153 | 2674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4",bombeo continuo , 18 ling - 17 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 2674 | 3137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 2.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 15:03 | 3137 | 3166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo , 1 ling - 0 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:03 | 15:30 | 3166 | 3166 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | Instala/elimina combinación | Terminacion |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:30 | 15:45 | 3166 | 3166 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:45 | 16:00 | 3166 | 3255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo , 3 ling - 2 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 89 | 356 | 3 | 29.67 | 3.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 17:00 | 3255 | 3782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 527 | 527 | 18 | 29.28 | 2.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 17:18 | 3782 | 3957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, 6 ling - 5 cnxns) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 175 | 583 | 6 | 29.17 | 2.38
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:18 | 18:01 | 3957 | 3957 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:01 | 19:00 | 3957 | 4455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 498 | 506 | 17 | 29.29 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 4455 | 5012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 557 | 557 | 19 | 29.32 | 2.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 20:29 | 5012 | 5276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 264 | 546 | 9 | 29.33 | 2.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:29 | 21:22 | 5276 | 5276 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:22 | 22:00 | 5276 | 5596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 320 | 505 | 11 | 29.09 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 23:00 | 5596 | 6091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 495 | 495 | 17 | 29.12 | 2.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:00 | 23:37 | 6091 | 6323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Mete x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 232 | 376 | 8 | 29 | 3.1
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:37 | 00:26 | 6323 | 6323 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Terminacion | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:26 | 01:00 | 6323 | 6527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo ) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 204 | 360 | 7 | 29.14 | 2.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:00 | 01:21 | 6527 | 6672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 145 | 414 | 5 | 29 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:21 | 02:20 | 6672 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR de 7" | Escarea | Terminacion | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:20 | 03:31 | 6800 | 6788 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta tramo de ajuste) | Circula | Terminacion |  | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:31 | 03:56 | 6788 | 6672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 5.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:56 | 04:18 | 6672 | 6672 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y calibra herramientas | Terminacion |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:18 | 05:00 | 6672 | 6440 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 232 | 331 | 8 | 29 | 3.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 06:00 | 6440 | 6120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 07:00 | 6120 | 5800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 11 ling - 10 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 3.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:00 | 08:00 | 5800 | 5509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 08:38 | 5509 | 5276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 8 ling - 7 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 233 | 368 | 8 | 29.13 | 3.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:38 | 08:55 | 5276 | 5276 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:55 | 09:00 | 5276 | 5247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 1 ling - 0 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 10:00 | 5247 | 4778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 469 | 469 | 16 | 29.31 | 2.63
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 11:00 | 4778 | 4279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 17 ling - 16 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 499 | 499 | 17 | 29.35 | 2.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 11:30 | 4279 | 4074 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 205 | 410 | 7 | 29.29 | 3.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:30 | 11:51 | 4074 | 4074 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave SW-10 | Fallas | Terminacion | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:51 | 12:00 | 4074 | 4016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:06 | 4016 | 3957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 2 ling - 1 cnxn) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:06 | 12:20 | 3957 | 3957 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave SW-10 | Fallas | Terminacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:20 | 13:00 | 3957 | 3606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 351 | 527 | 12 | 29.25 | 2.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 13:16 | 3606 | 3489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, 4 ling - 3 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Bombeo continuo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 117 | 439 | 4 | 29.25 | 3.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:16 | 13:35 | 3489 | 3489 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y calibra herramientas | Terminacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:35 | 14:00 | 3489 | 3401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 88 | 211 | 3 | 29.33 | 7.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 15:00 | 3401 | 3195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 7.97
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 15:13 | 3195 | 3137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 5 7/8", bombeo continuo, SN, 2 ling - 1 cnxn) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 4.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:13 | 15:40 | 3137 | 3137 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | Instala/elimina combinación | Terminacion |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:40 | 15:45 | 3137 | 3108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN, 1 ling - 0 cnxn) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:45 | 16:38 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Terminacion |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:38 | 17:00 | 3108 | 3021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 5.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:00 | 18:00 | 3021 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.28
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 19:00 | 2818 | 2615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:00 | 20:00 | 2615 | 2442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:00 | 21:00 | 2442 | 2297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo ) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 2297 | 2123 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 7 | 24.86 | 7.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 23:42 | 2123 | 2123 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | Corte y desliz | Terminacion |  | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:42 | 00:00 | 2123 | 2065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 6.9
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:00 | 2036 | 1776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 6.3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 02:00 | 1776 | 1572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 03:00 | 1572 | 1340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.9
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:00 | 04:00 | 1340 | 1137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:00 | 04:30 | 1137 | 1051 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 86 | 172 | 3 | 28.67 | 8.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:30 | 05:14 | 1051 | 1050 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (Cascada, Avance: 5%) | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [9 empty] | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:14 | 06:00 | 1050 | 876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 174 | 227 | 6 | 29 | 7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 06:00 | 07:00 | 876 | 673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 08:00 | 673 | 528 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.07
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:00 | 08:43 | 528 | 383 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN, 5 ling - 4 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 145 | 202 | 5 | 29 | 9.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:43 | 09:11 | 383 | 383 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Terminacion | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:11 | 09:51 | 383 | 238 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (TP 4", bombeo continuo, SN, 5 ling - 4 cnxns) | Levanta x Ling | Terminacion | Suelo natural | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 145 | 218 | 5 | 29 | 8.68
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:51 | 11:51 | 238 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador para TR 7” y VCP (Cascada, Avance: 95%) | Levanta x Ling | Terminacion | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:51 | 12:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | Orden y limpieza | Terminacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:20 | 13:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica | Terminacion |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:50 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalación | Terminacion | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:30 | 19:40 | 0 | 95 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor | Arma | Terminacion | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:40 | 21:43 | 95 | 95 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir aparejo | Preparativos | Terminacion | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:43 | 21:56 | 95 | 107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 12 | 55 | 1 | 12 | 6.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:56 | 22:25 | 107 | 107 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas | Terminacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:25 | 23:00 | 107 | 171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 64 | 110 | 5 | 12.8 | 4.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:00 | 23:51 | 171 | 283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 112 | 132 | 9 | 12.44 | 3
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:51 | 00:00 | 283 | 283 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas | Terminacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:19 | 283 | 283 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas | Terminacion |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:19 | 01:00 | 283 | 371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 88 | 129 | 7 | 12.57 | 3.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:00 | 02:00 | 371 | 521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 03:00 | 521 | 659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 2.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 03:52 | 659 | 798 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 139 | 160 | 11 | 12.64 | 2.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:52 | 05:12 | 798 | 798 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:12 | 05:53 | 798 | 885 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 87 | 127 | 7 | 12.43 | 3.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:53 | 06:37 | 885 | 885 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:37 | 07:00 | 885 | 924 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 3 T - 2 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 39 | 102 | 3 | 13 | 4.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:00 | 08:00 | 924 | 1050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 10 | 12.6 | 3.03
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 09:00 | 1050 | 1151 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 8 | 12.63 | 3.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 09:53 | 1151 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 11 T - 10 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 137 | 155 | 11 | 12.45 | 2.92
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:53 | 10:46 | 1288 | 1288 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:46 | 11:00 | 1288 | 1327 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 3 T - 2 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 39 | 167 | 3 | 13 | 3.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 1327 | 1477 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", ) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 2.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 1477 | 1615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", ) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 3.03
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 14:00 | 1615 | 1764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 12 T - 11 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 3.02
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 14:10 | 1764 | 1789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 2.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:10 | 15:00 | 1789 | 1789 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 16:00 | 1789 | 1940 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 12 T - 11 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 3.07
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 17:00 | 1940 | 2091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.73
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 18:00 | 2091 | 2255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:00 | 18:12 | 2255 | 2291 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 36 | 180 | 3 | 12 | 3.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:12 | 19:06 | 2291 | 2291 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:06 | 20:00 | 2291 | 2442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 151 | 168 | 12 | 12.58 | 2.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:00 | 21:00 | 2442 | 2605 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:00 | 21:21 | 2605 | 2668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 63 | 180 | 4 | 15.75 | 2.3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:21 | 21:41 | 2668 | 2668 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:41 | 22:00 | 2668 | 2719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 51 | 161 | 4 | 12.75 | 2.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 22:24 | 2719 | 2794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 75 | 188 | 6 | 12.5 | 2.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:24 | 23:29 | 2794 | 2794 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:29 | 00:00 | 2794 | 2882 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 88 | 170 | 7 | 12.57 | 2.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 00:00 | 01:00 | 2882 | 3059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 2.4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 01:00 | 02:00 | 3059 | 3222 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 2.9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:00 | 02:09 | 3222 | 3247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 25 | 167 | 2 | 12.5 | 2.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 02:09 | 03:45 | 3247 | 3346 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Falla wits de cia generadora ) | Sin datos | Terminacion |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-30 | 2024-09-30 | 03:45 | 04:00 | 3346 | 3384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 38 | 152 | 3 | 12.67 | 2.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 04:00 | 05:00 | 3384 | 3521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 11 | 12.45 | 3
2024-09-30 | 2024-09-30 | 5:00 | 6:00 | 3521 | 3645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 10 | 12.4 | 3.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 6:00 | 7:00 | 3645 | 3793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 12 | 12.33 | 3.35
2024-09-30 | 2024-09-30 | 7:00 | 8:00 | 3793 | 3793 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 8:00 | 9:00 | 3793 | 3943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 2.77
2024-09-30 | 2024-09-30 | 9:00 | 10:00 | 3943 | 4092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 3.13
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 4092 | 4253 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 13 | 12.38 | 2.97
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 11:09 | 4253 | 4278 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 2 tramos, 1 conexión) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 25 | 167 | 2 | 12.5 | 2.12
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:09 | 12:18 | 4278 | 4278 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion | N/A | 1:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:18 | 13:00 | 4278 | 4378 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 143 | 8 | 12.5 | 2.67
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 14:00 | 4378 | 4515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 11 | 12.45 | 2.53
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:00 | 15:00 | 4515 | 4665 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 2.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:00 | 15:38 | 4665 | 4777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 112 | 177 | 9 | 12.44 | 2.22
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:38 | 16:29 | 4777 | 4777 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion | N/A | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:29 | 17:00 | 4777 | 4852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 75 | 145 | 6 | 12.5 | 2.57
2024-09-30 | 2024-09-30 | 17:00 | 18:00 | 4852 | 4977 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 10 | 12.5 | 3.53
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:00 | 19:00 | 4977 | 5114 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 11 T - 10 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 11 | 12.45 | 2.73
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:00 | 20:01 | 5114 | 5276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 162 | 159 | 13 | 12.46 | 2.48
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:01 | 21:00 | 5276 | 5276 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:00 | 22:00 | 5276 | 5425 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 2.93
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:00 | 23:00 | 5425 | 5561 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 11 | 12.36 | 2.82
2024-09-30 | 2024-09-30 | 23:00 | 23:18 | 5561 | 5611 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 4T - 3 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 50 | 167 | 4 | 12.5 | 2.63
2024-09-30 | 2024-09-30 | 23:18 | 23:50 | 5611 | 5611 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo por gravedad con UAP | Circula | Terminacion |  | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-30 | 2024-10-01 | 23:50 | 0:00 | 5611 | 5624 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta 3 1/2" | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | Terminacion |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:00 | 1:48 | 5629 | 5629 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta 3 1/2" | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | Terminacion | N/A | 1:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:48 | 2:00 | 5629 | 5654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 2T - 1 cnxn) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 25 | 125 | 2 | 12.5 | 3.6
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:00 | 3:00 | 5654 | 5766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2") | Mete T x T | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 9 | 12.44 | 3.1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:00 | 3:05 | 5766 | 5778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía 3 ½” con aparejo de producción 3 ½” equipado con empacador hco, PBR, tapón cerámico y mandril porta sensor TxT (Aparejo 3 1/2", 1 T - 0 cnxns) | Mete T x T | Terminacion | N/A | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 12 | 144 | 1 | 12 | 0
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:05 | 4:30 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas | Instala / elimina gafas | Terminacion | N/A | 1:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-10-01 | 2024-10-01 | 4:30 | 5:30 | 5778 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de aparejo para posicionar en zona de anclaje | Ajustes | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:30 | 6:30 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro para detectar nivel de presas y llena interior de aparejo | Registros electricos | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:30 | 8:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Conecta líneas de UAP y prueba mismas | Instala / elimina UAP | Terminacion |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:00 | 11:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje (Verifica anclaje de empacador observando cima a 5754 m) | Ancla empacador | Terminacion | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:00 | 12:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de empacador (Satisfactoriamente) | Prueba de hermeticidad | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:00 | 13:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para liberar ensamble de sellos y elimina combinación P) 3 1/2" VAMTOP A C) NC-38 | Instala / Elimina combinación | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 14:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla | Eliminar tubo ancla | Terminacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:00 | 22:30 | 5790 | 5790 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de salmuera para desplazar Fluido de control | EMS | Terminacion | N/A | 8:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-10-01 | 2024-10-02 | 22:30 | 0:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Prueba LSC con UAP | Prueba | Terminacion |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 11:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 1.80 gr/cc por salmuera cálcica de 1.18 gr/cc | Desplaza | Terminacion | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:00 | 12:30 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP y desconecta líneas de 2" | Instala / elimina UAP | Terminacion |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:30 | 17:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora 13 5/8 X 4 1/2" | Instala bola colgadora | Terminacion | N/A | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 17:00 | 19:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora en nido de cabezal e instrumenta misma | Sienta bola colgadora | Terminacion | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-02 | 2024-10-02 | 19:00 | 20:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta yugos del cabezal | Instala bola colgadora | Terminacion |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 20:00 | 22:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Activa sellos de bola colgadora con 3000 psi | Prueba | Terminacion |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-02 | 2024-10-03 | 22:00 | 0:00 | 5790 | 5790 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad por EA con 6000 psi por estaciones de 500 psi por 5 min | Prueba | Terminacion |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2