## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-10 | 2024-09-11 | 13:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD con cabeza rotatoria (15%) | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD con cabeza rotatoria (Avance 100%) | N/A | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes a cabeza rotaria y charola ecológica | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza plática de seguridad y operación a realizar con todo el personal involucrado |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 23:00 | 0 | 226 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Arma TxT TPHW 5", Av 70%) | TXT | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 226 | 226 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de perforación de 1⅝". | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 01:30 | 226 | 226 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz a cable de malacate principal | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:30 | 02:45 | 226 | 317 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Arma TxT TPHW 5", Av 100%) | TXT | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [9 empty] | 3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:45 | 03:00 | 317 | 413 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 96 | 384 | 5 | 19.2 | 2.78
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:00 | 03:14 | 413 | 508 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 95 | 407 | 5 | 19 | 2.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:14 | 03:47 | 508 | 508 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:47 | 04:00 | 508 | 604 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 96 | 443 | 5 | 19.2 | 2.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:00 | 05:00 | 604 | 968 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 19 | 19.16 | 2.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:00 | 05:06 | 968 | 1006 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, 2 tramos dobles, 1 conexión, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 38 | 380 | 2 | 19 | 3.72
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:06 | 05:23 | 1006 | 1006 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:23 | 06:00 | 1006 | 1159 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 153 | 248 | 8 | 19.13 | 4.02
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 07:00 | 1159 | 1407 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 13 | 19.08 | 4.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 07:19 | 1407 | 1503 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, 5 tramos dobles, 4 conexiones, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 96 | 303 | 5 | 19.2 | 3.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:19 | 07:40 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:40 | 08:00 | 1503 | 1580 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 77 | 231 | 4 | 19.25 | 4.8
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:00 | 09:00 | 1580 | 1829 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 13 | 19.15 | 3.93
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 09:48 | 1829 | 2019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, 10 tramos dobles, 9 conexiones, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 190 | 238 | 10 | 19 | 4.13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:48 | 10:17 | 2019 | 2019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:17 | 11:00 | 2019 | 2249 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 230 | 321 | 12 | 19.17 | 2.95
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 12:00 | 2249 | 2459 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 210 | 210 | 11 | 19.09 | 3.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 12:07 | 2459 | 2469 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", procedimiento de quema de roscas, con bombeo conectado a TD) | Bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 0 |  | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:07 | 13:00 | 2469 | 2469 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.94 g/cc a 1.50 g/cc |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 2469 | 2471.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios (cople diferencial) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2.8 | 2.8
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 15:00 | 2471.8 | 2479.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios (cople diferencial) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.1 | 8.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 16:00 | 2479.9 | 2491.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 17:00 | 2491.9 | 2500.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.3 | 8.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:38 | 2500.2 | 2506.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 10.42 | 6.6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:38 | 18:30 | 2506.8 | 2506.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:30 | 19:00 | 2506.8 | 2509 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 4.4 | 2.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 19:41 | 2509 | 2512 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja accesorios | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 4.39 | 3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:41 | 20:00 | 2512 | 2540 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", tramos dobles) | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 9.98
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 20:27 | 2540 | 2596 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", tramos dobles) | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 56 | 124 | 2 | 28 | 6.48
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:27 | 21:00 | 2596 | 2768 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 172 | 313 | 9 | 19.11 | 2.95
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 21:54 | 2768 | 2969 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 201 | 223 | 11 | 18.27 | 4.07
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:54 | 22:21 | 2969 | 2969 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (En el inter realiza prueba de funcionamiento de herramientas direccionales) |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:21 | 22:33 | 2969 | 2988 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 2 tramos) | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 1 | 19 | 4.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:33 | 23:00 | 2988 | 3104 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 116 | 258 | 6 | 19.33 | 4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:00 | 23:19 | 3104 | 3181 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles, procedimiento de quema de roscas) | 2 tramos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 77 | 243 | 4 | 19.25 | 2.78
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:19 | 23:47 | 3181 | 3210 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 29 | 62 | 1 | 29 | 3.3
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:47 | 00:00 | 3210 | 3327 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 117 | 540 | 4 | 29.25 | 2.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:36 | 3327 | 3707 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 380 | 633 | 13 | 29.23 | 1.73
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:36 | 00:50 | 3707 | 3707 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:50 | 01:00 | 3707 | 3824 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 117 | 702 | 4 | 29.25 | 1.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:00 | 01:14 | 3824 | 4000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 176 | 754 | 6 | 29.33 | 1.42
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:14 | 01:36 | 4000 | 4000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (En el inter realiza prueba de comunicación con herramienta direccional con éxito) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:36 | 02:00 | 4000 | 4291 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 291 | 728 | 10 | 29.1 | 1.32
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 02:17 | 4291 | 4489 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 198 | 699 | 7 | 28.29 | 1.32
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:17 | 02:30 | 4489 | 4489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:30 | 03:00 | 4489 | 4800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 311 | 622 | 11 | 28.27 | 1.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 03:18 | 4800 | 4997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 197 | 657 | 7 | 28.14 | 1.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:18 | 03:42 | 4997 | 4997 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:42 | 04:00 | 4997 | 5194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 197 | 657 | 7 | 28.14 | 1.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 04:26 | 5194 | 5515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 321 | 741 | 11 | 29.18 | 1.37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:26 | 05:03 | 5515 | 5515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:03 | 05:52 | 5515 | 6023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 508 | 622 | 18 | 28.22 | 1.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:52 | 06:24 | 6023 | 6023 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:24 | 07:00 | 6023 | 6414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 391 | 652 | 14 | 27.93 | 1.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 07:13 | 6414 | 6525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 4 Lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 111 | 512 | 4 | 27.75 | 1.92
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:13 | 07:48 | 6525 | 6525 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:48 | 08:00 | 6525 | 6582 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 2.43
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 08:33 | 6582 | 6785 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 203 | 369 | 7 | 29 | 1.87
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:33 | 08:34 | 6785 | 6792 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 7 | 420 | 0 |  | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:34 | 09:00 | 6792 | 6793.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 3 | 1.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 10:50 | 6793.3 | 6793.3 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:50 | 11:10 | 6793.3 | 6793.3 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:10 | 12:00 | 6793.3 | 6794 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 0.84 | 0.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 13:00 | 6794 | 6796 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 14:00 | 6796 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 15:00 | 6807 | 6819 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 16:00 | 6819 | 6850 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 31 | 31
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 6850 | 6880 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 30 | 30
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 18:00 | 6880 | 6924 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 44 | 44
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 19:00 | 6924 | 6961 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 37 | 37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 20:00 | 6961 | 6982 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 21 | 21
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 21:00 | 6982 | 6983 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 21:54 | 6983 | 6985 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | 2.22 | 2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:54 | 22:34 | 6985 | 6985 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes de sarta | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:34 | 23:00 | 6985 | 6995 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 23.08 | 10
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:00 | 00:00 | 6995 | 7017 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 22 | 22
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:34 | 7017 | 7017 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:34 | 01:00 | 7017 | 7025 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 18.46 | 8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 01:09 | 7025 | 7027 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 13.33 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:09 | 01:25 | 7027 | 7027 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Paro de rotación en 2 ocasiones con torque máximo de 30 klb/ft) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:25 | 01:56 | 7027 | 7046 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | 36.77 | 19
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:56 | 02:21 | 7046 | 7046 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:21 | 02:30 | 7046 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 53.33 | 8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:30 | 05:15 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:15 | 05:40 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba de hermeticidad a TR de 10 1/4" | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:40 | 06:40 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad a TR de 10 1/8" x 9 5/8" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:40 | 12:43 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante (elimina campana de viajes y calibra equipo MPD, av. 50%) | N/A | 06:03 |  |  |  |  | 363 | 6.05
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:43 | 14:57 | 7054 | 7054 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en lectura de coriolis (Personal revisa mismo, hace barrido de líneas y reinicia prueba para calibración) | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:57 | 20:18 | 7054 | 7054 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante (Calibra equipo MPD y realiza simulacro) | N/A | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:18 | 21:00 | 7054 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 21.43 | 15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 7069 | 7070 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:05 | 7070 | 7070 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:05 | 22:16 | 7070 | 7070 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:16 | 23:00 | 7070 | 7070 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 7070 | 7074 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:00 | 7074 | 7075 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 01:42 | 7075 | 7078 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 4.29 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:42 | 02:05 | 7078 | 7078 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:05 | 02:29 | 7078 | 7079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:29 | 04:25 | 7079 | 7079 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Desprendimiento de manguera flexible de MPD en línea de flote) | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:25 | 04:46 | 7079 | 7080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:46 | 11:00 | 7080 | 7080 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo (Incrementa nivel de presas 5 m3 y lecturas de gas a 5%) | N/A | 06:14 |  |  |  |  | 374 | 6.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 13:00 | 7080 | 7080 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba de lodo #3) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 14:00 | 7080 | 7083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 14:53 | 7083 | 7085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:53 | 15:21 | 7085 | 7085 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Procedimiento tubo frío, alineado a MPD, Inc 28.60°) | Tubo frío | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 7,085.0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:21 | 15:57 | 7085 | 7085 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba #3) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:57 | 16:00 | 7085 | 7086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 17:00 | 7086 | 7089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 7089 | 7094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 19:00 | 7094 | 7099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 19:19 | 7099 | 7100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:19 | 19:33 | 7100 | 7100 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:33 | 20:00 | 7100 | 7101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 20:47 | 7101 | 7105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:47 | 21:24 | 7105 | 7047 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 58 | 94 | 2 | 29 | 10.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:24 | 22:12 | 7047 | 7047 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Cambio de encoder del TD) |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:12 | 22:32 | 7047 | 7105 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 5.03
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:32 | 22:56 | 7105 | 7105 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Alineado a MPD, inc 29.55°) | MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 7,105.0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.87 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:56 | 23:00 | 7105 | 7106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 00:00 | 7106 | 7111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:24 | 7111 | 7113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:24 | 02:00 | 7113 | 7104 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes de sarta |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 02:19 | 7104 | 7064 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 40 | 126 | 1 | 40 | 4.93
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:19 | 16:10 | 7064 | 7064 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica lodo en presas a 1.65 gr/cc | N/A | 13:51 |  |  |  |  | 831 | 13.85
2024-09-16 | 2024-09-17 | 16:10 | 00:00 | 7064 | 7064 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.50 gr/cc por 1.65 gr/cc | N/A | 07:50 |  |  |  |  | 470 | 7.83
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:21 | 7064 | 7064 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.50 gr/cc por 1.65 gr/cc |  | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:21 | 01:32 | 7064 | 7045 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, tramo doble) | 2 tramos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 1 | 19 | 8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:32 | 02:00 | 7045 | 6872 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 173 | 371 | 6 | 28.83 | 2.65
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 03:00 | 6872 | 6525 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 04:00 | 6525 | 6162 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 2.38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 05:00 | 6162 | 5798 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.08
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 06:00 | 5798 | 5457 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 2.58
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 5457 | 5175 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 4.05
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 5175 | 4865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 2.65
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 09:00 | 4865 | 4444 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:00 | 10:00 | 4444 | 4010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 434 | 434 | 15 | 28.93 | 2.28
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 11:00 | 4010 | 3629 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 2.68
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 3629 | 3249 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 2.85
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 3249 | 2844 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 405 | 405 | 14 | 28.93 | 2.68
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 2844 | 2441 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 2.78
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 2441 | 2070 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 15:20 | 2070 | 1985 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 4.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:20 | 16:41 | 1985 | 1985 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante por campana de viajes | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:41 | 17:00 | 1985 | 1848 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 137 | 433 | 5 | 27.4 | 2.72
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 17:06 | 1848 | 1819 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.92
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:06 | 18:00 | 1819 | 1551 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, tramos dobles) | 2 tramos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 268 | 298 | 14 | 19.14 | 3.23
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:00 | 18:24 | 1551 | 1435 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, 6 tramos dobles, 5 conexiones) | 2 tramos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 116 | 290 | 6 | 19.33 | 3.15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:24 | 18:35 | 1435 | 1435 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia de operador de grúa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:35 | 18:36 | 1435 | 1417 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, 1 tramo doble, sin conexión) | 2 tramos | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 18 | 1080 | 1 | 18 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:36 | 18:48 | 1417 | 1417 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda grúa para efectuar maniobras | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:48 | 19:00 | 1417 | 1321 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, tramos dobles) | 2 tramos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 96 | 480 | 5 | 19.2 | 2.05
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 20:00 | 1321 | 939 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 382 | 382 | 20 | 19.1 | 2.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 21:00 | 939 | 556 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 20 | 19.15 | 2.37
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 21:41 | 556 | 317 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", bajando a suelo natural, 12 tramos dobles, 11 conexiones) | 2 tramos | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 239 | 350 | 12 | 19.92 | 2.07
2024-09-17 | 2024-09-18 | 21:41 | 02:22 | 317 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Desarma TPHW 5" por tramos dobles) | 2 tramos | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:22 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63