## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-10 | 2024-09-11 | 13:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD con cabeza rotatoria (15%) | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD con cabeza rotatoria (Avance 100%) | N/A | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes a cabeza rotaria y charola ecológica | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza plática de seguridad y operación a realizar con todo el personal involucrado |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 23:00 | 0 | 226 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Av 70%) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 226 | 226 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de perforación de 1⅝". | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1