## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 12 1/4”_TR 10 1/4” x 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 15:39 | 0 | 328 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT | TXT | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65 | [9 empty] | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:39 | 15:52 | 328 | 526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 198 | 914 | 7 | 28.29 | 1.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:52 | 16:21 | 526 | 526 | TP |  | N/A | N/A | Llena TP y realiza prueba de herramienta direccionales | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:21 | 17:00 | 526 | 1066 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 540 | 831 | 19 | 28.42 | 1.53
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 17:29 | 1066 | 1523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 457 | 946 | 16 | 28.56 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:29 | 17:51 | 1523 | 1523 | TP |  | N/A | N/A | Llena TP y realiza prueba de herramienta direccionales |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:51 | 18:00 | 1523 | 1664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 141 | 940 | 5 | 28.2 | 1.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 1664 | 2595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 931 | 931 | 32 | 29.09 | 1.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:37 | 2595 | 2595 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-18 | 2024-08-19 | 19:37 | 00:35 | 2595 | 2595 | TP |  | N/A | N/A | Calibra Top Drive con sistema Rockit- Revit | N/A | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:35 | 01:00 | 2595 | 2829 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 234 | 562 | 8 | 29.25 | 1.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 01:24 | 2829 | 3092 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 263 | 658 | 9 | 29.22 | 1.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:24 | 01:43 | 3092 | 3092 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:43 | 02:00 | 3092 | 3239 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 1.87
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 02:32 | 3239 | 3591 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 352 | 660 | 12 | 29.33 | 1.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:32 | 03:04 | 3591 | 3591 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:04 | 04:00 | 3591 | 4099 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 508 | 544 | 18 | 28.22 | 2.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 04:20 | 4099 | 4099 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:20 | 05:00 | 4099 | 4495 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 396 | 594 | 14 | 28.29 | 1.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 05:08 | 4495 | 4579 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 1.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:08 | 05:34 | 4579 | 4579 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:34 | 05:37 | 4579 | 4608 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:37 | 06:00 | 4608 | 4680 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 72 | 188 | 3 | 24 | 3.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:00 | 06:26 | 4680 | 4806 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 126 | 291 | 4 | 31.5 | 3.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:26 | 06:53 | 4806 | 4947 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 141 | 313 | 5 | 28.2 | 2.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:53 | 07:05 | 4947 | 4985 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 2 tramos) | 2 tramos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 2 | 19 | 5.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:05 | 08:04 | 4985 | 5193 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 2 tramos) | 2 tramos | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 208 | 212 | 11 | 18.91 | 2.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:04 | 08:39 | 5193 | 5252 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 59 | 101 | 3 | 19.67 | 5.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:39 | 08:42 | 5252 | 5260 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 8 | 160 | 1 | 8 | 3.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:42 | 09:00 | 5260 | 5315 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 55 | 183 | 2 | 27.5 | 3.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:00 | 09:17 | 5315 | 5315 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:17 | 10:00 | 5315 | 5469 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 154 | 215 | 6 | 25.67 | 3.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:00 | 11:00 | 5469 | 5707 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 238 | 238 | 9 | 26.44 | 3.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 12:00 | 5707 | 5921 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 214 | 214 | 8 | 26.75 | 3.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:00 | 12:24 | 5921 | 5986 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 65 | 163 | 2 | 32.5 | 3.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:24 | 12:31 | 5986 | 5986 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:31 | 13:15 | 5986 | 5986 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:15 | 13:55 | 5986 | 6072 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 86 | 129 | 3 | 28.67 | 3.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:55 | 14:00 | 6072 | 6073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:00 | 14:22 | 6073 | 6073 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.52° Inc.) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 6,073.0 | 1.37 | 0 | 0 | 5.3 | 3.13 | 1.07 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:22 | 15:00 | 6073 | 6076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:00 | 16:00 | 6076 | 6083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 16:04 | 6083 | 6084 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:04 | 16:11 | 6084 | 6084 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:11 | 16:34 | 6084 | 6087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:34 | 16:41 | 6087 | 6087 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:41 | 17:00 | 6087 | 6090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 17:19 | 6090 | 6093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:19 | 17:24 | 6093 | 6093 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:24 | 18:00 | 6093 | 6098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 18:24 | 6098 | 6102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:24 | 18:43 | 6102 | 6102 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.52° Inc.) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 6,102.0 | 1.47 | 0 | 0 | 13.16 | 3 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:43 | 19:00 | 6102 | 6104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 20:00 | 6104 | 6112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:00 | 21:00 | 6112 | 6119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 22:00 | 6119 | 6129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 22:08 | 6129 | 6129 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:08 | 22:21 | 6129 | 6131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:21 | 22:53 | 6131 | 6131 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.52°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 6,131.0 | 3.31 | 0 | 0 | 22.74 | 3.62 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:53 | 23:00 | 6131 | 6132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:00 | 00:00 | 6132 | 6141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 00:32 | 6141 | 6146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:32 | 00:44 | 6146 | 6146 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas (Bomba #3 por bomba #2) |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:44 | 01:00 | 6146 | 6148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:00 | 02:00 | 6148 | 6158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:00 | 02:18 | 6158 | 6160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:18 | 02:49 | 6160 | 6160 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.52°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 6,160.0 | 2.22 | 0 | 0 | 12.78 | 3.63 | 6.26 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:49 | 03:00 | 6160 | 6162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 04:00 | 6162 | 6170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:00 | 05:00 | 6170 | 6178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 05:49 | 6178 | 6186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:49 | 8 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 9.8
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:49 | 05:56 | 6186 | 6186 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:56 | 06:00 | 6186 | 6187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:00 | 06:17 | 6187 | 6189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:17 | 06:51 | 6189 | 6189 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.52°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 6,189.0 | 3.58 | 0 | 0 | 10.13 | 3.42 | 7.37 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:51 | 07:00 | 6189 | 6190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:00 | 08:00 | 6190 | 6200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:00 | 09:00 | 6200 | 6210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:00 | 09:47 | 6210 | 6218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:47 | 10:18 | 6218 | 6218 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.83° Inc.) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 6,218.0 | 1.43 | 0 | 0 | 13.45 | 5.29 | 1.27 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 31
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:18 | 11:00 | 6218 | 6226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:00 | 11:39 | 6226 | 6234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:39 | 11:43 | 6234 | 6234 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:43 | 12:00 | 6234 | 6237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 | 12:50 | 6237 | 6247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 10 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:50 | 13:14 | 6247 | 6247 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.72° Inc.) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 6,247.0 | 1.41 | 0 | 0 | 12.58 | 3.72 | 0.81 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:14 | 14:00 | 6247 | 6257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 10 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 13.04
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:00 | 15:00 | 6257 | 6270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:00 | 15:27 | 6270 | 6276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:27 | 15:52 | 6276 | 6276 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.72° Inc.) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,276.0 | 1.8 | 0 | 0 | 14.91 | 3.42 | 0.51 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:52 | 16:00 | 6276 | 6278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:00 | 16:56 | 6278 | 6289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 11 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 11.79
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:56 | 17:01 | 6289 | 6289 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:01 | 17:27 | 6289 | 6295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 6 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 13.85
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:27 | 17:32 | 6295 | 6295 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:32 | 18:00 | 6295 | 6300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:00 | 18:31 | 6300 | 6305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:31 | 19:17 | 6305 | 6305 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.72°, Enfriamiento de herramienta direccional) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 6,305.0 | 1.1 | 0 | 0 | 10.91 | 3.25 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 46
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:17 | 20:00 | 6305 | 6313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 8 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 11.16
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 21:00 | 6313 | 6325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 21:45 | 6325 | 6334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 9 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:45 | 22:17 | 6334 | 6334 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.58°.) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 6,334.0 | 2.69 | 0 | 0 | 20.18 | 3.01 | 2.04 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:17 | 23:00 | 6334 | 6343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 9 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 12.56
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:00 | 00:00 | 6343 | 6355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:48 | 6355 | 6363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:48 | 01:37 | 6363 | 6363 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.58°., Enfriamiento de herramienta direccional) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [10 empty] | 6,363.0 | 2.71 | 0 | 0 | 11.23 | 2.75 | 2 | 0 | 5.49 | 0 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 49
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:37 | 02:00 | 6363 | 6368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:00 | 03:00 | 6368 | 6379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 04:00 | 6379 | 6391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:00 | 04:14 | 6391 | 6392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:14 | 04:37 | 6392 | 6392 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.64°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 6,392.0 | 1.83 | 0 | 0 | 14.49 | 3.22 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:37 | 05:00 | 6392 | 6397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 06:00 | 6397 | 6407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 07:00 | 6407 | 6418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 07:17 | 6418 | 6421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:17 | 07:59 | 6421 | 6421 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.58° Inc., Enfriamiento de herramienta direccional) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 6,421.0 | 0.7 | 0 | 0 | 9.5 | 5.6 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:59 | 08:00 | 6421 | 6421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:00 | 09:00 | 6421 | 6429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:00 | 09:14 | 6429 | 6430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:14 | 09:23 | 6430 | 6430 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:23 | 10:00 | 6430 | 6435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:00 | 11:00 | 6435 | 6445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:00 | 11:03 | 6445 | 6445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:03 | 11:13 | 6445 | 6445 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:13 | 11:38 | 6445 | 6449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:38 | 12:03 | 6449 | 6449 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:03 | 12:16 | 6449 | 6450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:16 | 12:52 | 6450 | 6450 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.79° Inc., Repite survey) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 6,450.0 | 2.67 | 0 | 0 | 10.74 | 3.25 | 1.48 | 0 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:52 | 13:00 | 6450 | 6452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:00 | 14:00 | 6452 | 6459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:00 | 14:19 | 6459 | 6462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:19 | 15:26 | 6462 | 6462 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas, en el inter efectúa ciclo de enfriamiento de herramienta direccional) | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:26 | 15:46 | 6462 | 6464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:46 | 15:58 | 6464 | 6464 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:58 | 16:00 | 6464 | 6464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:00 | 16:42 | 6464 | 6469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:42 | 18:00 | 6469 | 6469 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 19:00 | 6469 | 6477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:00 | 19:13 | 6477 | 6479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:13 | 19:41 | 6479 | 6479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.79°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 6,479.0 | 2.2 | 0 | 0 | 11.96 | 3.09 | 1 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:41 | 20:00 | 6479 | 6483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 20:46 | 6483 | 6491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:46 | 20:53 | 6491 | 6491 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 39.4 klbft / perdida de peso de 37 ton/ caída de presión) | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:53 | 22:26 | 6491 | 6491 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:26 | 23:03 | 6491 | 6164 | TNP |  | N/A | N/A | Reconoce boca de pez (Intento de conexión mecánica sin éxito/ ajuste de profundidad) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:03 | 00:00 | 6164 | 6164 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 01:33 | 6164 | 6164 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:33 | 01:48 | 6164 | 6153 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 11 | 44 | 0 |  | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:48 | 02:00 | 6153 | 6097 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:00 | 03:00 | 6097 | 5493 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 604 | 604 | 21 | 28.76 | 1.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:00 | 04:00 | 5493 | 5045 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 04:22 | 5045 | 4905 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 140 | 382 | 5 | 28 | 3.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:22 | 04:58 | 4905 | 4763 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 142 | 237 | 5 | 28.4 | 5.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:58 | 05:41 | 4763 | 4763 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado (Junta sobre torqueada, sale con cuerda corrida, quiebra tramo sencillo y doble con pin y caja dañados) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:41 | 06:00 | 4763 | 4677 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 4.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:00 | 06:06 | 4677 | 4649 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:06 | 06:18 | 4649 | 4649 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:18 | 06:31 | 4649 | 4480 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 169 | 780 | 6 | 28.17 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:31 | 06:41 | 4480 | 4480 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:41 | 07:00 | 4480 | 4254 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 226 | 714 | 8 | 28.25 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 08:00 | 4254 | 3774 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:00 | 09:00 | 3774 | 3294 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:00 | 10:00 | 3294 | 2707 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 587 | 587 | 20 | 29.35 | 1.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 11:00 | 2707 | 1941 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 766 | 766 | 27 | 28.37 | 1.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 12:00 | 1941 | 1198 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 743 | 743 | 26 | 28.58 | 1.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:00 | 13:00 | 1198 | 428 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 770 | 770 | 27 | 28.52 | 1.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:00 | 13:40 | 428 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo libre (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 428 | 642 | 15 | 28.53 | 1.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:40 | 16:16 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TP franca | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:16 | 17:00 | 0 | 542 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 542 | 739 | 19 | 28.53 | 1.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:34 | 542 | 1028 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 486 | 858 | 17 | 28.59 | 1.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:34 | 20:00 | 1028 | 1028 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz del cable del malacate | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-08-22 | 2024-08-23 | 20:00 | 00:00 | 1028 | 1028 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de materiales y servicios (Espera de herramientas de pesca) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 02:37 | 1028 | 1028 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de materiales y servicios (Espera de herramientas de pesca) | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:37 | 03:00 | 1028 | 742 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 286 | 746 | 10 | 28.6 | 1.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00 | 03:59 | 742 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 7/8") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 742 | 755 | 26 | 28.54 | 1.63
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:59 | 04:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar armado de sarta de pesca |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:30 | 06:00 | 0 | 63 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 06:49 | 63 | 714 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 651 | 797 | 23 | 28.3 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:49 | 06:58 | 714 | 714 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:58 | 08:00 | 714 | 1597 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 883 | 855 | 31 | 28.48 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 08:04 | 1597 | 1652 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:04 | 08:25 | 1652 | 1652 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave FH 80 | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:25 | 09:00 | 1652 | 2161 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 509 | 873 | 18 | 28.28 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 09:11 | 2161 | 2331 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 170 | 927 | 6 | 28.33 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:11 | 09:19 | 2331 | 2331 | TP |  | N/A | N/A | Instala seguro de engranaje de pipe hangler | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:19 | 09:22 | 2331 | 2389 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", 2 lingadas y 1 conexión) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 58 | 1160 | 2 | 29 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:22 | 09:28 | 2389 | 2389 | TNP |  | N/A | N/A | Falla freno de corona y realiza ajuste | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:28 | 09:40 | 2389 | 2566 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 177 | 885 | 6 | 29.5 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:40 | 09:53 | 2566 | 2594 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:53 | 10:00 | 2594 | 2680 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 11:00 | 2680 | 3119 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 439 | 439 | 15 | 29.27 | 1.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 12:00 | 3119 | 3501 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 382 | 382 | 13 | 29.38 | 1.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:00 | 12:14 | 3501 | 3610 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 109 | 467 | 4 | 27.25 | 1.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:14 | 12:24 | 3610 | 3610 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando por TP |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:24 | 13:00 | 3610 | 3864 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 254 | 423 | 9 | 28.22 | 1.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 14:00 | 3864 | 4287 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 1.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 14:41 | 4287 | 4596 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 309 | 452 | 11 | 28.09 | 1.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:41 | 15:00 | 4596 | 4639 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 43 | 136 | 2 | 21.5 | 5.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:00 | 15:30 | 4639 | 4767 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 128 | 256 | 4 | 32 | 6.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:30 | 15:44 | 4767 | 4852 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 2.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:44 | 15:59 | 4852 | 4852 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:59 | 17:00 | 4852 | 5273 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 421 | 414 | 15 | 28.07 | 2.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 18:00 | 5273 | 5779 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 506 | 506 | 18 | 28.11 | 1.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 19:00 | 5779 | 6128 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 2.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 19:25 | 6128 | 6167 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Metepescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 39 | 94 | 1 | 39 | 3.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:25 | 19:38 | 6167 | 6172 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos (Reconoce cima de pez) |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:38 | 20:00 | 6172 | 6172 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 21:16 | 6172 | 6172 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza trabajo de pesca | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:16 | 21:52 | 6172 | 6087 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8", 3 lingadas y 2 conexiones) | Bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 85 | 142 | 3 | 28.33 | 7.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:52 | 22:46 | 6087 | 6087 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:46 | 23:00 | 6087 | 6059 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 5.88
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:00 | 23:48 | 6059 | 5889 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 170 | 213 | 6 | 28.33 | 5.27
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:48 | 00:47 | 5889 | 5889 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:47 | 01:00 | 5889 | 5832 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:00 | 01:28 | 5832 | 5747 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 4.93
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:28 | 02:00 | 5747 | 5520 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 227 | 426 | 8 | 28.38 | 2.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 02:17 | 5520 | 5520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:17 | 03:00 | 5520 | 5152 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 368 | 513 | 13 | 28.31 | 1.73
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 04:00 | 5152 | 4613 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 539 | 539 | 19 | 28.37 | 1.7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 04:09 | 4613 | 4528 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 1.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:09 | 04:56 | 4528 | 4358 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 170 | 217 | 6 | 28.33 | 5.57
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:56 | 05:06 | 4358 | 4358 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:06 | 05:11 | 4358 | 4301 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.97
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:11 | 05:26 | 4301 | 4301 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:26 | 06:00 | 4301 | 3933 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 368 | 649 | 13 | 28.31 | 1.48
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 3933 | 3366 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 567 | 567 | 20 | 28.35 | 1.62
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 3366 | 2677 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 689 | 689 | 24 | 28.71 | 1.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 08:06 | 2677 | 2592 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 85 | 850 | 3 | 28.33 | 1.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:06 | 09:00 | 2592 | 1936 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 656 | 729 | 23 | 28.52 | 1.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 1936 | 1266 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 670 | 670 | 24 | 27.92 | 1.7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 10:45 | 1266 | 700 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 566 | 755 | 20 | 28.3 | 1.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:45 | 11:00 | 700 | 624 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", 2T velocidad controlada) | 2 tramos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 76 | 304 | 4 | 19 | 3.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 12:00 | 624 | 282 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", 2T velocidad controlada) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 18 | 19 | 2.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 12:34 | 282 | 63 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" (TP 5 7/8", 2T velocidad controlada) | 2 tramos | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 219 | 386 | 11 | 19.91 | 2.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:34 | 13:30 | 63 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4" | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [9 empty] | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:30 | 21:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera Pez | N/A | 08:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:40 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33