## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 12 1/4"_TR 10 1/4" x 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:00 | 05:54 | 0 | 320 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT) | TXT | 06:54 |  |  |  |  | 414 | 6.9 | [9 empty] | 3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:54 | 06:00 | 320 | 404 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 84 | 840 | 3 | 28 | 1.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 06:07 | 404 | 516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 112 | 960 | 4 | 28 | 1.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:07 | 06:44 | 516 | 516 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:44 | 06:51 | 516 | 630 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 114 | 977 | 4 | 28.5 | 1.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:51 | 07:19 | 630 | 630 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:19 | 08:00 | 630 | 753 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT, suelo natural, TP 5 7/8") | Suelo natural | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 123 | 180 | 14 | 8.79 | 2.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 08:33 | 753 | 850 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT, suelo natural, TP 5 7/8") | Suelo natural | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 97 | 176 | 11 | 8.82 | 2.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:33 | 09:00 | 850 | 948 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (2 T, TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 98 | 218 | 5 | 19.6 | 5.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:00 | 09:14 | 948 | 948 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:14 | 10:00 | 948 | 1163 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (2 T, TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 215 | 280 | 11 | 19.55 | 4.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 10:26 | 1163 | 1261 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (2 T, TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 98 | 226 | 5 | 19.6 | 4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:26 | 10:34 | 1261 | 1403 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 142 | 1065 | 5 | 28.4 | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:34 | 10:41 | 1403 | 1403 | TP |  | N/A | N/A | Revisa dados de llave hidráulica AR-3200 |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:41 | 10:53 | 1403 | 1516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:53 | 11:14 | 1516 | 1516 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:14 | 11:50 | 1516 | 2026 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 510 | 850 | 18 | 28.33 | 2.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:50 | 12:05 | 2026 | 2026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:05 | 12:08 | 2026 | 2054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:08 | 12:22 | 2054 | 2054 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de arranque de pozo con H2S |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:22 | 12:58 | 2054 | 2531 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 477 | 795 | 17 | 28.06 | 1.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:58 | 13:24 | 2531 | 2531 | TNP | Entubado | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:24 | 14:00 | 2531 | 2971 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 440 | 733 | 15 | 29.33 | 1.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:05 | 2971 | 3029 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:05 | 14:17 | 3029 | 3029 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:17 | 14:50 | 3029 | 3522 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 493 | 896 | 17 | 29 | 1.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:50 | 15:16 | 3522 | 3523 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:16 | 15:57 | 3523 | 4042 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 519 | 760 | 18 | 28.83 | 1.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:57 | 16:10 | 4042 | 4042 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:10 | 16:47 | 4042 | 4604 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 562 | 911 | 20 | 28.1 | 1.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:47 | 17:09 | 4604 | 4604 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:09 | 18:00 | 4604 | 4809 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 205 | 241 | 7 | 29.29 | 4.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:20 | 4809 | 4915 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 106 | 318 | 4 | 26.5 | 3.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:20 | 18:46 | 4915 | 5112 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 197 | 455 | 7 | 28.14 | 1.88
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:46 | 19:21 | 5112 | 5112 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:21 | 19:25 | 5112 | 5141 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 1 lingada sin conexión) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:25 | 20:02 | 5141 | 5141 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:02 | 21:00 | 5141 | 5396 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 255 | 264 | 9 | 28.33 | 2.02
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 21:26 | 5396 | 5508 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 112 | 258 | 4 | 28 | 2.52
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:26 | 21:52 | 5508 | 5537 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 lingada sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:52 | 22:15 | 5537 | 5537 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Repara grapas de sustituto) |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:15 | 23:00 | 5537 | 5843 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 306 | 408 | 11 | 27.82 | 1.78
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:00 | 23:24 | 5843 | 6044 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 201 | 503 | 7 | 28.71 | 1.85
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:24 | 00:28 | 6044 | 6044 | TNP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas direccionales | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:28 | 00:36 | 6044 | 6073 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 lingada sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:36 | 01:08 | 6073 | 6073 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:08 | 02:00 | 6073 | 6218 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 145 | 167 | 5 | 29 | 4.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 03:00 | 6218 | 6363 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 3.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:00 | 04:00 | 6363 | 6488 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 5 | 25 | 3.62
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 04:10 | 6488 | 6491 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 3 | 18 | 0 |  | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:10 | 04:26 | 6491 | 6491 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:26 | 04:58 | 6491 | 6491 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza envío de comandos | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:58 | 05:47 | 6491 | 6491 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache de limpieza | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:47 | 06:00 | 6491 | 6499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 07:00 | 6499 | 6502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:00 | 08:00 | 6502 | 6509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 08:02 | 6509 | 6509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:02 | 08:21 | 6509 | 6509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.78°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 6,509.0 | 1.33 | 0 | 0 | 7.97 | 7.11 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:21 | 08:25 | 6509 | 6510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:25 | 08:35 | 6510 | 6510 | TP |  | N/A | Circula | Circula ( Tomando presiones reducidas) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:35 | 09:00 | 6510 | 6514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 6514 | 6524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 10:32 | 6524 | 6530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:32 | 10:43 | 6530 | 6530 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:43 | 11:00 | 6530 | 6534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 11:23 | 6534 | 6538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:23 | 11:56 | 6538 | 6538 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.72°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 6,538.0 | 1.63 | 0 | 0 | 15.71 | 3.43 | 1.59 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:56 | 12:00 | 6538 | 6539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 6539 | 6549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 6549 | 6559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 14:47 | 6559 | 6567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:47 | 15:10 | 6567 | 6567 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.68) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 6,567.0 | 0.67 | 0 | 0 | 7.25 | 3.63 | 1.34 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:10 | 15:13 | 6567 | 6568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:13 | 15:34 | 6568 | 6568 | TP |  | N/A | N/A | Realiza envío de comandos |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:34 | 16:00 | 6568 | 6572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 17:00 | 6572 | 6583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 17:11 | 6583 | 6585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:11 | 17:16 | 6585 | 6585 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:16 | 17:30 | 6585 | 6587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:30 | 18:07 | 6587 | 6587 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Enfriando herramientas direccionales) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:07 | 18:56 | 6587 | 6595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 | 8 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 9.8
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:56 | 19:17 | 6595 | 6595 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.68°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 6,595.0 | 1.92 | 0 | 0 | 13 | 3.38 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:17 | 20:00 | 6595 | 6602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 21:00 | 6602 | 6612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 22:00 | 6612 | 6623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 22:10 | 6623 | 6624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:10 | 22:27 | 6624 | 6624 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.68°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,624.0 | 0.79 | 0 | 0 | 10.87 | 3.72 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:27 | 22:35 | 6624 | 6627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:35 | 22:40 | 6627 | 6627 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:40 | 23:00 | 6627 | 6630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:00 | 00:00 | 6630 | 6641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 01:00 | 6641 | 6653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 01:02 | 6653 | 6653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:02 | 02:17 | 6653 | 6653 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.68°, repaso extendido por alto torque, toma survey, envía comandos, ciclo de enfriamiento) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [10 empty] | 6,653.0 | 1.67 | 0 | 0 | 18.98 | 3.58 | 6.45 | 13.16 | 15.44 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 75
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:17 | 03:00 | 6653 | 6659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 6659 | 6667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:22 | 6667 | 6671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:22 | 04:29 | 6671 | 6671 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:29 | 05:00 | 6671 | 6675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 05:44 | 6675 | 6682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:44 | 06:02 | 6682 | 6682 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.49°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 6,682.0 | 0.92 | 0 | 0 | 11.16 | 3.42 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:02 | 07:00 | 6682 | 6690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 8 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 8.28
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 08:00 | 6690 | 6702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:00 | 08:51 | 6702 | 6711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 9 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 10.59
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:51 | 09:39 | 6711 | 6711 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.49°, repaso extendido por alto torque, toma survey, ciclo de enfriamiento) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 6,711.0 | 1.47 | 0 | 0 | 10.91 | 3.98 | 3.68 | 0 | 11 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 48
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:39 | 10:00 | 6711 | 6714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 11:00 | 6714 | 6724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 11:54 | 6724 | 6733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 9 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 10
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:54 | 11:59 | 6733 | 6733 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Torque máximo de 37 klb/ft ) |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:59 | 12:00 | 6733 | 6733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 12:48 | 6733 | 6741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:48 | 13:02 | 6741 | 6741 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.57°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,741.0 | 0.59 | 0 | 0 | 8.47 | 3.41 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:02 | 14:00 | 6741 | 6748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 15:00 | 6748 | 6757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 16:00 | 6757 | 6768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 | 16:14 | 6768 | 6770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:14 | 16:57 | 6770 | 6770 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.57°, repaso, toma survey, ciclo de enfriamiento) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 6,770.0 | 1.14 | 0 | 0 | 6.6 | 3.54 | 2.3 | 0 | 11.44 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:57 | 17:00 | 6770 | 6770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:00 | 18:00 | 6770 | 6779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 19:00 | 6779 | 6790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 20:00 | 6790 | 6798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:09 | 6798 | 6799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:09 | 20:34 | 6799 | 6799 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.57°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,799.0 | 0.76 | 0 | 0 | 9.22 | 3.48 | 2.15 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:34 | 21:00 | 6799 | 6802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 22:00 | 6802 | 6811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 23:00 | 6811 | 6822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:00 | 23:42 | 6822 | 6828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:42 | 00:37 | 6828 | 6828 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.80°, Realiza ciclo de enfriamiento, toma survey, envía comandos) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 6,828.0 | 1.4 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 4.92 | 13.36 | 12.66 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 55
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:37 | 01:00 | 6828 | 6831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 6831 | 6839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 03:00 | 6839 | 6848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 03:58 | 6848 | 6857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 9 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 9.31
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:58 | 04:13 | 6857 | 6857 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.80°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,857.0 | 1.19 | 0 | 0 | 8.83 | 3.03 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:13 | 05:00 | 6857 | 6864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 6864 | 6875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 07:00 | 6875 | 6884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 07:18 | 6884 | 6886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:18 | 08:06 | 6886 | 6886 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.89°, realiza repaso, toma survey, ciclo de enfriamiento) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 6,886.0 | 1.76 | 0 | 0 | 6.56 | 3.31 | 2.77 | 0 | 12.12 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 48
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:06 | 09:00 | 6886 | 6893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 7 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 7.78
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 10:00 | 6893 | 6900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 11:00 | 6900 | 6909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 11:32 | 6909 | 6915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:32 | 11:45 | 6915 | 6915 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc, 28.89°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,915.0 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.55 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:45 | 12:00 | 6915 | 6916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 13:00 | 6916 | 6924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 6924 | 6933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 6933 | 6940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 15:28 | 6940 | 6944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:28 | 15:42 | 6944 | 6944 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc, 28.34°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,944.0 | 1.33 | 0 | 0 | 6.88 | 4.53 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:42 | 16:00 | 6944 | 6946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 17:00 | 6946 | 6957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 18:00 | 6957 | 6967 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 18:44 | 6967 | 6973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:44 | 18:57 | 6973 | 6973 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc, 28.34°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,973.0 | 0.52 | 0 | 0 | 7.4 | 4.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:57 | 19:00 | 6973 | 6973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 20:00 | 6973 | 6980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 21:00 | 6980 | 6987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:00 | 22:00 | 6987 | 6993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 23:00 | 6993 | 6997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 23:00 | 23:48 | 6997 | 7002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:48 | 00:06 | 7002 | 7002 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.12°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 7,002.0 | 1.5 | 0 | 0 | 9.9 | 4.06 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:06 | 01:00 | 7002 | 7009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 7 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 7.78
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 02:00 | 7009 | 7014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 03:00 | 7014 | 7021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:00 | 7021 | 7026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:51 | 7026 | 7031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:51 | 05:08 | 7031 | 7031 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.12°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 7,031.0 | 0.92 | 0 | 0 | 9.83 | 3.67 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:08 | 05:24 | 7031 | 7033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:24 | 05:37 | 7033 | 7033 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:37 | 06:13 | 7033 | 7033 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Operaciones solicita continuar perforando) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:13 | 07:00 | 7033 | 7038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 08:00 | 7038 | 7042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 7042 | 7044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:00 | 7044 | 7049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 10:22 | 7049 | 7050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:22 | 10:29 | 7050 | 7050 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:29 | 10:44 | 7050 | 7051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:44 | 11:38 | 7051 | 7051 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (Continua por instruccion de operaciones) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:38 | 12:00 | 7051 | 7052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 13:00 | 7052 | 7055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 7055 | 7057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 15:00 | 7057 | 7060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 15:14 | 7060 | 7060 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.12°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 7,060.0 | 1.25 | 0 | 0 | 5.91 | 3.97 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:14 | 16:00 | 7060 | 7062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 2 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 2.61
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 17:00 | 7062 | 7064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 7064 | 7067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 19:00 | 7067 | 7071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 20:00 | 7071 | 7074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:29 | 7074 | 7078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:29 | 21:00 | 7078 | 7057 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Observa pérdida de circulación) |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:00 | 21:48 | 7057 | 6913 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 144 | 180 | 5 | 28.8 | 4.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:48 | 22:42 | 6913 | 6886 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache obturante | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-29 | 2024-08-30 | 22:42 | 00:00 | 6886 | 6886 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo de 1.80 gr/cc a 1.92 gr/cc | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 02:00 | 6886 | 6886 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo de 1.80 gr/cc a 1.92 gr/cc | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 6886 | 6886 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache anti-perdida | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 06:00 | 6886 | 6886 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.92 gr/cc | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:34 | 6886 | 6886 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache anti-perdida | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:34 | 11:00 | 6886 | 6886 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo en presas de trabajo a 1.92 gr/cc | N/A | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 11:04 | 6886 | 6857 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:04 | 13:46 | 6857 | 6857 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo de 1.75 gr/cm3 a 1 .94 gr/cm3 | N/A | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:46 | 14:00 | 6857 | 6828 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 6.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 15:00 | 6828 | 6625 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 5.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 15:37 | 6625 | 6509 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 116 | 188 | 4 | 29 | 5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:37 | 16:00 | 6509 | 6393 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:00 | 17:01 | 6393 | 6016 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 377 | 371 | 13 | 29 | 2.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:01 | 17:53 | 6016 | 6016 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:53 | 18:00 | 6016 | 5958 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.17
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 18:48 | 5958 | 5621 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 337 | 421 | 12 | 28.08 | 2.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:48 | 19:00 | 5621 | 5621 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 19:15 | 5621 | 5565 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Descalibración de sensor de BPOS Y HKLA) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:15 | 20:00 | 5565 | 5258 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 307 | 409 | 11 | 27.91 | 2.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 21:00 | 5258 | 4835 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.28
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:00 | 21:34 | 4835 | 4610 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 225 | 397 | 8 | 28.13 | 2.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:34 | 21:55 | 4610 | 4610 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:55 | 22:00 | 4610 | 4582 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 1 ling sin cnx, usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 23:00 | 4582 | 4213 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 369 | 369 | 13 | 28.38 | 2.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 23:00 | 23:20 | 4213 | 4045 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 168 | 504 | 6 | 28 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 23:20 | 23:32 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:32 | 00:00 | 4045 | 3816 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 229 | 491 | 8 | 28.63 | 2.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 01:00 | 3816 | 3303 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 513 | 513 | 18 | 28.5 | 2.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:00 | 02:00 | 3303 | 2770 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 533 | 533 | 19 | 28.05 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 02:23 | 2770 | 2594 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", usa chaqueta) | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 176 | 459 | 6 | 29.33 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:23 | 05:00 | 2594 | 2594 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable al TMP | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 07:05 | 2594 | 2594 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a Top Drive y malacate | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:05 | 07:24 | 2594 | 2594 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache ecológico de 2.19 gr/cm3 | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:24 | 08:00 | 2594 | 2386 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 208 | 347 | 11 | 18.91 | 2.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:00 | 09:00 | 2386 | 2084 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 302 | 302 | 16 | 18.88 | 2.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 09:44 | 2084 | 1895 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 189 | 258 | 10 | 18.9 | 3.97
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:44 | 10:27 | 1895 | 1895 | TP |  | N/A | N/A | Verifica nivel del espejo en EA | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:27 | 11:00 | 1895 | 1650 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 245 | 445 | 13 | 18.85 | 2.22
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 11:19 | 1650 | 1537 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 6 | 18.83 | 2.42
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:19 | 12:02 | 1537 | 1537 | TP |  | N/A | N/A | Densifica lodo a 1.91 gr/cm3. | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:02 | 13:00 | 1537 | 1138 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 399 | 413 | 21 | 19 | 2.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 14:00 | 1138 | 796 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 18 | 19 | 2.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 15:00 | 796 | 434 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 19 | 19.05 | 2.63
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 15:15 | 434 | 320 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 2T (TP 5 7/8") | 2 tramos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 6 | 19 | 1.98
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:15 | 22:00 | 320 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TXT | TXT | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75 | [9 empty] | 3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:00 | 22:34 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba y aloja tapón sólido en nido de cabezal | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-31 | 2024-09-01 | 22:34 | 02:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:30 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de sustituto de XT-57 a 6 5/8" REG en top drive |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de introducción para Liner 10 1/4" x 9 5/8" x 10" | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 10:09 | 0 | 88 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" | N/A | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:09 | 11:00 | 88 | 221 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 9 5/8") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 133 | 156 | 10 | 13.3 | 4.43
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:00 | 12:00 | 221 | 435 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 9 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 214 | 214 | 15 | 14.27 | 3.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:00 | 13:00 | 435 | 691 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 9 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 256 | 256 | 18 | 14.22 | 2.55
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:00 | 14:00 | 691 | 916 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 9 5/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 225 | 225 | 16 | 14.06 | 2.9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 14:11 | 916 | 916 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:11 | 15:00 | 916 | 1131 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 9 5/8") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 215 | 263 | 15 | 14.33 | 2.55
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:00 | 15:24 | 1131 | 1232 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 9 5/8") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 101 | 253 | 7 | 14.43 | 2.95
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:24 | 16:11 | 1232 | 1232 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de araña 9 5/8" por 10 1/4" (Instala combinación) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:11 | 16:46 | 1232 | 1330 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 98 | 168 | 7 | 14 | 4.33
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:46 | 17:01 | 1330 | 1330 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajustes en elastómeros de CRT |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:01 | 18:00 | 1330 | 1581 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 251 | 255 | 18 | 13.94 | 2.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00 | 19:00 | 1581 | 1806 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 225 | 225 | 16 | 14.06 | 3.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 20:00 | 1806 | 1998 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 192 | 192 | 14 | 13.71 | 3.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 20:20 | 1998 | 2065 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 67 | 201 | 5 | 13.4 | 4.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:20 | 20:45 | 2065 | 2065 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras para retirar tapón de levante | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:45 | 21:00 | 2065 | 2106 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 41 | 164 | 3 | 13.67 | 4.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 21:08 | 2106 | 2120 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10 1/4", 1 tramo sin cnx) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 105 | 1 | 14 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:08 | 22:24 | 2120 | 2121 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de araña 10 1/4" por 10" (Instala combinación) | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:24 | 22:26 | 2121 | 2135 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10", 1 tramo sin cnx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:26 | 23:21 | 2135 | 2135 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:21 | 00:00 | 2135 | 2248 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 113 | 174 | 8 | 14.13 | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 01:00 | 2248 | 2457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 209 | 209 | 15 | 13.93 | 3.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:43 | 2457 | 2599 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 142 | 198 | 10 | 14.2 | 3.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:43 | 02:00 | 2599 | 2641 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 42 | 148 | 3 | 14 | 3.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 02:36 | 2641 | 2767 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 126 | 210 | 9 | 14 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:36 | 02:58 | 2767 | 2767 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras para retirar tapón de levante | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:58 | 04:00 | 2767 | 2993 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 226 | 219 | 16 | 14.13 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 05:00 | 2993 | 3188 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 195 | 195 | 14 | 13.93 | 3.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 06:00 | 3188 | 3398 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 210 | 210 | 15 | 14 | 3.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 07:02 | 3398 | 3622 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 224 | 217 | 16 | 14 | 3.22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:02 | 10:45 | 3622 | 3622 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipos (Reordenamiento de cable de malacate) | N/A | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:45 | 11:00 | 3622 | 3679 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 57 | 228 | 4 | 14.25 | 3.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 3679 | 3861 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 182 | 182 | 13 | 14 | 3.53
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 13:00 | 3861 | 4069 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 208 | 208 | 15 | 13.87 | 2.97
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 14:00 | 4069 | 4219 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 3.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 4219 | 4403 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.27
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 15:55 | 4403 | 4570 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT (LN 10") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 167 | 182 | 12 | 13.92 | 3.35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:55 | 20:40 | 4570 | 4590 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de instalación de conjunto colgador 16" x 10" | N/A | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:40 | 21:00 | 4590 | 4647 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 2.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 22:00 | 4647 | 4872 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 22:06 | 4872 | 4900 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:06 | 22:24 | 4900 | 4900 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:24 | 23:00 | 4900 | 5068 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 168 | 280 | 6 | 28 | 2.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:00 | 23:27 | 5068 | 5208 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 140 | 311 | 5 | 28 | 1.92
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:27 | 23:46 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:46 | 00:00 | 5208 | 5264 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 56 | 240 | 2 | 28 | 2.38
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 01:04 | 5264 | 5518 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8", se elimina lingada en master por marcar velocidad alta) | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 254 | 238 | 9 | 28.22 | 2.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:04 | 01:16 | 5518 | 5518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:16 | 02:00 | 5518 | 5692 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 174 | 237 | 6 | 29 | 2.57
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 02:39 | 5692 | 5837 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 145 | 223 | 5 | 29 | 2.93
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:39 | 02:56 | 5837 | 5837 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:56 | 04:00 | 5837 | 6011 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8", se elimina lingada en master por marcar velocidad alta) | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 174 | 163 | 6 | 29 | 3.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 04:15 | 6011 | 6069 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 58 | 232 | 2 | 29 | 3.03
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:15 | 04:28 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:28 | 05:00 | 6069 | 6156 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 87 | 163 | 3 | 29 | 3.15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:00 | 05:57 | 6156 | 6360 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 204 | 215 | 7 | 29.14 | 2.87
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:57 | 06:16 | 6360 | 6360 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:16 | 07:00 | 6360 | 6533 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 173 | 236 | 6 | 28.83 | 2.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 07:40 | 6533 | 6678 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 145 | 218 | 5 | 29 | 2.95
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:40 | 08:00 | 6678 | 6678 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 08:40 | 6678 | 6823 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" por lingadas (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 145 | 218 | 5 | 29 | 2.85
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:40 | 09:00 | 6823 | 6880 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" (TP 5 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 57 | 171 | 3 | 19 | 2.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:00 | 09:57 | 6880 | 7049 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" (TP 5 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 10" Lingadas | 242 | 169 | 178 | 9 | 18.78 | 2.52
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:57 | 10:23 | 7049 | 7049 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:23 | 10:30 | 7049 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste a conjunto colgador/soltador | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:30 | 11:30 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:30 | 12:00 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas superficiales | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 13:05 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de conjunto colgador/soltador | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:05 | 16:30 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y equipo de cementaciones | N/A | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:30 | 18:30 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache relajado | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-04 | 18:30 | 00:00 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de Liner 10 1/4" x 9 5/8" x 10" | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 10:00 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de Liner 10 1/4" x 9 5/8" x 10" | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 10:25 | 7069 | 7069 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:25 | 10:55 | 7069 | 2498 | TP |  | N/A | N/A | Empaca conjunto colgador | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:55 | 11:00 | 2498 | 2480 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 18 | 216 | 1 | 18 | 3.42
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 11:13 | 2480 | 2425 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 55 | 254 | 2 | 27.5 | 4.88
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:13 | 11:41 | 2425 | 2425 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:41 | 11:44 | 2425 | 2398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 1.08
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:44 | 12:03 | 2398 | 2398 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:03 | 13:00 | 2398 | 1803 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 595 | 626 | 21 | 28.33 | 1.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 1803 | 1141 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 662 | 662 | 23 | 28.78 | 1.98
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 15:00 | 1141 | 450 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:00 | 15:40 | 450 | 48 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 402 | 603 | 14 | 28.71 | 2.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:40 | 17:00 | 48 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma conjunto soltador | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 17:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de trabajo | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:45 | 18:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma buje de desgaste 16 1/2" |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:35 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar rima para BL 10 1/8" | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:30 | 20:12 | 0 | 47 | TP |  | N/A | N/A | Arma rima para BL 10 1/8" | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:12 | 21:00 | 47 | 691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 644 | 805 | 23 | 28 | 1.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 22:00 | 691 | 1469 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 778 | 778 | 27 | 28.81 | 1.62
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:00 | 1469 | 2251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 782 | 782 | 27 | 28.96 | 1.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:15 | 2251 | 2421 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 170 | 680 | 6 | 28.33 | 1.73
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:15 | 23:38 | 2421 | 2421 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Toma pesos y torque) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:38 | 23:51 | 2421 | 2478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 10 1/8" conectado a Top Drive (TP 5 7/8", 2 lingadas, 1 conexión) | Conectado a top drive | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 4.48
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:51 | 00:00 | 2478 | 2478 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada en el rapido | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:08 | 2478 | 2478 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada en el rapido | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:08 | 00:36 | 2478 | 2501 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 10 1/8" con bombeo (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones, reconoce BL con +/- 5 ton) | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 23 | 49 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:36 | 01:23 | 2501 | 2501 | TP |  | N/A | N/A | Opera rima en BL | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:23 | 04:31 | 2501 | 2478 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (Bombea 7 m3 de bache ecológico 2.15 gr/cm3 ) | N/A | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:31 | 05:00 | 2478 | 2162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 316 | 654 | 11 | 28.73 | 2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:00 | 06:00 | 2162 | 1420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 742 | 742 | 26 | 28.54 | 1.63
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:00 | 06:55 | 1420 | 717 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 703 | 767 | 24 | 29.29 | 1.67
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:55 | 07:03 | 717 | 717 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:03 | 07:51 | 717 | 47 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 10 1/8" (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 670 | 838 | 24 | 27.92 | 1.6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:51 | 09:00 | 47 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma rima para BL 10 1/8" | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecológico | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-05 | 2024-09-06 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s 21 ¼” 10M (Afloja tornillería, elimina preventor esférico, valvula de control HCR y matar, preventor sencillo superior e inferior) | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida adapter 21 1/4" x 16 3/4" 10 M y cabezal sección B 16 3/4" 10 M (Elimina cabezal temporal 16 3/4" 10 M) | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:30 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de sellos tipo P de brida 21 1/4" 10K y cabezal 16 3/4" 10 K |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-07 | 08:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 13 5/8” 15M (Instala líneas superficiales de control) | N/A | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 13 5/8” 15M (Instala líneas superficiales de control) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para BOP´s | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s 13 5/8" 15M | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba para BOP´s | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:30 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala de línea de flote, campana de viaje y llenadera | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:30 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de complemento para TR 10 1/8" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa para introducción de complemento para TR 10 1/8" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:00 | 13:35 | 0 | 33 | TP |  | N/A | N/A | Arma complemento para TR 10 1/8" | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:35 | 14:00 | 33 | 61 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 28 | 67 | 2 | 14 | 9.67
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:00 | 15:00 | 61 | 172 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 6.92
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:00 | 15:56 | 172 | 311 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (10 tramos, 9 conexiones) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 139 | 149 | 10 | 13.9 | 4.47
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:56 | 16:16 | 311 | 311 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:16 | 16:41 | 311 | 395 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (6 tramos, 5 conexiones) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 84 | 202 | 6 | 14 | 3.8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:41 | 18:24 | 395 | 395 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipos (Fuga en manguera hidraulica de equipo CRT) | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:24 | 19:00 | 395 | 521 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 126 | 210 | 9 | 14 | 3.63
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:00 | 19:39 | 521 | 605 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (6 tramos, 5 conexiones) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 84 | 129 | 6 | 14 | 5.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:39 | 19:53 | 605 | 605 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:53 | 20:00 | 605 | 633 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 28 | 240 | 2 | 14 | 3.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:00 | 21:00 | 633 | 816 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:00 | 21:22 | 816 | 901 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (6 tramos, 5 conexiones) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 85 | 232 | 6 | 14.17 | 2.95
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:22 | 21:40 | 901 | 901 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:40 | 22:00 | 901 | 972 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 71 | 213 | 5 | 14.2 | 3.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:00 | 23:00 | 972 | 1182 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 210 | 210 | 15 | 14 | 3.07
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:00 | 23:05 | 1182 | 1208 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (2 tramos, 1 conexión) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 26 | 312 | 2 | 13 | 2.83
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:05 | 23:20 | 1208 | 1208 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:20 | 00:00 | 1208 | 1347 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 139 | 209 | 10 | 13.9 | 3.07
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:49 | 1347 | 1501 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (11 tramos, 10 conexiones) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 154 | 189 | 11 | 14 | 3.15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:49 | 01:02 | 1501 | 1501 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:02 | 02:00 | 1501 | 1698 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 197 | 204 | 14 | 14.07 | 3.02
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:00 | 02:29 | 1698 | 1810 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (8 tramos, 7 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 112 | 232 | 8 | 14 | 3.05
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:29 | 02:41 | 1810 | 1810 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:41 | 03:00 | 1810 | 1866 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 56 | 177 | 4 | 14 | 3.42
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 04:00 | 1866 | 2061 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 195 | 195 | 14 | 13.93 | 3.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 04:11 | 2061 | 2103 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (3 tramos, 2 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 42 | 229 | 3 | 14 | 3.15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:11 | 04:25 | 2103 | 2103 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:25 | 05:00 | 2103 | 2215 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 112 | 192 | 8 | 14 | 3.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 06:00 | 2215 | 2410 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (14 tramos, 13 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 195 | 195 | 14 | 13.93 | 3.17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:00 | 06:17 | 2410 | 2410 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:17 | 06:38 | 2410 | 2466 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT (4 tramos, 3 conexiones) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 56 | 160 | 4 | 14 | 5.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:38 | 07:14 | 2466 | 2466 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:14 | 07:20 | 2466 | 2480 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 3.65
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:20 | 08:01 | 2480 | 2480 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:01 | 08:08 | 2480 | 2494 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento para TR 10 1/8" TXT | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 120 | 1 | 14 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:08 | 08:27 | 2494 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste definitivo a complemento |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:27 | 09:09 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de conexión de complemento | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:09 | 12:00 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 20:00 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Cementa complemento 10 1/8" | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 21:00 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP (Elimina líneas superficiales de control) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:30 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana (Elimina línea de flote y llenadera) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-08 | 2024-09-09 | 22:30 | 00:00 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s de 13 5/8" 15M (Afloja tornillería de carrete espaciador entre cabezal y preventores) |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 04:00 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s de 13 5/8" 15M (Afloja tornillería de carrete espaciador entre cabezal y preventores) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 05:00 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:00 | 06:30 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de introducción CRT (Elimina araña base, collarín y llave de aguante, av 20%) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:30 | 09:30 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de preventores 13 5/8" 15 M. (instala winches y cuñas de 13 5/8" x 10 1/8", energiza sellos y aprieta yugos.) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:30 | 13:00 | 2502 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo de complemento P/TR 10 1/8" | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecológico |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete espaciador de 13 5/8" (Av. 100%) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8"-15k (sección c) (En el inter realiza prueba de hermeticidad de sellos inferior de cuñas 13-5/8" 15K) | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:00 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Coloca tornillería entre enlace de cabezal 13 5/8" y BOPs 13 5/8" 15K | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina malacates hidráulicos |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tornillería entre enlace de cabezal 13 5/8" y BOPs 13 5/8" 15K | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela CRT, araña base, consola y unidades de potencia (Bajo a suelo natural) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 05:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala línea primaria, secundaria y de matar | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:10 | 06:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba |  | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:15 | 12:15 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs 13 5/8” 15K | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:15 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tapón de prueba |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platica de seguridad preoperativa de instalación de cabeza rotatoria 13 5/8" 5k. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5