## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 14 1/2"_TR 10 1/4" x 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-07-21 | 2024-07-22 | 20:00 | 00:57 | 0 | 296 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95 | [9 empty] | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:57 | 01:00 | 296 | 324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 1 lingada sin conexión) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 01:19 | 324 | 520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 196 | 619 | 7 | 28 | 2.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:19 | 02:17 | 520 | 520 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:17 | 02:52 | 520 | 1028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 508 | 871 | 18 | 28.22 | 1.43
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:52 | 03:07 | 1028 | 1028 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:07 | 03:45 | 1028 | 1507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 479 | 756 | 17 | 28.18 | 1.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:45 | 04:00 | 1507 | 1507 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:00 | 04:34 | 1507 | 2015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 508 | 896 | 18 | 28.22 | 1.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:34 | 04:50 | 2015 | 2015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:50 | 05:00 | 2015 | 2159 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 144 | 864 | 5 | 28.8 | 1.38
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 05:31 | 2159 | 2503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 344 | 666 | 12 | 28.67 | 1.62
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:31 | 06:00 | 2503 | 2551 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con bombeo (TP 5 7/8", 1 1/2 lng) | Bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 48 | 99 | 2 | 24 | 4.92
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 06:20 | 2551 | 2551 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:20 | 07:00 | 2551 | 2551.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 0.45 | 0.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 08:00 | 2551.3 | 2551.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 09:00 | 2551.5 | 2551.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 10:00 | 2551.7 | 2552 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 11:00 | 2552 | 2566.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14.7 | 14.7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 11:30 | 2566.7 | 2587 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 40.6 | 20.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:30 | 12:00 | 2587 | 2587 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 14:10 | 2587 | 2587 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de malacate 1 5/8” | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:10 | 20:58 | 2587 | 2587 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de E.I 1.50 a 1.90 gr/cc. | N/A | 06:48 |  |  |  |  | 408 | 6.8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:58 | 22:17 | 2587 | 2587 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba hermeticidad TR | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:17 | 23:00 | 2587 | 2595 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja segundo cople y cemento | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 11.16 | 8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 23:00 | 23:43 | 2595 | 2600 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja segundo cople y cemento | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 6.98 | 5
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:43 | 00:00 | 2600 | 2600 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 01:49 | 2600 | 2600 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:49 | 02:00 | 2600 | 2601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 2601 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 03:40 | 2603 | 2607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:40 | 03:54 | 2607 | 2607 | TP |  | N/A | N/A | Realiza envío de comandos | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:54 | 04:03 | 2607 | 2607 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:03 | 04:12 | 2607 | 2607 | TP |  | N/A | N/A | Realiza envío de comandos | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:12 | 04:27 | 2607 | 2607 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:27 | 05:00 | 2607 | 2611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 2611 | 2617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:43 | 2617 | 2621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:43 | 08:15 | 2621 | 2621 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.47°) | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [10 empty] | 2,621.0 | 2.11 | 0 | 71.87 | 0 | 5.17 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:15 | 09:00 | 2621 | 2632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 11 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 14.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 10:00 | 2632 | 2649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 10:07 | 2649 | 2650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:07 | 10:19 | 2650 | 2650 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.47°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,650.0 | 1.1 | 0 | 0 | 5.39 | 3.8 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:19 | 10:26 | 2650 | 2651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:26 | 10:33 | 2651 | 2651 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:33 | 11:00 | 2651 | 2658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 | 7 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 15.56
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 2658 | 2672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:33 | 2672 | 2679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:33 | 12:44 | 2679 | 2679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.47°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,679.0 | 0.94 | 0 | 0 | 4.89 | 3.92 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:44 | 13:00 | 2679 | 2683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 14:00 | 2683 | 2698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:49 | 2698 | 2708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:49 | 15:05 | 2708 | 2708 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.47°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,708.0 | 0.75 | 0 | 0 | 4.58 | 4.17 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 16
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:05 | 16:00 | 2708 | 2720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 12 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 13.09
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:00 | 17:00 | 2720 | 2736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 17:05 | 2736 | 2737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:05 | 21:12 | 2737 | 2737 | TNP |  | N/A | N/A | Pérdida de potencia en malacate | N/A | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:12 | 21:23 | 2737 | 2737 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.36° | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,737.0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:23 | 21:27 | 2737 | 2739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:27 | 21:33 | 2739 | 2739 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:33 | 22:00 | 2739 | 2744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 23:00 | 2744 | 2758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:36 | 2758 | 2766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 8 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 13.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:36 | 23:51 | 2766 | 2766 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.36° | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,766.0 | 0.89 | 0 | 0 | 5.69 | 3.47 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:51 | 00:00 | 2766 | 2768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 2768 | 2781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 02:00 | 2781 | 2794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:06 | 2794 | 2795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:06 | 02:20 | 2795 | 2795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.36° | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,795.0 | 1.46 | 0 | 0 | 5.17 | 3.58 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:20 | 03:00 | 2795 | 2804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 9 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 13.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:00 | 04:00 | 2804 | 2811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 05:00 | 2811 | 2819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 05:48 | 2819 | 2824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:48 | 06:15 | 2824 | 2824 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.36° | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 2,824.0 | 0.87 | 0 | 0 | 6.06 | 3.5 | 5.38 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:15 | 07:00 | 2824 | 2832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.67
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 07:05 | 2832 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:05 | 08:00 | 2833 | 2833 | TNP |  | N/A | N/A | Pozo cerrado por presencia de gas | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 13:52 | 2833 | 2833 | TNP |  | N/A | Circula | Circula densificando de 1.80 a 1.82 gr/cc. | N/A | 05:52 |  |  |  |  | 352 | 5.87
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:52 | 14:00 | 2833 | 2834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 2834 | 2842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 16:00 | 2842 | 2851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 16:08 | 2851 | 2852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:08 | 16:35 | 2852 | 2852 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando burbuja de gas |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:35 | 16:45 | 2852 | 2853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:45 | 23:34 | 2853 | 2853 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas | N/A | 06:49 |  |  |  |  | 409 | 6.82
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:34 | 23:36 | 2853 | 2853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:36 | 23:51 | 2853 | 2853 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.41° | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,853.0 | 1.88 | 0 | 0 | 3.83 | 3.92 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:51 | 00:00 | 2853 | 2854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 2854 | 2858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 02:00 | 2858 | 2862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 03:00 | 2862 | 2865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 04:00 | 2865 | 2868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 2868 | 2874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 2874 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:10 | 2882 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:10 | 06:25 | 2882 | 2882 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 0.41° | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,882.0 | 1.91 | 0 | 0 | 4.33 | 5.43 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:25 | 07:00 | 2882 | 2886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 07:11 | 2886 | 2887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:11 | 07:18 | 2887 | 2887 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:18 | 08:00 | 2887 | 2889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 08:07 | 2889 | 2890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:07 | 08:13 | 2890 | 2890 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:13 | 09:00 | 2890 | 2894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:00 | 2894 | 2907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 10:46 | 2907 | 2911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:46 | 11:01 | 2911 | 2911 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,911.0 | 0.73 | 0 | 0 | 4.69 | 3.63 | 0.2 | 2.93 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:01 | 11:09 | 2911 | 2914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:09 | 11:16 | 2914 | 2914 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:16 | 11:25 | 2914 | 2915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:25 | 11:30 | 2915 | 2915 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:30 | 12:00 | 2915 | 2920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 2920 | 2927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 2927 | 2935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:41 | 2935 | 2940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:41 | 14:54 | 2940 | 2940 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,940.0 | 1.94 | 0 | 0 | 5.47 | 3.25 | 0.68 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:54 | 15:00 | 2940 | 2943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 16:00 | 2943 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 17:00 | 2948 | 2952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 2952 | 2957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:24 | 2957 | 2960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:24 | 18:38 | 2960 | 2960 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:38 | 19:00 | 2960 | 2962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 2962 | 2966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 21:00 | 2966 | 2970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 21:01 | 2970 | 2970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:01 | 21:23 | 2970 | 2970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.57°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,970.0 | 1.91 | 0 | 0 | 5.59 | 4.08 | 3.36 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:23 | 22:00 | 2970 | 2972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 2972 | 2973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:45 | 2973 | 2974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 1 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 1.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:45 | 23:51 | 2974 | 2974 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:51 | 00:00 | 2974 | 2975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:09 | 2975 | 2975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:09 | 00:16 | 2975 | 2975 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:16 | 01:00 | 2975 | 2976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 1 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 1.36
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 02:00 | 2976 | 2978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 03:00 | 2978 | 2980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 2980 | 2982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 04:55 | 2982 | 2984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 | 2 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 2.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:55 | 05:02 | 2984 | 2984 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:02 | 05:41 | 2984 | 2985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 1 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 1.54
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:41 | 05:46 | 2985 | 2985 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:46 | 06:00 | 2985 | 2985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 06:25 | 2985 | 2986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:25 | 06:33 | 2986 | 2986 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:33 | 07:30 | 2986 | 2971 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:30 | 07:55 | 2971 | 2855 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", tubería llena) | Tubería llena | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 1.97
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:55 | 08:00 | 2855 | 2846 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 0 |  | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 08:13 | 2846 | 2825 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 21 | 97 | 1 | 21 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:13 | 09:09 | 2825 | 2825 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:09 | 09:44 | 2825 | 2591 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", tubería llena) | Tubería llena | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 234 | 401 | 8 | 29.25 | 2.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:44 | 10:05 | 2591 | 2591 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:05 | 10:48 | 2591 | 2221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", tubería llena) | Tubería llena | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 370 | 516 | 13 | 28.46 | 2.28
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:48 | 11:03 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:03 | 11:20 | 2221 | 2081 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", velocidad controlada, lento por golpe de calor) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 140 | 494 | 5 | 28 | 2.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:20 | 11:32 | 2081 | 2081 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:32 | 11:34 | 2081 | 2053 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", velocidad controlada, 1 lingada sin conexión) | Velocidad controlada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:34 | 12:12 | 2053 | 2053 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de personal (Chango incapacitado por golpe de calor) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:12 | 13:00 | 2053 | 1716 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", velocidad controlada, falla en iron) | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 337 | 421 | 12 | 28.08 | 1.57
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 1716 | 1461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", velocidad controlada, falla en iron) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 3.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 15:00 | 1461 | 1063 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", velocidad controlada, falla en iron) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 398 | 398 | 14 | 28.43 | 1.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 16:00 | 1063 | 612 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 16 | 28.19 | 2.65
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 16:28 | 612 | 296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 316 | 677 | 11 | 28.73 | 1.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:28 | 22:00 | 296 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con apoyo de grúas | Apoyo de grúa | 05:32 |  |  |  |  | 332 | 5.53 | [9 empty] | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2