## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 14 1/2"_TR 10 1/4" x 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 05:27 | 0 | 294 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45 | [9 empty] | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:27 | 05:54 | 294 | 518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", calibra freno de corona) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 224 | 498 | 8 | 28 | 2.57
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:54 | 06:21 | 518 | 518 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramientas direccionales | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:21 | 07:00 | 518 | 918 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 400 | 615 | 14 | 28.57 | 1.82
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 07:07 | 918 | 1005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 2.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:07 | 07:34 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:34 | 08:00 | 1005 | 1405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 400 | 923 | 14 | 28.57 | 1.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:10 | 1405 | 1518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 113 | 678 | 4 | 28.25 | 1.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:10 | 08:18 | 1518 | 1518 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:18 | 08:54 | 1518 | 2052 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 534 | 890 | 19 | 28.11 | 1.47
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:54 | 09:09 | 2052 | 2052 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:09 | 09:44 | 2052 | 2590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 538 | 922 | 19 | 28.32 | 1.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:44 | 10:00 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 14:12 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a malacate y Top Drive | N/A | 04:12 |  |  |  |  | 252 | 4.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:12 | 15:00 | 2590 | 2795 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 205 | 256 | 7 | 29.29 | 3.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 15:22 | 2795 | 2911 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 116 | 316 | 4 | 29 | 2.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:22 | 16:00 | 2911 | 2980 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 69 | 109 | 2 | 34.5 | 3.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 16:22 | 2980 | 2986 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 6 | 16 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:22 | 17:00 | 2986 | 2988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 2988 | 2995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 18:45 | 2995 | 3001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:45 | 19:00 | 3001 | 3001 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,001.0 | 0.35 | 0 | 0 | 6.07 | 4.24 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 3001 | 3008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 3008 | 3017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 3017 | 3028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 22:13 | 3028 | 3030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:13 | 22:33 | 3030 | 3030 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,030.0 | 2.34 | 0 | 0 | 9 | 5.3 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:33 | 23:00 | 3030 | 3036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 3036 | 3048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 3048 | 3058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 01:13 | 3058 | 3060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:13 | 01:31 | 3060 | 3060 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,060.0 | 1.33 | 0 | 0 | 6.56 | 4.25 | 1.63 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:31 | 02:00 | 3060 | 3064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 03:00 | 3064 | 3074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 04:00 | 3074 | 3088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 04:04 | 3088 | 3089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:04 | 04:23 | 3089 | 3089 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,089.0 | 1.42 | 0 | 0 | 6.82 | 3.61 | 1.42 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:23 | 04:41 | 3089 | 3093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:41 | 05:07 | 3093 | 3093 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:07 | 05:32 | 3093 | 3093 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache lubricante |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:32 | 06:00 | 3093 | 3098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 3098 | 3109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 07:38 | 3109 | 3118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 | 9 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 14.21
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:38 | 07:50 | 3118 | 3118 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,118.0 | 0.41 | 0 | 0 | 4.57 | 2.59 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 12
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:50 | 08:00 | 3118 | 3121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 09:00 | 3121 | 3134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 10:00 | 3134 | 3145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 10:14 | 3145 | 3147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:14 | 10:24 | 3147 | 3147 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.62°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,147.0 | 1.99 | 0 | 0 | 3.93 | 2.47 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:24 | 11:00 | 3147 | 3155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 8 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 13.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:00 | 3155 | 3168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 12:47 | 3168 | 3176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:47 | 12:58 | 3176 | 3176 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,176.0 | 0.89 | 0 | 0 | 3.51 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:58 | 13:00 | 3176 | 3177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 14:00 | 3177 | 3187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:00 | 3187 | 3200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:30 | 3200 | 3205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:30 | 15:39 | 3205 | 3205 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,205.0 | 0.72 | 0 | 0 | 4.28 | 2.88 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:39 | 16:00 | 3205 | 3209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 3209 | 3221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:56 | 3221 | 3234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 13 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 13.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:56 | 18:05 | 3234 | 3234 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,234.0 | 1.28 | 0 | 0 | 4.07 | 2.97 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:05 | 19:00 | 3234 | 3246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 12 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 13.09
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 19:45 | 3246 | 3253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:45 | 20:34 | 3253 | 3253 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Limpia mallas tapadas por sólidos) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:34 | 21:00 | 3253 | 3258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 21:29 | 3258 | 3263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:29 | 21:41 | 3263 | 3263 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.82°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,263.0 | 0.69 | 0 | 0 | 4.25 | 4.48 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:41 | 22:00 | 3263 | 3269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 3269 | 3277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 3277 | 3288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:00 | 00:36 | 3288 | 3293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:36 | 00:50 | 3293 | 3293 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.82°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,293.0 | 1.42 | 0 | 0 | 3.99 | 3.25 | 0.61 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:50 | 01:00 | 3293 | 3295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 02:00 | 3295 | 3303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:00 | 03:00 | 3303 | 3314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 03:54 | 3314 | 3322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:54 | 04:14 | 3322 | 3322 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.82°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,322.0 | 0.82 | 0 | 0 | 4.26 | 3.16 | 3.98 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:14 | 05:00 | 3322 | 3333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 11 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 14.35
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:00 | 06:00 | 3333 | 3349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 06:13 | 3349 | 3352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:13 | 06:34 | 3352 | 3352 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,352.0 | 1.65 | 0 | 0 | 3.52 | 3 | 1.9 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:34 | 07:00 | 3352 | 3359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 7 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 16.15
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 08:00 | 3359 | 3379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:00 | 08:11 | 3379 | 3381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:11 | 08:23 | 3381 | 3381 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.10°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,381.0 | 0.52 | 0 | 0 | 3 | 3.88 | 0.63 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:23 | 09:00 | 3381 | 3402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 21 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 34.05
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:00 | 09:22 | 3402 | 3410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:22 | 09:30 | 3410 | 3410 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.15°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,410.0 | 0.72 | 0 | 0 | 3.53 | 2.67 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:30 | 09:34 | 3410 | 3413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:34 | 09:40 | 3413 | 3413 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:40 | 10:00 | 3413 | 3422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:00 | 11:00 | 3422 | 3439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:00 | 11:09 | 3439 | 3439 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.08°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,439.0 | 0.54 | 0 | 0 | 4.63 | 2.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:09 | 12:00 | 3439 | 3457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 18 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 21.18
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:00 | 12:34 | 3457 | 3468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 11 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 19.41
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:34 | 12:47 | 3468 | 3468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,468.0 | 1.33 | 0 | 0 | 3.99 | 3.34 | 0.9 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:47 | 13:00 | 3468 | 3475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 14:00 | 3475 | 3496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:00 | 14:07 | 3496 | 3497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:07 | 14:15 | 3497 | 3497 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.11°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,497.0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.29 | 2.37 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:15 | 15:00 | 3497 | 3513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 16 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 21.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 15:54 | 3513 | 3526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:54 | 16:04 | 3526 | 3526 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,526.0 | 0.48 | 0 | 0 | 6.1 | 2.97 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:04 | 17:00 | 3526 | 3539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 | 13 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 13.93
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:00 | 18:00 | 3539 | 3553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 18:16 | 3553 | 3555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:16 | 18:25 | 3555 | 3555 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.59) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,555.0 | 0.46 | 0 | 0 | 4.46 | 2.63 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:25 | 18:38 | 3555 | 3560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:38 | 18:44 | 3560 | 3560 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:44 | 19:00 | 3560 | 3562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:00 | 20:00 | 3562 | 3572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:00 | 21:00 | 3572 | 3583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:00 | 21:24 | 3583 | 3584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:24 | 21:41 | 3584 | 3584 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.59°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,584.0 | 1.29 | 0 | 0 | 5.42 | 3.75 | 1.45 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:41 | 22:00 | 3584 | 3589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 23:00 | 3589 | 3594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-29 | 2024-07-30 | 23:00 | 00:00 | 3594 | 3612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 00:09 | 3612 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:09 | 00:21 | 3613 | 3613 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,613.0 | 1.05 | 0 | 0 | 5.53 | 3.71 | 0.42 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:21 | 00:26 | 3613 | 3615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:26 | 00:36 | 3615 | 3615 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:36 | 01:00 | 3615 | 3620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 02:00 | 3620 | 3630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 02:44 | 3630 | 3642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 12 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 16.36
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:44 | 02:54 | 3642 | 3642 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,642.0 | 0.46 | 0 | 0 | 4.78 | 3.13 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:54 | 03:00 | 3642 | 3647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 04:00 | 3647 | 3664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:00 | 04:35 | 3664 | 3670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:35 | 04:48 | 3670 | 3670 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,670.0 | 1.4 | 0 | 0 | 3.24 | 3.08 | 1.16 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:48 | 05:00 | 3670 | 3676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:00 | 06:00 | 3676 | 3690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 06:46 | 3690 | 3699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:46 | 06:58 | 3699 | 3699 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,699.0 | 1.29 | 0 | 0 | 4.95 | 4.12 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:58 | 07:00 | 3699 | 3701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 08:00 | 3701 | 3712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 09:00 | 3712 | 3720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 09:55 | 3720 | 3728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:55 | 10:04 | 3728 | 3728 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° inc.) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,728.0 | 0.87 | 0 | 0 | 4.2 | 2.39 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:04 | 11:00 | 3728 | 3737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 9 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 9.64
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 12:00 | 3737 | 3745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:00 | 13:00 | 3745 | 3751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:00 | 13:51 | 3751 | 3757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:51 | 14:00 | 3757 | 3757 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc.) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,757.0 | 0.64 | 0 | 0 | 2.52 | 2.51 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:00 | 14:07 | 3757 | 3759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:07 | 14:13 | 3759 | 3759 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #3 por #2 | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:13 | 14:35 | 3759 | 3761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:35 | 14:42 | 3761 | 3761 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:42 | 15:00 | 3761 | 3765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:00 | 16:00 | 3765 | 3777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:00 | 16:32 | 3777 | 3786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:32 | 16:40 | 3786 | 3786 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,786.0 | 1.04 | 0 | 0 | 3.84 | 2.33 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:40 | 17:00 | 3786 | 3788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:00 | 18:00 | 3788 | 3798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 19:00 | 3798 | 3803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:00 | 20:00 | 3803 | 3809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:00 | 20:32 | 3809 | 3814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:32 | 20:42 | 3814 | 3814 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,814.0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.75 | 3.3 | 1.18 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:42 | 21:00 | 3814 | 3815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:00 | 22:00 | 3815 | 3821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 22:10 | 3821 | 3822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:10 | 22:16 | 3822 | 3822 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:16 | 23:00 | 3822 | 3828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:00 | 00:00 | 3828 | 3835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:00 | 00:58 | 3835 | 3842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:58 | 01:08 | 3842 | 3842 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,842.0 | 1.07 | 0 | 0 | 4.34 | 2.92 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:08 | 02:00 | 3842 | 3850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:00 | 03:00 | 3850 | 3861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 03:41 | 3861 | 3870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 9 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 13.17
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:41 | 03:49 | 3870 | 3870 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,870.0 | 0.81 | 0 | 0 | 3.19 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:49 | 04:00 | 3870 | 3872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:00 | 05:00 | 3872 | 3888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 05:42 | 3888 | 3898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 10 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 14.29
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:42 | 05:54 | 3898 | 3898 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc, 0.14°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,898.0 | 1.61 | 0 | 0 | 3.31 | 2.61 | 0.86 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:54 | 06:00 | 3898 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:00 | 07:00 | 3900 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:00 | 07:48 | 3916 | 3926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 10 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 12.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:48 | 08:00 | 3926 | 3926 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,926.0 | 0.62 | 0 | 0 | 3.45 | 2.97 | 1.21 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:00 | 09:00 | 3926 | 3940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:00 | 10:00 | 3940 | 3952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:00 | 10:26 | 3952 | 3955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:26 | 10:35 | 3955 | 3955 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,955.0 | 0.63 | 0 | 0 | 4.04 | 3.08 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:35 | 11:00 | 3955 | 3958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-07-31 | 2024-07-31 | 11:00 | 12:00 | 3958 | 3966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:00 | 13:00 | 3966 | 3977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 13:42 | 3977 | 3983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:42 | 13:53 | 3983 | 3983 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:53 | 14:08 | 3983 | 3983 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,983.0 | 3.33 | 0 | 0 | 8 | 2.71 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:08 | 15:00 | 3983 | 3991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:00 | 16:00 | 3991 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:00 | 17:00 | 3997 | 4002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:00 | 18:00 | 4002 | 4007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:00 | 19:00 | 4007 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:00 | 19:20 | 4011 | 4012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:20 | 19:31 | 4012 | 4012 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,012.0 | 0.99 | 0 | 0 | 3.34 | 3.05 | 0.38 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:31 | 20:00 | 4012 | 4014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:00 | 21:00 | 4014 | 4021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:00 | 22:00 | 4021 | 4025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:00 | 23:00 | 4025 | 4028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:00 | 00:00 | 4028 | 4033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 01:00 | 4033 | 4035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 01:40 | 4035 | 4040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:40 | 01:49 | 4040 | 4040 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,040.0 | 1.3 | 0 | 0 | 3.53 | 3.3 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:49 | 02:00 | 4040 | 4041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 03:00 | 4041 | 4046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 04:00 | 4046 | 4053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 05:00 | 4053 | 4059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 06:00 | 4059 | 4067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:00 | 06:22 | 4067 | 4068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:22 | 06:32 | 4068 | 4068 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,068.0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.96 | 3.56 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:32 | 07:00 | 4068 | 4070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:00 | 08:00 | 4070 | 4076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:00 | 09:00 | 4076 | 4083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:00 | 10:00 | 4083 | 4089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:00 | 11:00 | 4089 | 4094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 11:26 | 4094 | 4096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:26 | 11:39 | 4096 | 4096 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,096.0 | 1.25 | 0 | 0 | 4.46 | 2.69 | 1.35 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:39 | 12:00 | 4096 | 4098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:00 | 12:10 | 4098 | 4098 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:10 | 13:00 | 4098 | 4104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 14:00 | 4104 | 4111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 15:00 | 4111 | 4117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:00 | 15:43 | 4117 | 4124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:43 | 15:55 | 4124 | 4124 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,124.0 | 0.56 | 0 | 0 | 5.93 | 3.05 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:55 | 16:00 | 4124 | 4125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:00 | 17:00 | 4125 | 4133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:00 | 18:00 | 4133 | 4140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 19:00 | 4140 | 4147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 19:35 | 4147 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:35 | 19:46 | 4152 | 4152 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,152.0 | 1.14 | 0 | 0 | 5.36 | 2.81 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:46 | 20:00 | 4152 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:00 | 20:53 | 4155 | 4166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 11 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 12.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:53 | 20:58 | 4166 | 4166 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:58 | 21:00 | 4166 | 4167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 22:00 | 4167 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:00 | 22:09 | 4178 | 4180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:09 | 22:18 | 4180 | 4180 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,180.0 | 0.76 | 0 | 0 | 4.65 | 2.61 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:18 | 23:00 | 4180 | 4188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:00 | 00:00 | 4188 | 4197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:00 | 00:29 | 4197 | 4202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:29 | 00:32 | 4202 | 4202 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:32 | 01:00 | 4202 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:00 | 01:03 | 4208 | 4209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:03 | 01:18 | 4209 | 4209 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,209.0 | 1.74 | 0 | 0 | 5.5 | 2.88 | 1.53 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:18 | 02:00 | 4209 | 4216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:00 | 02:28 | 4216 | 4221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:28 | 02:32 | 4221 | 4221 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:32 | 03:00 | 4221 | 4227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:00 | 03:40 | 4227 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:40 | 03:51 | 4237 | 4237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,237.0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:51 | 04:00 | 4237 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:00 | 05:00 | 4238 | 4250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:00 | 06:00 | 4250 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 06:10 | 4265 | 4265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,265.0 | 1.09 | 0 | 0 | 4.25 | 2.93 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:10 | 07:00 | 4265 | 4278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 | 13 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 15.6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:00 | 08:00 | 4278 | 4289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 08:24 | 4289 | 4293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:24 | 08:35 | 4293 | 4293 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,293.0 | 1.08 | 0 | 0 | 3.91 | 2.33 | 0.66 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:35 | 09:00 | 4293 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 10:00 | 4298 | 4309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:00 | 11:00 | 4309 | 4319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:00 | 11:18 | 4319 | 4321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:18 | 11:42 | 4321 | 4321 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,321.0 | 0.68 | 0 | 0 | 17.98 | 2.92 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:42 | 12:00 | 4321 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:00 | 13:00 | 4324 | 4333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 14:00 | 4333 | 4343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:00 | 14:42 | 4343 | 4349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:42 | 15:04 | 4349 | 4349 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc.) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,349.0 | 0.83 | 0 | 0 | 17.49 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:04 | 16:00 | 4349 | 4359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 10 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 10.71
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:00 | 17:00 | 4359 | 4371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 17:35 | 4371 | 4377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:35 | 17:53 | 4377 | 4377 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc.) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,377.0 | 0.74 | 0 | 0 | 8.82 | 3.75 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:53 | 18:00 | 4377 | 4380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 18:34 | 4380 | 4386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:34 | 18:40 | 4386 | 4386 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba #2 por #3 | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:40 | 19:00 | 4386 | 4390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 20:00 | 4390 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 20:40 | 4399 | 4403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:40 | 20:46 | 4403 | 4403 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:46 | 21:00 | 4403 | 4406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 21:17 | 4406 | 4406 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,406.0 | 1.25 | 0 | 0 | 8.02 | 2.91 | 1.5 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:17 | 22:00 | 4406 | 4413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 23:00 | 4413 | 4424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:00 | 00:00 | 4424 | 4434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 00:12 | 4434 | 4434 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,434.0 | 0.76 | 0 | 0 | 5.25 | 3.59 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:12 | 00:59 | 4434 | 4444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 10 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 12.77
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:59 | 01:10 | 4444 | 4444 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:10 | 02:00 | 4444 | 4452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 02:07 | 4452 | 4454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:07 | 02:13 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:13 | 03:00 | 4454 | 4461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 03:09 | 4461 | 4462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:09 | 03:19 | 4462 | 4462 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,462.0 | 1.54 | 0 | 0 | 4.08 | 2.92 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:19 | 04:00 | 4462 | 4473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 11 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 16.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 04:55 | 4473 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 | 18 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 19.64
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:55 | 05:14 | 4491 | 4491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 0.09) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,491.0 | 1.46 | 0 | 0 | 9.71 | 3.38 | 0.98 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:14 | 06:00 | 4491 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 07:00 | 4500 | 4513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 07:10 | 4513 | 4517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:10 | 07:20 | 4517 | 4517 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:20 | 07:35 | 4517 | 4519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:35 | 07:48 | 4519 | 4519 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,519.0 | 1.43 | 0 | 0 | 5.48 | 3.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:48 | 08:02 | 4519 | 4519 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #2 | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:02 | 09:00 | 4519 | 4526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 10:00 | 4526 | 4536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:00 | 10:58 | 4536 | 4547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:58 | 11:17 | 4547 | 4547 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,547.0 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 2.91 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:17 | 11:27 | 4547 | 4549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:27 | 11:35 | 4549 | 4549 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:35 | 12:00 | 4549 | 4554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 13:00 | 4554 | 4567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 13:31 | 4567 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 | 7 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 13.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:31 | 13:42 | 4574 | 4574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,574.0 | 0.54 | 0 | 0 | 7.04 | 2.75 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:42 | 14:00 | 4574 | 4578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:00 | 14:05 | 4578 | 4579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:05 | 14:10 | 4579 | 4579 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:10 | 15:00 | 4579 | 4585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:00 | 16:00 | 4585 | 4594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:00 | 16:34 | 4594 | 4601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:34 | 16:38 | 4601 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:38 | 16:50 | 4601 | 4603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:50 | 16:57 | 4603 | 4603 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:57 | 17:00 | 4603 | 4603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:00 | 17:06 | 4603 | 4603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:06 | 17:21 | 4603 | 4603 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,603.0 | 1.29 | 0 | 0 | 7.36 | 3.13 | 0.5 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:21 | 18:00 | 4603 | 4608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:00 | 19:00 | 4608 | 4617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:00 | 20:00 | 4617 | 4625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 20:21 | 4625 | 4628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:21 | 20:26 | 4628 | 4628 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:26 | 20:46 | 4628 | 4631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:46 | 21:01 | 4631 | 4631 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,631.0 | 1.29 | 0 | 0 | 7.36 | 3.13 | 0.5 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:01 | 21:43 | 4631 | 4636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:43 | 21:49 | 4636 | 4636 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:49 | 22:00 | 4636 | 4638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 22:18 | 4638 | 4640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:18 | 22:23 | 4640 | 4640 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:23 | 23:00 | 4640 | 4645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:00 | 00:00 | 4645 | 4653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 00:32 | 4653 | 4658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:32 | 00:36 | 4658 | 4658 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:36 | 00:49 | 4658 | 4660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:49 | 01:04 | 4660 | 4660 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.06°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,660.0 | 0.77 | 0 | 0 | 8.53 | 4.16 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:04 | 02:00 | 4660 | 4667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:00 | 02:31 | 4667 | 4671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:31 | 02:36 | 4671 | 4671 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:36 | 03:00 | 4671 | 4674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:00 | 03:38 | 4674 | 4679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:38 | 03:44 | 4679 | 4679 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:44 | 04:00 | 4679 | 4680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-04 | 2024-08-04 | 04:00 | 05:00 | 4680 | 4686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:00 | 05:15 | 4686 | 4688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:15 | 05:34 | 4688 | 4688 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,688.0 | 1.25 | 0 | 0 | 8.63 | 3.58 | 1.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:34 | 06:00 | 4688 | 4691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 07:00 | 4691 | 4697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 08:00 | 4697 | 4705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 09:00 | 4705 | 4713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 09:09 | 4713 | 4714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:09 | 09:17 | 4714 | 4714 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:17 | 09:33 | 4714 | 4716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:33 | 09:50 | 4716 | 4716 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,716.0 | 0.58 | 0 | 0 | 10 | 2.96 | 0.63 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:50 | 10:00 | 4716 | 4717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:00 | 10:11 | 4717 | 4717 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #1 |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:11 | 10:44 | 4717 | 4721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:44 | 10:52 | 4721 | 4721 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba (clavo de bomba #3) |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:52 | 11:00 | 4721 | 4722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:00 | 12:00 | 4722 | 4730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:00 | 13:00 | 4730 | 4737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:00 | 14:00 | 4737 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:00 | 14:05 | 4744 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:05 | 14:18 | 4744 | 4744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,744.0 | 1.58 | 0 | 0 | 7.08 | 2.75 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:18 | 14:43 | 4744 | 4746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:43 | 14:55 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #2 |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:55 | 15:00 | 4746 | 4746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 16:00 | 4746 | 4753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:00 | 16:45 | 4753 | 4760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:45 | 16:50 | 4760 | 4760 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:50 | 17:00 | 4760 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:00 | 17:57 | 4762 | 4770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:57 | 18:05 | 4770 | 4770 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:05 | 18:24 | 4770 | 4772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:24 | 18:39 | 4772 | 4772 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0° Inc) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,772.0 | 0.67 | 0 | 0 | 8.84 | 2.88 | 1.31 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:39 | 18:45 | 4772 | 4773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:45 | 18:58 | 4773 | 4773 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #3 | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:58 | 19:00 | 4773 | 4773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 19:11 | 4773 | 4774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:11 | 20:14 | 4774 | 4774 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:14 | 21:00 | 4774 | 4779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 22:00 | 4779 | 4786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:00 | 22:57 | 4786 | 4792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:57 | 23:01 | 4792 | 4792 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:01 | 00:00 | 4792 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 00:13 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:13 | 00:22 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:22 | 00:31 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:31 | 01:26 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza envió de comandos |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:26 | 01:40 | 4800 | 4800 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,800.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:40 | 01:48 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:48 | 02:27 | 4800 | 4800 | TP |  | N/A | N/A | Realiza envió de comandos |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:27 | 03:00 | 4800 | 4803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 04:00 | 4803 | 4810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 05:00 | 4810 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 05:02 | 4820 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:02 | 05:12 | 4821 | 4821 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:12 | 05:22 | 4821 | 4823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:22 | 05:33 | 4823 | 4823 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:33 | 06:00 | 4823 | 4827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:05 | 4827 | 4828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:05 | 06:08 | 4828 | 4828 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:08 | 06:10 | 4828 | 4829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:10 | 06:38 | 4829 | 4829 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,829.0 | 0.82 | 0 | 0 | 8.02 | 2.63 | 1.54 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:38 | 07:00 | 4829 | 4832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 07:39 | 4832 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:39 | 08:14 | 4836 | 4836 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:14 | 08:48 | 4836 | 4839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:48 | 08:58 | 4839 | 4839 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:58 | 09:00 | 4839 | 4839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:00 | 09:31 | 4839 | 4828 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:31 | 10:00 | 4828 | 4771 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 57 | 118 | 2 | 28.5 | 4.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 10:42 | 4771 | 4657 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 114 | 163 | 4 | 28.5 | 6.4
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:42 | 15:12 | 4657 | 4657 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Repara bomba #3) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:12 | 15:23 | 4657 | 4686 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") (1 ling- 2 cnx) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 2.95
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:23 | 20:05 | 4686 | 4686 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en bonete de válvula DEWCO de bomba #1 | N/A | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:05 | 21:04 | 4686 | 4839 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8" mete 11 m de ultima lingada.) | Rotación y bombeo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 153 | 156 | 5 | 30.6 | 3.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:04 | 21:36 | 4839 | 4839 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:36 | 22:00 | 4839 | 4843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:00 | 22:09 | 4843 | 4844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:09 | 00:25 | 4844 | 4828 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generadores | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:25 | 01:00 | 4828 | 4770 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 58 | 99 | 2 | 29 | 7.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 02:00 | 4770 | 4603 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 6.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 03:00 | 4603 | 4434 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 5.6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 4434 | 4264 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 4264 | 4095 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 6.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 4095 | 3954 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 07:00 | 3954 | 3729 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 07:30 | 3729 | 3617 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / 4 ling- 3 cnx / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 112 | 224 | 4 | 28 | 4.93
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:30 | 07:45 | 3617 | 3617 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:45 | 08:00 | 3617 | 3501 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / 4 ling- 3 cnx / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 2.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 3501 | 3268 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:21 | 3268 | 3239 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 3.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:21 | 09:36 | 3239 | 3210 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 6.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:36 | 10:38 | 3210 | 2971 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:38 | 11:00 | 2971 | 2855 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 116 | 316 | 4 | 29 | 2.02
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 11:36 | 2855 | 2623 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 232 | 387 | 8 | 29 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:36 | 12:00 | 2623 | 2455 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / 6 ling- 5 cnx / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 168 | 420 | 6 | 28 | 2.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 13:00 | 2455 | 2055 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 2.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 2055 | 1519 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 536 | 536 | 19 | 28.21 | 1.92
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 1519 | 977 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 542 | 542 | 19 | 28.53 | 1.85
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 977 | 437 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 540 | 540 | 19 | 28.42 | 1.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 16:18 | 437 | 295 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 1.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:18 | 22:30 | 295 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 06:12 |  |  |  |  | 372 | 6.2 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:30 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:30 | 03:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPs | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala generador 1500 Kw |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 07:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67