## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 14 1/2"_TR 10 1/4" x 9 5/8"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:40 | 13:36 | 0 | 296 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 05:56 |  |  |  |  | 356 | 5.93 | [9 empty] | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:36 | 13:52 | 296 | 524 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 228 | 855 | 8 | 28.5 | 1.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:52 | 14:27 | 524 | 524 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:27 | 15:00 | 524 | 919 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 395 | 718 | 14 | 28.21 | 1.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 15:06 | 919 | 1005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:06 | 15:32 | 1005 | 1005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:32 | 16:00 | 1005 | 1405 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 400 | 857 | 14 | 28.57 | 1.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 16:08 | 1405 | 1520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.35
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:08 | 16:24 | 1520 | 1520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:24 | 17:00 | 1520 | 1999 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 479 | 798 | 17 | 28.18 | 1.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 17:13 | 1999 | 1999 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:13 | 17:58 | 1999 | 2593 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 594 | 792 | 21 | 28.29 | 1.52
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:58 | 18:38 | 2593 | 2593 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:38 | 19:00 | 2593 | 2795 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 202 | 551 | 7 | 28.86 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:33 | 2795 | 2990 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / se pierde una ling por sensor) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 195 | 355 | 7 | 27.86 | 1.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:33 | 20:00 | 2990 | 2990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 20:18 | 2990 | 3003 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 13 | 43 | 1 | 13 | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:18 | 21:00 | 3003 | 3206 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 203 | 290 | 7 | 29 | 3.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 21:25 | 3206 | 3238 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotacion y bombeo( termina de meter lingada anterior y 1 ling ) (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 32 | 77 | 1 | 32 | 4.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:25 | 21:50 | 3238 | 3324 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 3.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:50 | 22:00 | 3324 | 3354 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 30 | 180 | 1 | 30 | 4.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 3354 | 3701 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / 12 ling- 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.08
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:00 | 23:16 | 3701 | 3814 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 113 | 424 | 4 | 28.25 | 2.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 23:16 | 23:31 | 3814 | 3843 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 4.3
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:31 | 00:00 | 3843 | 4012 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 169 | 350 | 6 | 28.17 | 2.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 4012 | 4407 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 2.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 01:35 | 4407 | 4576 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 169 | 290 | 6 | 28.17 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:35 | 01:48 | 4576 | 4605 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:48 | 02:28 | 4605 | 4605 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:28 | 03:00 | 4605 | 4688 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 83 | 156 | 3 | 27.67 | 3.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 4688 | 4829 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 3.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 04:16 | 4829 | 4843 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 14 | 53 | 1 | 14 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:16 | 06:36 | 4843 | 4843 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:36 | 06:44 | 4843 | 4843 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:44 | 07:04 | 4843 | 4843 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:04 | 07:13 | 4843 | 4843 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:13 | 08:27 | 4843 | 4843 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:27 | 08:36 | 4843 | 4843 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:36 | 08:44 | 4843 | 4845 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 2 | 15 | 0 |  | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:44 | 09:00 | 4845 | 4845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 4845 | 4853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 10:31 | 4853 | 4858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:31 | 10:55 | 4858 | 4858 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 1.89°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,858.0 | 6.85 | 0 | 0 | 7.56 | 4.01 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:55 | 11:20 | 4858 | 4858 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:20 | 12:07 | 4858 | 4858 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:07 | 12:30 | 4858 | 4861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:30 | 12:42 | 4861 | 4861 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:42 | 13:00 | 4861 | 4864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 14:00 | 4864 | 4875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 15:00 | 4875 | 4885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:13 | 4885 | 4887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:13 | 15:46 | 4887 | 4887 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:46 | 16:05 | 4887 | 4887 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:05 | 16:18 | 4887 | 4887 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 2.59°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,887.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:18 | 16:34 | 4887 | 4889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:34 | 17:00 | 4889 | 4889 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 18:00 | 4889 | 4901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 19:00 | 4901 | 4913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:23 | 4913 | 4915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:23 | 20:13 | 4915 | 4915 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.17°) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [10 empty] | 4,915.0 | 1.8 | 0 | 0 | 30.33 | 3.32 | 9.72 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:13 | 21:00 | 4915 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 6 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 7.66
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:00 | 4921 | 4930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 4930 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:22 | 4941 | 4941 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:22 | 23:33 | 4941 | 4943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:33 | 00:00 | 4943 | 4943 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:28 | 4943 | 4943 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:28 | 00:47 | 4943 | 4943 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.17° ) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,943.0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 5 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 19
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:47 | 00:52 | 4943 | 4944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:52 | 01:53 | 4944 | 4944 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:53 | 05:38 | 4944 | 4944 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:38 | 06:00 | 4944 | 4946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 07:00 | 4946 | 4953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:04 | 4953 | 4953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:04 | 07:27 | 4953 | 4953 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 5.67°/ Tubo frío ) | Tubo frío | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,953.0 | 1.02 | 0 | 0 | 4.92 | 10.31 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:27 | 08:00 | 4953 | 4959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 4959 | 4970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:04 | 4970 | 4970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:04 | 09:30 | 4970 | 4970 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de generador | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:30 | 10:21 | 4970 | 4970 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 5.67°/ Tubo frío ) | Tubo frío | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 4,970.0 | 2.65 | 0 | 0 | 18.69 | 3.89 | 3.27 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:21 | 11:00 | 4970 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 11 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 16.92
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 11:06 | 4981 | 4981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:06 | 11:33 | 4981 | 4981 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( inc. 7.38°/ Tubo frío ) | Tubo frío | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,981.0 | 4.5 | 0 | 0 | 6.67 | 7.3 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:33 | 12:00 | 4981 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 13:00 | 4985 | 4997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 13:09 | 4997 | 4999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:09 | 13:58 | 4999 | 4999 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 7.38° / Tubo frío) | Tubo frío | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [10 empty] | 4,999.0 | 1.23 | 0 | 0 | 23.18 | 3.31 | 3.28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:58 | 14:00 | 4999 | 4999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 14:48 | 4999 | 5009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 10 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 12.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:48 | 15:09 | 5009 | 5009 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 9.26° / Tubo frío ) | Tubo frío | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,009.0 | 5.42 | 0 | 0 | 5.5 | 6.05 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:09 | 16:00 | 5009 | 5015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:00 | 5015 | 5027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 17:41 | 5027 | 5027 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 10.96° / tubo frio) | Tubo frío | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 5,027.0 | 5.92 | 0 | 0 | 12 | 7.95 | 1.01 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:41 | 18:00 | 5027 | 5031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:07 | 5031 | 5032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:07 | 18:17 | 5032 | 5032 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:17 | 18:32 | 5032 | 5032 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:32 | 19:00 | 5032 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 20:00 | 5038 | 5047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 20:40 | 5047 | 5054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:40 | 21:19 | 5054 | 5054 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.37°) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 5,054.0 | 1.36 | 0 | 0 | 23.81 | 3.59 | 3.11 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:19 | 22:00 | 5054 | 5061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:00 | 23:00 | 5061 | 5073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:00 | 23:50 | 5073 | 5082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:50 | 00:43 | 5082 | 5082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.37°) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 5,082.0 | 0.66 | 0 | 0 | 33.2 | 4.01 | 5.1 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 53
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:43 | 01:00 | 5082 | 5085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 02:00 | 5085 | 5093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 03:00 | 5093 | 5101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:00 | 04:00 | 5101 | 5110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:34 | 5110 | 5110 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.93°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,110.0 | 1.28 | 0 | 0 | 21.23 | 3.84 | 2.46 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:34 | 05:00 | 5110 | 5114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 05:21 | 5114 | 5116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:21 | 05:33 | 5116 | 5116 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:33 | 06:00 | 5116 | 5122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:00 | 07:00 | 5122 | 5135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 07:20 | 5135 | 5138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:20 | 07:49 | 5138 | 5138 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 15.08°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,138.0 | 1.06 | 0 | 0 | 15.08 | 3.71 | 1.53 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:49 | 08:00 | 5138 | 5140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 5140 | 5151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 10:00 | 5151 | 5164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 10:19 | 5164 | 5166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:19 | 10:53 | 5166 | 5166 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.94°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,166.0 | 2.48 | 0 | 0 | 18.51 | 3.8 | 1.46 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:53 | 11:00 | 5166 | 5167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 5167 | 5177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 12:40 | 5177 | 5184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:40 | 13:34 | 5184 | 5184 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:34 | 16:18 | 5184 | 5184 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches | N/A | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:18 | 16:23 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:23 | 16:47 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:47 | 17:00 | 5184 | 5187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 17:43 | 5187 | 5194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:43 | 18:05 | 5194 | 5194 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.88°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,194.0 | 1.59 | 0 | 0 | 9.75 | 3.78 | 0.65 | 1.91 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:05 | 19:00 | 5194 | 5205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 11 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:55 | 5205 | 5213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:55 | 20:11 | 5213 | 5213 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:11 | 21:00 | 5213 | 5222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:49 | 9 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 11.02
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 21:03 | 5222 | 5222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:03 | 21:46 | 5222 | 5222 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.88°) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 5,222.0 | 3.06 | 0 | 0 | 21.98 | 3.17 | 3.89 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:46 | 22:00 | 5222 | 5224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 5224 | 5232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 5232 | 5242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 00:49 | 5242 | 5250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 | 8 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 9.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:49 | 01:31 | 5250 | 5250 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.88°) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 5,250.0 | 2.75 | 0 | 0 | 24.42 | 3.68 | 3.55 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:31 | 02:00 | 5250 | 5253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 03:00 | 5253 | 5263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 04:00 | 5263 | 5272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 04:29 | 5272 | 5278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:29 | 05:18 | 5278 | 5278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 15.99°) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [10 empty] | 5,278.0 | 3.66 | 0 | 0 | 34.44 | 2.9 | 2.65 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:18 | 06:00 | 5278 | 5284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 07:00 | 5284 | 5294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 08:00 | 5294 | 5304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 08:07 | 5304 | 5306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:07 | 08:43 | 5306 | 5306 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 16.70°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,306.0 | 3.44 | 0 | 0 | 16.33 | 3.37 | 2.03 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:43 | 09:00 | 5306 | 5309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 10:00 | 5309 | 5319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 11:00 | 5319 | 5331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 11:18 | 5331 | 5334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:18 | 11:39 | 5334 | 5334 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 17.70°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,334.0 | 0.88 | 0 | 0 | 9.75 | 3.67 | 2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:39 | 12:00 | 5334 | 5338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 12:50 | 5338 | 5348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 10 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:50 | 12:57 | 5348 | 5348 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:57 | 13:00 | 5348 | 5349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 5349 | 5360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:13 | 5360 | 5362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:13 | 14:39 | 5362 | 5362 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 19.55°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,362.0 | 1.38 | 0 | 0 | 13 | 3.03 | 1.26 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:39 | 15:00 | 5362 | 5364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 16:00 | 5364 | 5376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 16:07 | 5376 | 5378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:07 | 16:17 | 5378 | 5378 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:17 | 16:47 | 5378 | 5383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:47 | 16:52 | 5383 | 5383 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:52 | 17:00 | 5383 | 5384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 17:10 | 5384 | 5387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:10 | 20:17 | 5387 | 5387 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:17 | 20:34 | 5387 | 5390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:34 | 21:03 | 5390 | 5390 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 20.70°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,390.0 | 8.33 | 0 | 0 | 10.24 | 2.9 | 3.88 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:03 | 22:00 | 5390 | 5400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 5400 | 5411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:51 | 5411 | 5418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 7 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 8.24
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:51 | 00:23 | 5418 | 5418 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 20.70°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 5,418.0 | 2.65 | 0 | 0 | 22.15 | 2.55 | 1.43 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:23 | 01:00 | 5418 | 5422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 5422 | 5432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 5432 | 5442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 03:26 | 5442 | 5446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:26 | 03:58 | 5446 | 5446 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.72°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 5,446.0 | 3.28 | 0 | 0 | 18.42 | 2.98 | 1.97 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:58 | 04:00 | 5446 | 5446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 5446 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 5455 | 5463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 06:57 | 5463 | 5474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 11 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 11.58
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:57 | 07:33 | 5474 | 5474 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.72) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,474.0 | 1.77 | 0 | 0 | 17.85 | 3.28 | 5.04 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 36
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:33 | 08:00 | 5474 | 5478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 5478 | 5490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 09:06 | 5490 | 5491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:06 | 09:15 | 5491 | 5491 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba #3 por bomba #1 |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:15 | 10:00 | 5491 | 5498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:06 | 5498 | 5499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:06 | 10:14 | 5499 | 5499 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:14 | 10:28 | 5499 | 5502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:28 | 10:55 | 5502 | 5502 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.78°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,502.0 | 2.09 | 0 | 0 | 15.82 | 3.22 | 1.7 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:55 | 11:00 | 5502 | 5502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:53 | 5502 | 5512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:53 | 12:01 | 5512 | 5512 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:01 | 13:00 | 5512 | 5523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 11 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 11.19
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:35 | 5523 | 5529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:35 | 14:00 | 5529 | 5529 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.12°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 5,529.0 | 3.22 | 0 | 0 | 11.22 | 3.35 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 15:00 | 5529 | 5541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 16:00 | 5541 | 5553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 16:12 | 5553 | 5555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:12 | 16:17 | 5555 | 5555 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:17 | 16:28 | 5555 | 5557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:28 | 16:52 | 5557 | 5557 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.12°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 5,557.0 | 2.03 | 0 | 0 | 12.15 | 4.18 | 4.05 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:52 | 17:00 | 5557 | 5559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 18:00 | 5559 | 5569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:54 | 5569 | 5578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:54 | 9 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:54 | 18:57 | 5578 | 5578 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:57 | 19:00 | 5578 | 5579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 19:43 | 5579 | 5585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:43 | 20:12 | 5585 | 5585 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.8°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,585.0 | 0.83 | 0 | 0 | 17 | 3.63 | 1.37 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:12 | 21:00 | 5585 | 5591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 22:00 | 5591 | 5600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 5600 | 5610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:12 | 5610 | 5612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:12 | 23:16 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:16 | 23:29 | 5612 | 5613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:29 | 00:03 | 5613 | 5613 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 28.08°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,613.0 | 3.42 | 0 | 0 | 13.88 | 4.77 | 4.68 | 0 | 3.23 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:03 | 01:00 | 5613 | 5620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 01:44 | 5620 | 5628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:44 | 01:50 | 5628 | 5628 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:50 | 02:00 | 5628 | 5629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 5629 | 5638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 03:17 | 5638 | 5640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:17 | 03:23 | 5640 | 5640 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:23 | 03:43 | 5640 | 5642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:43 | 04:16 | 5642 | 5642 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.17°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 5,642.0 | 2.47 | 0 | 0 | 20.18 | 3.15 | 2.91 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:16 | 05:00 | 5642 | 5646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 05:44 | 5646 | 5653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:44 | 06:03 | 5653 | 5653 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:03 | 07:00 | 5653 | 5662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:59 | 5662 | 5671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 9 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 9.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:59 | 08:41 | 5671 | 5671 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.21°) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 5,671.0 | 4.36 | 0 | 0 | 26.84 | 3.34 | 2.99 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:41 | 08:43 | 5671 | 5671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:43 | 08:55 | 5671 | 5671 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en tubo lavador) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:55 | 09:00 | 5671 | 5649 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 22 | 264 | 0 |  | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 09:21 | 5649 | 5613 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 36 | 103 | 2 | 18 | 6.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:21 | 09:33 | 5613 | 5642 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:33 | 11:03 | 5642 | 5642 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipos (Fuga en tubo lavador) |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:03 | 11:11 | 5642 | 5671 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.22
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:11 | 12:00 | 5671 | 5679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:49 | 8 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 9.8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 13:00 | 5679 | 5692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 13:15 | 5692 | 5694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:15 | 13:20 | 5694 | 5694 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:20 | 13:47 | 5694 | 5699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:47 | 13:56 | 5699 | 5699 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:56 | 14:00 | 5699 | 5700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 14:36 | 5700 | 5700 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.21°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,700.0 | 3.71 | 0 | 0 | 19.46 | 4.27 | 4.06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:36 | 15:00 | 5700 | 5705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 15:32 | 5705 | 5710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:32 | 15:37 | 5710 | 5710 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:37 | 16:00 | 5710 | 5715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:10 | 5715 | 5716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:10 | 16:14 | 5716 | 5716 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:14 | 17:00 | 5716 | 5723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:35 | 5723 | 5728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:35 | 18:05 | 5728 | 5728 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.28°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 5,728.0 | 7.09 | 0 | 0 | 17.2 | 4.25 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:05 | 19:00 | 5728 | 5737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 9 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 9.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:30 | 5737 | 5741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:30 | 20:04 | 5741 | 5741 | TP |  | N/A | Circula | Circula ( enfriando herramienta direccional) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:04 | 21:00 | 5741 | 5751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 10 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 10.71
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:34 | 5751 | 5757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:34 | 21:57 | 5757 | 5757 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.28°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 5,757.0 | 2.72 | 0 | 0 | 15.58 | 2.92 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:57 | 22:00 | 5757 | 5758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 5758 | 5767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 5767 | 5777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 5777 | 5786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:09 | 5786 | 5787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:09 | 01:40 | 5787 | 5787 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.74°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,787.0 | 2.57 | 0 | 0 | 19.09 | 3.35 | 2.04 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:40 | 02:00 | 5787 | 5790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 02:26 | 5790 | 5794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:26 | 03:16 | 5794 | 5800 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:16 | 04:00 | 5800 | 5806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 05:00 | 5806 | 5815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 05:11 | 5815 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:11 | 05:40 | 5816 | 5816 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.75) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,816.0 | 2.29 | 0 | 0 | 14.13 | 5.19 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 29
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:40 | 06:00 | 5816 | 5819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 5819 | 5829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 07:15 | 5829 | 5831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:15 | 07:21 | 5831 | 5831 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:21 | 08:00 | 5831 | 5835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 5835 | 5844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP¨5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:12 | 5844 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP¨5 7/8") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:12 | 09:31 | 5845 | 5845 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.75°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,845.0 | 4.92 | 0 | 0 | 9.33 | 2.97 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:31 | 10:00 | 5845 | 5851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 5851 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:07 | 5862 | 5863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:07 | 11:13 | 5863 | 5863 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:13 | 12:00 | 5863 | 5873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 10 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 12.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 12:06 | 5873 | 5874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:06 | 12:32 | 5874 | 5874 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.75) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,874.0 | 3.36 | 0 | 0 | 13.06 | 3.53 | 1.03 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:32 | 13:00 | 5874 | 5879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 13:40 | 5879 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:40 | 13:46 | 5886 | 5886 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:46 | 14:00 | 5886 | 5889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 14:35 | 5889 | 5894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:35 | 14:39 | 5894 | 5894 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:39 | 15:00 | 5894 | 5899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 15:22 | 5899 | 5903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:22 | 16:00 | 5903 | 5903 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.75°, paro de rotación en el repaso) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 5,903.0 | 3.58 | 0 | 0 | 22.38 | 3.14 | 2.2 | 0 | 4.48 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:00 | 5903 | 5915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 17:22 | 5915 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:22 | 17:27 | 5917 | 5917 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:27 | 18:00 | 5917 | 5923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 18:33 | 5923 | 5930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:33 | 18:39 | 5930 | 5930 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:39 | 18:57 | 5930 | 5932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:57 | 19:19 | 5932 | 5932 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.45°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,932.0 | 2.13 | 0 | 0 | 13.02 | 3.14 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:19 | 20:00 | 5932 | 5939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:33 | 5939 | 5944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:33 | 20:38 | 5944 | 5944 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:38 | 21:00 | 5944 | 5948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 22:00 | 5948 | 5957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:00 | 22:28 | 5957 | 5961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:28 | 22:59 | 5961 | 5961 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Enfriando herramienta direccional) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:59 | 23:06 | 5961 | 5961 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.45°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 5,961.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 23:06 | 23:19 | 5961 | 5963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 23:19 | 23:31 | 5963 | 5963 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:31 | 00:00 | 5963 | 5966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 5966 | 5976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 5976 | 5986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 02:27 | 5986 | 5990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:27 | 02:59 | 5990 | 5990 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.47°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 5,990.0 | 2.39 | 0 | 0 | 18.67 | 3.06 | 2.05 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:59 | 03:00 | 5990 | 5990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 5990 | 5999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 5999 | 6009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:10 | 6009 | 6011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:10 | 05:16 | 6011 | 6011 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:16 | 05:28 | 6011 | 6013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:28 | 05:34 | 6013 | 6013 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:34 | 06:00 | 6013 | 6016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:23 | 6016 | 6019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:23 | 07:06 | 6019 | 6019 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.47°, falla en bombas ) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 6,019.0 | 1.81 | 0 | 0 | 16.37 | 3.17 | 3.82 | 0 | 10.65 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:06 | 08:00 | 6019 | 6029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:54 | 10 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 11.11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:40 | 6029 | 6035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:40 | 08:46 | 6035 | 6035 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:46 | 09:00 | 6035 | 6037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 09:28 | 6037 | 6041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:28 | 09:34 | 6041 | 6041 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:34 | 10:00 | 6041 | 6046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:15 | 6046 | 6048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:15 | 10:40 | 6048 | 6048 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.47°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,048.0 | 1.46 | 0 | 0 | 18.63 | 3.32 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:40 | 11:00 | 6048 | 6052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:08 | 6052 | 6054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:08 | 11:48 | 6054 | 6060 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:48 | 12:00 | 6060 | 6062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 12:58 | 6062 | 6072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 10 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 10.34
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:58 | 18:00 | 6072 | 6050 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 05:02 |  |  |  |  | 302 | 5.03
2024-08-15 | 2024-08-16 | 18:00 | 00:00 | 6050 | 6050 | TNP |  | N/A | Circula | Circula (Limpiando pozo) | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 14:00 | 6050 | 6050 | TNP |  | N/A | Circula | Circula (Limpiando pozo, en el inter desmantela Top Drive) | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 22:50 | 6050 | 6050 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza trabajos de reparación de falla de Top drive | N/A | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:50 | 23:01 | 6050 | 6030 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" / 2T / Sin cnx) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 20 | 109 | 1 | 20 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:01 | 23:22 | 6030 | 6030 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda lingada | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:22 | 23:50 | 6030 | 6030 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:50 | 00:00 | 6030 | 6021 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo TxT (TP 5 7/8" ) | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 6.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 6021 | 5874 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 7.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 5874 | 5700 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 02:41 | 5700 | 5585 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 115 | 168 | 4 | 28.75 | 5.32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:41 | 03:08 | 5585 | 5585 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de graver (Cambia mordazas) |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:08 | 04:00 | 5585 | 5418 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 167 | 193 | 6 | 27.83 | 5.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 5418 | 5222 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:56 | 5222 | 5055 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 167 | 179 | 6 | 27.83 | 5.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:56 | 06:12 | 5055 | 5055 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:12 | 07:00 | 5055 | 4971 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 84 | 105 | 3 | 28 | 4.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 07:18 | 4971 | 4961 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", paros de rotación ) | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 10 | 33 | 0 |  | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:18 | 10:05 | 4961 | 4961 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache lubricante | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:05 | 11:00 | 4961 | 4932 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 29 | 32 | 1 | 29 | 8.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 12:00 | 4932 | 4896 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 | 7.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 4896 | 4830 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 3 | 22 | 7.03
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 14:00 | 4830 | 4763 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 67 | 67 | 2 | 33.5 | 5.95
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 15:00 | 4763 | 4659 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 4 | 26 | 9.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:29 | 4659 | 4574 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 85 | 176 | 3 | 28.33 | 6.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:29 | 15:53 | 4574 | 4434 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", uso llaves de fuerza por tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:53 | 16:00 | 4434 | 4434 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Recalibra freno anticolisión) |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:20 | 4434 | 4434 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:20 | 17:00 | 4434 | 4212 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", uso llaves de fuerza por tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 222 | 333 | 8 | 27.75 | 3.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 4212 | 3654 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 558 | 558 | 20 | 27.9 | 1.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 3654 | 3050 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 604 | 604 | 21 | 28.76 | 1.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:58 | 3050 | 2616 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" TP 5 7/8" / uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 434 | 449 | 15 | 28.93 | 1.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:58 | 21:00 | 2616 | 2036 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 580 | 561 | 20 | 29 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:00 | 2036 | 1311 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 725 | 725 | 25 | 29 | 1.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 1311 | 605 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 706 | 706 | 25 | 28.24 | 1.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:24 | 605 | 296 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 309 | 773 | 11 | 28.09 | 1.42
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:24 | 00:00 | 296 | 267 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT, 5%) | TXT | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [9 empty] | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 02:15 | 267 | 127 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT, 40%) | TXT | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25 | [9 empty] | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:15 | 03:05 | 127 | 127 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (Suspende operación por fuertes lluvias y tormenta eléctrica) |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:05 | 09:10 | 127 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT, 100%) | TXT | 06:05 |  |  |  |  | 365 | 6.08 | [9 empty] | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:10 | 10:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83