## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:33 | 16:49 | 958 | 973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", XT-57) | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 15 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 56.25
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:49 | 17:20 | 973 | 973 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 973 | 2.3 | 0 | 0 | 22.6 | 3.62 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:20 | 18:00 | 973 | 1002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", XT-57) | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 18:32 | 1002 | 1002 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 1,002.0 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 4.23 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:32 | 18:39 | 1002 | 1007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", XT-57) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:39 | 19:00 | 1007 | 972 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", XT-57, rotación y bombeo, 1 lingada y 7 m) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 35 | 100 | 1 | 35 | 8.97
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 19:12 | 972 | 944 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", XT-57, rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 6.32
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:12 | 19:20 | 944 | 944 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:20 | 19:37 | 944 | 1000 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", XT-57, rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 3.93
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:37 | 19:49 | 1000 | 1000 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-12 | 2024-07-13 | 19:49 | 00:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18