## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:56 | 00:02 | 1133 | 1133 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:02 | 00:12 | 1133 | 1133 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:12 | 00:37 | 1133 | 1142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 9 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 21.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:37 | 16:03 | 1142 | 1142 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en sistema SCR por caída de relámpago cerca del equipo | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 15:26 |  |  |  |  | 926 | 15.43
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:03 | 16:26 | 1142 | 1119 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 23 | 60 | 1 | 23 | 7.97
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:26 | 17:00 | 1119 | 978 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con chaqueta recolestora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 141 | 249 | 5 | 28.2 | 2.88
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 17:41 | 978 | 810 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con chaqueta recolectora (TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 168 | 246 | 6 | 28 | 3.08
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:41 | 17:51 | 810 | 810 | TNP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:51 | 18:00 | 810 | 792 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 1/2",) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 18 | 120 | 0 |  | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:21 | 792 | 746 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 46 | 131 | 2 | 23 | 6.92
2024-07-13 | 2024-07-14 | 18:21 | 00:00 | 746 | 746 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en sistema SCR por caída de relámpago cerca del equipo | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65