## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
34 | 70604 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 18:21 | 02:22 | 746 | 746 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en sistema SCR por caída de relámpago cerca del equipo | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 08:01 |  |  |  |  | 481 | 8.02 | [26 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
35 | 70851 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:22 | 02:28 | 746 | 801 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.68 | [17 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
36 | 70858 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:28 | 02:43 | 801 | 801 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de funcionamiento a herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [26 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
37 | 70860 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:43 | 03:00 | 801 | 943 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 142 | 501 | 5 | 28.4 | 2.07 | [17 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
38 | 70889 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 03:12 | 943 | 1056 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 1.55 | [17 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
39 | 70935 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:12 | 03:40 | 1056 | 1125 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", rotación y bombeo, 2 lingadas y 12 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 69 | 148 | 2 | 34.5 | 3.77 | [17 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
40 | 70937 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:40 | 04:31 | 1125 | 1125 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [26 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
41 | 70939 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:31 | 04:40 | 1125 | 1142 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", rotación y bombeo, 1 conexión y 17 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 17 | 113 | 0 |  | 5.42 | [17 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
42 | 70945 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:40 | 05:00 | 1142 | 1152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 10 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 30 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
43 | 70964 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 05:33 | 1152 | 1170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 18 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 32.73 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
44 | 70966 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:33 | 05:45 | 1170 | 1170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,170.0 | 0.93 | 0 | 0 | 3.78 | 3.45 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.9 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
45 | 70968 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:45 | 06:00 | 1170 | 1181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
46 | 71006 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:24 | 1181 | 1198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 17 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 42.5 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
47 | 71007 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:24 | 06:36 | 1198 | 1198 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,198.0 | 0.52 | 0 | 0 | 4.07 | 3.12 | 1.56 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.9 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
48 | 71008 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:36 | 07:00 | 1198 | 1214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 16 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 40 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
49 | 71021 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 07:19 | 1214 | 1226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
50 | 71023 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:19 | 07:34 | 1226 | 1226 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,226.0 | 0.44 | 0 | 0 | 4.74 | 3.59 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.9 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
51 | 71037 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:34 | 08:00 | 1226 | 1241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 15 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 34.62 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
52 | 71048 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:28 | 1241 | 1255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 14 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 30 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
53 | 71058 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:28 | 08:40 | 1255 | 1255 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,255.0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.89 | 3.47 | 0.33 | 0 | 1.43 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.16 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
54 | 71064 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:40 | 09:00 | 1255 | 1268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
55 | 71073 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:00 | 09:21 | 1268 | 1283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
56 | 71078 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:21 | 09:35 | 1283 | 1283 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,283.0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.75 | 3.23 | 0.81 | 0 | 1.24 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.09 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
57 | 71089 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:35 | 10:00 | 1283 | 1300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 17 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 40.8 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
58 | 71110 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 10:24 | 1300 | 1312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
59 | 71113 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:24 | 10:39 | 1312 | 1312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,312.0 | 1.96 | 0 | 0 | 3.31 | 4.1 | 1.24 | 0 | 1.67 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.09 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
60 | 71119 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:39 | 11:00 | 1312 | 1324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 12 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 34.29 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
61 | 71149 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 11:18 | 1324 | 1340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
62 | 71150 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:18 | 11:31 | 1340 | 1340 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,340.0 | 0.49 | 0 | 0 | 3.07 | 3 | 0.8 | 0 | 1.54 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.12 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
63 | 71156 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:31 | 12:00 | 1340 | 1364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 24 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 49.66 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
64 | 71165 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 12:01 | 1364 | 1368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 4 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 240 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
65 | 71167 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:01 | 12:14 | 1368 | 1368 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,368.0 | 0.88 | 0 | 0 | 3.01 | 3.34 | 0.8 | 0 | 0.94 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.12 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
66 | 71181 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:14 | 12:47 | 1368 | 1396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
67 | 71225 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:47 | 13:02 | 1396 | 1396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,396.0 | 0.65 | 0 | 0 | 3.08 | 3.84 | 0.86 | 0 | 0.96 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.06 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
68 | 71227 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:02 | 13:35 | 1396 | 1424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
69 | 71228 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:35 | 13:47 | 1424 | 1424 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,424.0 | 0.66 | 0 | 0 | 3.05 | 3.22 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.06 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
70 | 71230 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:47 | 14:00 | 1424 | 1442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 18 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 83.08 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
71 | 71257 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:19 | 1442 | 1453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 11 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 34.74 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
72 | 71259 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:19 | 14:33 | 1453 | 1453 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,453.0 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 0.6 | 0 | 1.15 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.06 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
73 | 71264 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:33 | 15:00 | 1453 | 1476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 23 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 51.11 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
74 | 71302 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 15:11 | 1476 | 1481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
75 | 71303 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:11 | 15:23 | 1481 | 1481 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,481.0 | 0.71 | 0 | 0 | 2.92 | 3.41 | 0.6 | 0 | 0.87 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.18 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
76 | 71306 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:23 | 15:58 | 1481 | 1509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
77 | 71329 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:58 | 16:12 | 1509 | 1509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.11) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,509.0 | 0.79 | 0 | 0 | 3.14 | 3.92 | 0.57 | 0 | 1.6 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.11 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
78 | 71330 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:12 | 16:58 | 1509 | 1538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 29 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 37.83 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
79 | 71339 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:58 | 17:12 | 1538 | 1538 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,538.0 | 0.45 | 0 | 0 | 3.35 | 3.83 | 0.37 | 0 | 0.88 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.13 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
80 | 71384 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:12 | 17:45 | 1538 | 1566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
81 | 71399 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:45 | 17:58 | 1566 | 1566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,566.0 | 1.98 | 0 | 0 | 3.07 | 3.29 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.13 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
82 | 71404 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:58 | 18:00 | 1566 | 1569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
83 | 71405 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 18:29 | 1569 | 1594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
84 | 71635 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:29 | 18:49 | 1594 | 1594 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (realiza conexión) |  | 105 | Sin datos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
85 | 71636 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:49 | 19:00 | 1594 | 1607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 13 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 70.91 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
86 | 71416 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 19:13 | 1607 | 1623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 16 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 73.85 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
87 | 71494 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:13 | 19:33 | 1623 | 1623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,623.0 | 0.47 | 0 | 0 | 3.75 | 3.09 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.23 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
88 | 71498 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:33 | 20:00 | 1623 | 1646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 23 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 51.11 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
89 | 71499 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 20:04 | 1646 | 1651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
90 | 71500 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:04 | 20:18 | 1651 | 1651 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,651.0 | 1.17 | 0 | 0 | 4 | 2.88 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.23 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
91 | 71503 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:18 | 20:49 | 1651 | 1679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
92 | 71505 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:49 | 21:02 | 1679 | 1679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,679.0 | 0.59 | 0 | 0 | 4.14 | 3.12 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.23 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
93 | 71621 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:02 | 21:35 | 1679 | 1707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
94 | 71622 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:35 | 21:47 | 1707 | 1707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,707.0 | 0.94 | 0 | 0 | 3.32 | 2.95 | 0.43 | 0 | 1.17 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.23 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
95 | 71623 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:47 | 22:00 | 1707 | 1717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
96 | 71624 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:00 | 22:22 | 1717 | 1736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 19 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 51.82 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
97 | 71626 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:22 | 22:35 | 1736 | 1736 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,736.0 | 0.88 | 0 | 0 | 2.89 | 3.69 | 0.25 | 0 | 1.17 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.23 | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
98 | 71632 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:35 | 22:54 | 1736 | 1764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
99 | 71633 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:54 | 23:26 | 1764 | 1764 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [26 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1
100 | 71634 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:26 | 00:00 | 1764 | 1793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18 | [25 empty] | GESPD/RIG-48/IXACHI 54/GSM/SCHLUMBERGER/Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1