## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 00:12 | 1793 | 1793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,793.0 | 1.16 | 0 | 0 | 4.66 | 3.97 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:12 | 00:43 | 1793 | 1822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:43 | 01:00 | 1822 | 1822 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Realiza conexión) |  | 105 | Sin datos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 01:31 | 1822 | 1850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:31 | 01:47 | 1850 | 1850 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,850.0 | 1.85 | 0 | 0 | 4.22 | 3.66 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:47 | 02:00 | 1850 | 1861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 11 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 50.77
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 02:20 | 1861 | 1878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:20 | 02:32 | 1878 | 1878 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,878.0 | 0.7 | 0 | 0 | 3.41 | 2.88 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:32 | 03:00 | 1878 | 1899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 21 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 45
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 03:09 | 1899 | 1906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:09 | 03:23 | 1906 | 1906 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,906.0 | 0.75 | 0 | 0 | 4.83 | 3.35 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:23 | 03:55 | 1906 | 1934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:55 | 04:08 | 1934 | 1934 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,934.0 | 0.71 | 0 | 0 | 4.21 | 3.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:08 | 04:40 | 1934 | 1962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:40 | 04:53 | 1962 | 1962 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,962.0 | 0.94 | 0 | 0 | 3.81 | 3.54 | 0.52 | 0 | 1.34 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:53 | 05:00 | 1962 | 1968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 05:29 | 1968 | 1991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 23 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 47.59
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:29 | 05:42 | 1991 | 1991 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,991.0 | 1.32 | 0 | 0 | 3.57 | 2.92 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:42 | 06:00 | 1991 | 2006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 15 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 50
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 06:17 | 2006 | 2020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:17 | 06:29 | 2020 | 2020 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,020.0 | 0.57 | 0 | 0 | 3.44 | 2.82 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:29 | 07:00 | 2020 | 2045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 25 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 48.39
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 07:05 | 2045 | 2048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:05 | 07:21 | 2048 | 2048 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,048.0 | 0.83 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 1.04 | 0 | 1.03 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:21 | 07:57 | 2048 | 2077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:57 | 08:14 | 2077 | 2077 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°, (realizó cambio de bombas)) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,077.0 | 0.55 | 0 | 0 | 3.11 | 3.3 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:14 | 08:55 | 2077 | 2106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:55 | 09:10 | 2106 | 2106 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,106.0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.54 | 2.99 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.22
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:10 | 09:46 | 2106 | 2135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:46 | 10:01 | 2135 | 2135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,135.0 | 1.88 | 0 | 0 | 2.95 | 3.25 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.09
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:01 | 10:38 | 2135 | 2163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 28 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 45.41
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:38 | 10:51 | 2163 | 2163 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14 °) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,163.0 | 0.54 | 0 | 0 | 2.8 | 3.63 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:51 | 10:54 | 2163 | 2166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:54 | 11:18 | 2166 | 2184 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:18 | 11:27 | 2184 | 2192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:27 | 11:42 | 2192 | 2192 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,192.0 | 0.58 | 0 | 0 | 2.95 | 3.74 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:42 | 12:00 | 2192 | 2204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 12:17 | 2204 | 2218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:17 | 12:31 | 2218 | 2218 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,218.0 | 0.46 | 0 | 0 | 4.46 | 3.58 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:31 | 13:00 | 2218 | 2244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 26 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 53.79
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 13:03 | 2244 | 2247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:03 | 13:16 | 2247 | 2247 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,247.0 | 0.81 | 0 | 0 | 2.76 | 3.83 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:16 | 13:26 | 2247 | 2254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:26 | 13:43 | 2254 | 2269 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:43 | 13:45 | 2269 | 2270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:45 | 13:59 | 2270 | 2276 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:59 | 14:04 | 2276 | 2276 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 2,276.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:04 | 14:38 | 2276 | 2305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:38 | 14:53 | 2305 | 2305 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,305.0 | 0.55 | 0 | 0 | 2.77 | 4.59 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:53 | 15:00 | 2305 | 2310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 15:27 | 2310 | 2333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 23 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 51.11
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:27 | 15:42 | 2333 | 2333 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,333.0 | 0.51 | 0 | 0 | 3.34 | 3.8 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:42 | 16:00 | 2333 | 2349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 16:14 | 2349 | 2362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 13 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 55.71
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:14 | 16:27 | 2362 | 2362 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,362.0 | 0.71 | 0 | 0 | 2.75 | 3.06 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:27 | 16:58 | 2362 | 2391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:58 | 17:11 | 2391 | 2391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,391.0 | 0.62 | 0 | 0 | 2.82 | 3.43 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:11 | 17:43 | 2391 | 2420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:43 | 17:57 | 2420 | 2420 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,420.0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.11 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:57 | 18:00 | 2420 | 2423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 18:30 | 2423 | 2449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:30 | 18:43 | 2449 | 2449 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,449.0 | 0.33 | 0 | 0 | 3.34 | 2.47 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:43 | 19:00 | 2449 | 2463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 19:19 | 2463 | 2477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 14 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 44.21
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:19 | 19:33 | 2477 | 2477 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,477.0 | 0.17 | 0 | 0 | 5.96 | 2.75 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:33 | 20:00 | 2477 | 2499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 22 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 48.89
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:08 | 2499 | 2506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:08 | 20:20 | 2506 | 2506 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,506.0 | 0.24 | 0 | 0 | 4.07 | 3.16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:20 | 20:59 | 2506 | 2535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:59 | 21:10 | 2535 | 2535 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,535.0 | 0.33 | 0 | 0 | 3.71 | 3.31 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:10 | 21:45 | 2535 | 2564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 29 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 49.71
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:45 | 21:57 | 2564 | 2564 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,564.0 | 0.26 | 0 | 0 | 3.71 | 3.1 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:57 | 22:00 | 2564 | 2566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 22:42 | 2566 | 2593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 27 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 38.57
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:42 | 23:00 | 2593 | 2593 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,593.0 | 0.43 | 0 | 0 | 4.21 | 5.26 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:00 | 23:12 | 2593 | 2600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:12 | 00:00 | 2600 | 2600 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8