## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:12 | 03:16 | 2600 | 2593 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:16 | 04:00 | 2593 | 2218 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 375 | 511 | 13 | 28.85 | 2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 2218 | 1568 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 650 | 650 | 23 | 28.26 | 1.6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:00 | 1568 | 834 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 734 | 734 | 26 | 28.23 | 1.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 06:06 | 834 | 747 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:06 | 06:32 | 747 | 410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 337 | 778 | 12 | 28.08 | 1.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:32 | 06:38 | 410 | 410 | TP |  | N/A | N/A | Cambia insertos a llave AR - 3200 |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:38 | 06:40 | 410 | 383 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 27 | 810 | 1 | 27 | 1.38
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:40 | 06:46 | 383 | 356 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", uso llaves de fuerza por cnx sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 1 | 27 | 5.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:46 | 06:54 | 356 | 273 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 83 | 623 | 3 | 27.67 | 1.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:54 | 07:09 | 273 | 273 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:09 | 13:17 | 273 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( Hta DD y DC de 9" eliminó TxT a suelo natural con apoyo de grúa) | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13 | [9 empty] | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:17 | 13:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:50 | 14:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:25 | 19:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR 16" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:20 |  |  |  |  | 320 | 5.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:45 | 21:05 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:05 | 23:03 | 44 | 44 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de unidad de potencia | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-07-16 | 2024-07-16 | 23:03 | 23:08 | 44 | 58 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 168 | 1 | 14 | 4.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 23:08 | 23:31 | 58 | 58 | TNP |  | N/A | N/A | Revisa unidad de potencia | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:31 | 00:00 | 58 | 99 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | TR 16" | 112 | 41 | 85 | 3 | 13.67 | 6.6