## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 01:00 | 99 | 196 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 02:00 | 196 | 251 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 12.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 251 | 349 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 98 | 98 | 7 | 14 | 7.9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 04:00 | 349 | 447 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 98 | 98 | 7 | 14 | 7.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 05:00 | 447 | 586 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 5.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 06:00 | 586 | 726 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 140 | 140 | 10 | 14 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 07:00 | 726 | 852 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 126 | 126 | 9 | 14 | 5.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 08:00 | 852 | 977 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 5.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 09:00 | 977 | 1101 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 124 | 124 | 9 | 13.78 | 5.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 10:00 | 1101 | 1226 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 5.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:00 | 11:00 | 1226 | 1351 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 5.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 1351 | 1477 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 126 | 126 | 9 | 14 | 5.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 13:00 | 1477 | 1601 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T , Falla de señal en torque, se paro motor de llave hca ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 124 | 124 | 9 | 13.78 | 6.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 14:00 | 1601 | 1740 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 4.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:00 | 15:00 | 1740 | 1880 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 15:24 | 1880 | 1951 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T , se atoró 1 tramo en izadora) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | TR 16" | 112 | 71 | 178 | 5 | 14.2 | 4.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:24 | 16:53 | 1951 | 1951 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidráulica | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:53 | 17:00 | 1951 | 1963 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 103 | 1 | 12 | 3.07
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 18:00 | 1963 | 2060 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T , problema en llave hca no da torque optimo) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 19:00 | 2060 | 2198 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 138 | 138 | 10 | 13.8 | 4.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 2198 | 2338 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 20:43 | 2338 | 2435 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | TR 16" | 112 | 97 | 135 | 7 | 13.86 | 4.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:43 | 21:14 | 2435 | 2435 | TP |  | N/A | N/A | Realiza conversion de cople | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:14 | 21:39 | 2435 | 2491 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" ( T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 16" | 112 | 56 | 134 | 4 | 14 | 5.12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:39 | 21:56 | 2491 | 2491 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:56 | 22:00 | 2491 | 2491 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" con rotacion y bombeo ( T x T ) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | TR 16" | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:00 | 23:00 | 2491 | 2546 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" con rotacion y bombeo ( T x T ) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 5.6
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:00 | 00:00 | 2546 | 2587 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" con rotacion y bombeo ( T x T ) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 25 | 25 | 1 | 25 | 0