## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 00:16 | 2587 | 2599 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 1/4" y TR de 16" con rotacion y bombeo ( T x T ) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 45 | 1 | 12 | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:16 | 02:11 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:11 | 03:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 12:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 16" | N/A | 52 | Cementa | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 13:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 15:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de introducción de TR |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 16:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar paquete ecológico | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 21:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecológico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-18 | 2024-07-19 | 21:00 | 00:00 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de hidraulica de bombas a 5 1/2" x 12" | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3