## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-20 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de winches para levantar BOP´s (En el inter realiza cambio de hidráulica de bombas a 5 1/2" x 12") | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 27:00 |  |  |  |  | 1620 | 27