## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-20 | 21:00 | 03:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de winches para levantar BOP´s (En el inter realiza cambio de hidráulica de bombas a 5 1/2" x 12") | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 30:30 |  |  |  |  | 1830 | 30.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para levantamiento de preventores | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de preventores |  | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a TR 16" | N/A | 60 | Corte preliminar | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado |  | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-20 | 2024-07-21 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal temporal | N/A | 63 | Instala Cabezal | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7