## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de sellos | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs | N/A | 66 | Instala BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conexiones superficiales de control | N/A | 65 | Prueba CSC | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:30 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para BOP´s | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:30 | 17:25 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:25 | 17:55 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba de BOP´s | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:55 | 18:09 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:09 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85 | [9 empty] | 3