## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:00 | 03:55 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para realizar cambio de BHA (Dimensiona y calibra herramienta direccional) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:55 | 08:20 | 0 | 318 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Arma TPHW 5" por tramos dobles) | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:20 | 09:30 | 318 | 318 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable 1 5/8" del tambor principal | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:30 | 11:51 | 318 | 318 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra TP 4” XT 39 | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:51 | 11:54 | 318 | 328 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 1.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:54 | 13:55 | 328 | 328 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla y revisa elevador) | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:55 | 14:00 | 328 | 338 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 4.55
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:00 | 14:54 | 338 | 487 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 149 | 166 | 16 | 9.31 | 2.98
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:54 | 15:52 | 487 | 487 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccional | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:52 | 16:00 | 487 | 506 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 19 | 143 | 2 | 9.5 | 3.85
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:00 | 506 | 686 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 180 | 180 | 19 | 9.47 | 2.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 18:00 | 686 | 876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 20 | 9.5 | 2.45
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 18:26 | 876 | 971 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 95 | 219 | 10 | 9.5 | 2.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:26 | 18:46 | 971 | 971 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:46 | 19:02 | 971 | 1028 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural, 6 tramos 5 conexiones) | Suelo natural | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 6 | 9.5 | 2.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:02 | 19:23 | 1028 | 1028 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:23 | 20:00 | 1028 | 1152 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 124 | 201 | 13 | 9.54 | 2.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:00 | 1152 | 1380 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 24 | 9.5 | 2.17
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 21:24 | 1380 | 1475 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 95 | 238 | 10 | 9.5 | 2.05
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:24 | 21:48 | 1475 | 1475 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:48 | 22:00 | 1475 | 1523 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 48 | 240 | 5 | 9.6 | 2.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 1523 | 1751 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 24 | 9.5 | 2.13
2024-09-18 | 2024-09-18 | 23:00 | 23:29 | 1751 | 1856 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4", Subiendo de suelo natural) | Suelo natural | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 105 | 217 | 11 | 9.55 | 2.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 23:29 | 23:45 | 1856 | 1856 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de TP 4" x 5 7/8" e instala combinación NC 39 x XT 57 | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:45 | 00:00 | 1856 | 1970 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 2.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:03 | 1970 | 1998 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 1 lingada, sin conexión) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:03 | 00:24 | 1998 | 1998 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:24 | 01:00 | 1998 | 2307 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 309 | 515 | 11 | 28.09 | 1.92
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 01:17 | 2307 | 2505 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 198 | 699 | 7 | 28.29 | 1.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:17 | 01:32 | 2505 | 2505 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:32 | 02:00 | 2505 | 2818 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 313 | 671 | 11 | 28.45 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:16 | 2818 | 3018 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 200 | 750 | 7 | 28.57 | 1.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:16 | 02:30 | 3018 | 3018 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:30 | 03:00 | 3018 | 3360 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 342 | 684 | 12 | 28.5 | 1.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 03:12 | 3360 | 3503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 143 | 715 | 5 | 28.6 | 1.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:12 | 03:31 | 3503 | 3503 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:31 | 04:00 | 3503 | 3818 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 315 | 652 | 11 | 28.64 | 1.58
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 04:14 | 3818 | 3990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 172 | 737 | 6 | 28.67 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:14 | 04:29 | 3990 | 3990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:29 | 05:00 | 3990 | 4333 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 343 | 664 | 12 | 28.58 | 1.53
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 05:13 | 4333 | 4476 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 143 | 660 | 5 | 28.6 | 1.53
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:13 | 05:33 | 4476 | 4476 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:33 | 06:00 | 4476 | 4791 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 315 | 700 | 11 | 28.64 | 1.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 06:18 | 4791 | 4993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 202 | 673 | 7 | 28.86 | 1.35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:18 | 06:35 | 4993 | 4993 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:35 | 07:00 | 4993 | 5282 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 289 | 694 | 10 | 28.9 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 07:27 | 5282 | 5484 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 202 | 449 | 7 | 28.86 | 1.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:27 | 07:53 | 5484 | 5484 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:53 | 08:00 | 5484 | 5542 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 1.37
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:00 | 08:39 | 5542 | 6001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 459 | 706 | 16 | 28.69 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:39 | 09:05 | 6001 | 6001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:05 | 09:47 | 6001 | 6512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 511 | 730 | 18 | 28.39 | 1.35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:47 | 10:06 | 6512 | 6512 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:06 | 10:57 | 6512 | 7034 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 522 | 614 | 18 | 29 | 1.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:57 | 11:26 | 7034 | 7034 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:26 | 12:15 | 7034 | 7034 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero en cabeza rotatoria y elimina campana de viajes |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:15 | 16:08 | 7034 | 7034 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.65 gr/cc por 1.50 gr/cc | N/A | 03:53 |  |  |  |  | 233 | 3.88
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:08 | 17:00 | 7034 | 7111 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 77 | 89 | 2 | 38.5 | 2.93
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 19:35 | 7111 | 7111 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Tiempo de atraso) | N/A | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:35 | 20:05 | 7111 | 7065 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 46 | 92 | 1 | 46 | 14.17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:05 | 21:24 | 7065 | 7065 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Cambia pedal de aceleración) | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:24 | 21:58 | 7065 | 6979 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", conectado a Top drive aplicando contrapresión, 3 lingadas 2 conexiones) | Conectado a top drive | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 10.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:58 | 22:53 | 6979 | 6979 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a Top Drive (Efectúa pruebas de torque) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:53 | 23:00 | 6979 | 7007 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", conectado a Top drive aplicando contrapresión) | Conectado a top drive | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:43 | 7007 | 7007 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (sistema de aceleración de el malacate ) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:43 | 00:00 | 7007 | 7065 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", conectado a Top drive aplicando contrapresión) | Conectado a top drive | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 5.18
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 01:00 | 7065 | 7078 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 01:55 | 7078 | 7113 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 35 | 38 | 1 | 35 | 6.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:55 | 02:00 | 7113 | 7114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 03:00 | 7114 | 7115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 04:00 | 7115 | 7116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 05:00 | 7116 | 7117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 06:00 | 7117 | 7118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 07:00 | 7118 | 7120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:28 | 7120 | 7121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:28 | 07:49 | 7121 | 7121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.60°, alineado al MPD) | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 7,121.0 | 3.02 | 0 | 0 | 3.91 | 3.48 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:49 | 08:00 | 7121 | 7121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 08:22 | 7121 | 7121.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 0.2998 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 0.82
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:22 | 09:10 | 7121.3 | 7120 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:10 | 10:00 | 7120 | 7003 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 117 | 140 | 4 | 29.25 | 5.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 7003 | 6857 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 4.43
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 6857 | 6682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 4.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 6682 | 6512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 4.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 6512 | 6345 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 3.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 15:00 | 6345 | 6178 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 4.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 15:58 | 6178 | 6011 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 167 | 173 | 6 | 27.83 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:58 | 16:08 | 6011 | 6011 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:08 | 17:00 | 6011 | 6207 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 196 | 226 | 7 | 28 | 2.03
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:00 | 18:00 | 6207 | 6569 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 1.83
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:15 | 6569 | 6713 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx, se coloca sin datos por sensor) | Alineado a MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 1.92
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:15 | 18:47 | 6713 | 6713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:47 | 19:00 | 6713 | 6771 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 19:22 | 6771 | 6916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Alineado a MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 3.03
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:22 | 19:42 | 6916 | 6916 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:42 | 20:00 | 6916 | 7032 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | Alineado a MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 3.02
2024-09-20 | 2024-09-21 | 20:00 | 00:00 | 7032 | 7032 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 13:42 | 7032 | 7032 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica lodo en presas a 1.69 gr/cc | N/A | 13:42 |  |  |  |  | 822 | 13.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:42 | 23:38 | 7032 | 7032 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.50 gr/cc a 1.69 gr/cc | N/A | 09:56 |  |  |  |  | 596 | 9.93
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:38 | 00:00 | 7032 | 6887 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Alineado a MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 2.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 01:00 | 6887 | 6542 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 2.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:00 | 02:00 | 6542 | 6206 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 12 ling, 13 cnx) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.32
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 02:30 | 6206 | 6011 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 7 ling, 6 cnx) | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 195 | 390 | 7 | 27.86 | 2.27
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:30 | 02:55 | 6011 | 6011 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:55 | 03:00 | 6011 | 5983 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 04:00 | 5983 | 5588 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada, 14 ling, 13 cnx) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 2.32
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 05:00 | 5588 | 5279 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 2.78
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 05:50 | 5279 | 4998 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado a MPD aplicando contrapresión, Velocidad controlada) | Alineado a MPD | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 281 | 337 | 10 | 28.1 | 3.12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:50 | 06:16 | 4998 | 4998 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:16 | 07:00 | 4998 | 4998 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante. |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 07:22 | 4998 | 4998 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando ecológico |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:22 | 08:00 | 4998 | 4799 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 199 | 314 | 7 | 28.43 | 3.58
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 09:00 | 4799 | 4404 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 1.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 10:00 | 4404 | 3954 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 1.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 3954 | 3501 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 453 | 453 | 16 | 28.31 | 1.42
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 11:47 | 3501 | 3151 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 350 | 447 | 12 | 29.17 | 1.38
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:47 | 12:00 | 3151 | 3112 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, por tramos dobles) | 2 tramos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 39 | 180 | 2 | 19.5 | 4.65
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 13:00 | 3112 | 2853 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suave, por tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 14 | 18.5 | 2.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 14:00 | 2853 | 2561 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suave, por tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 292 | 292 | 15 | 19.47 | 2.53
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 15:00 | 2561 | 2274 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suave, por tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 15 | 19.13 | 2.33
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 16:00 | 2274 | 1987 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suave, por tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 15 | 19.13 | 2.73
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 16:42 | 1987 | 1853 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suave, por tramos dobles) | 2 tramos | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 134 | 191 | 7 | 19.14 | 4.1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:42 | 17:06 | 1853 | 1853 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 5 7/8" por elevador de TP 4" |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:06 | 18:00 | 1853 | 1483 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 370 | 411 | 13 | 28.46 | 1.9
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 19:00 | 1483 | 1114 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, 13 ling, 14 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 369 | 369 | 13 | 28.38 | 2.08
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 1114 | 574 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, 19 ling, 18 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 540 | 540 | 19 | 28.42 | 1.65
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 20:24 | 574 | 318 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 256 | 640 | 9 | 28.44 | 1.63
2024-09-22 | 2024-09-23 | 20:24 | 00:00 | 318 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 03:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6 | [9 empty] | 3