## Sheet1
IXACHI 54_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 02:31 | 0 | 318 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | Arma |  | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52 | [9 empty] | 3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:31 | 02:52 | 318 | 517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo, 7 ling, 6 cnx, ) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 199 | 569 | 7 | 28.43 | 1.47
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:52 | 04:00 | 517 | 517 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de sustituto para TP 4" | Instala/elimina combinación |  | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 04:32 | 517 | 517 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:32 | 05:00 | 517 | 773 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo, 8 ling, 7 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 256 | 549 | 9 | 28.44 | 1.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 05:28 | 773 | 1001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 228 | 489 | 8 | 28.5 | 1.47
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:28 | 05:42 | 1001 | 1001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:42 | 06:00 | 1001 | 1143 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 1.37
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 06:41 | 1143 | 1512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo, 13 ling, 12 cnx) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 369 | 540 | 13 | 28.38 | 1.47
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:41 | 06:55 | 1512 | 1512 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:55 | 07:00 | 1512 | 1568 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.33
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:00 | 07:11 | 1568 | 1682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 1.77
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:11 | 07:20 | 1682 | 1682 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:20 | 07:41 | 1682 | 1854 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 172 | 491 | 6 | 28.67 | 1.83
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:41 | 07:56 | 1854 | 1854 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP por tramos dobles | Preparativos |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:56 | 08:00 | 1854 | 1873 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 19 | 285 | 1 | 19 | 2.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 08:22 | 1873 | 2006 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 133 | 363 | 7 | 19 | 2.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:22 | 08:52 | 2006 | 2006 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (En el inter verifica señal de herramientas direccionales) | Circula |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:52 | 09:00 | 2006 | 2063 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 3 | 19 | 2.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 10:00 | 2063 | 2384 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 321 | 321 | 17 | 18.88 | 2.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 10:23 | 2384 | 2518 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 134 | 350 | 7 | 19.14 | 1.97
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:23 | 10:41 | 2518 | 2518 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:41 | 11:00 | 2518 | 2631 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 6 | 18.83 | 2.37
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:00 | 2631 | 2935 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 304 | 304 | 16 | 19 | 2.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 12:14 | 2935 | 3011 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", tramos dobles) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 76 | 326 | 4 | 19 | 2.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:14 | 12:29 | 3011 | 3011 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:29 | 12:33 | 3011 | 3049 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4", tramos dobles, 2 tramos dobles, 1 conexión) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 38 | 570 | 2 | 19 | 2.17
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:33 | 12:57 | 3049 | 3134 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4") | Mete T x T |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 9 | 9.44 | 1.87
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:57 | 13:10 | 3134 | 3134 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 4" por TP 5 7/8" | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:10 | 13:17 | 3134 | 3134 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (Realiza prueba de torque ) | Circula |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:17 | 13:32 | 3134 | 3223 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", instala reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 89 | 356 | 3 | 29.67 | 4.73
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:32 | 13:37 | 3223 | 3223 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica acomodo de reductor de fricción | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:37 | 14:00 | 3223 | 3342 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", instala reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 119 | 310 | 4 | 29.75 | 3.97
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 14:38 | 3342 | 3521 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", instala reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 179 | 283 | 6 | 29.83 | 3.52
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:38 | 14:49 | 3521 | 3521 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:49 | 15:00 | 3521 | 3552 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", instala reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 31 | 169 | 1 | 31 | 3.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 3552 | 3967 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", instala reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 415 | 415 | 15 | 27.67 | 2.62
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 16:05 | 3967 | 4026 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", instala reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 59 | 708 | 2 | 29.5 | 1.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:05 | 16:22 | 4026 | 4026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:22 | 17:00 | 4026 | 4403 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 377 | 595 | 13 | 29 | 1.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 17:14 | 4403 | 4517 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:14 | 17:39 | 4517 | 4517 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (Realiza prueba de torque) | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:39 | 18:00 | 4517 | 4658 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 141 | 403 | 5 | 28.2 | 2.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:00 | 18:36 | 4658 | 4996 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", reductor de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 338 | 563 | 12 | 28.17 | 1.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:36 | 19:00 | 4996 | 4996 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 4996 | 5418 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 422 | 422 | 15 | 28.13 | 1.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:11 | 5418 | 5503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 1.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:11 | 20:32 | 5503 | 5503 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:32 | 21:00 | 5503 | 5702 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 199 | 426 | 7 | 28.43 | 1.48
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 21:41 | 5702 | 6013 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 311 | 455 | 11 | 28.27 | 1.47
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:41 | 22:08 | 6013 | 6013 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:08 | 23:00 | 6013 | 6459 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 446 | 515 | 16 | 27.88 | 1.33
2024-09-23 | 2024-09-23 | 23:00 | 23:07 | 6459 | 6516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 1.58
2024-09-23 | 2024-09-23 | 23:07 | 23:32 | 6516 | 6516 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:32 | 00:00 | 6516 | 6745 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar pistoneo) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 229 | 491 | 8 | 28.63 | 1.52
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 00:37 | 6745 | 7035 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", reductor de fricción) | Mete x Ling | Perforacion | Removedores de recorte | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 290 | 470 | 10 | 29 | 1.72
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:37 | 01:45 | 7035 | 7035 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero en cabeza rotatoria y elimina campana de viajes | Elimina charola ecologica | Perforacion |  | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:45 | 07:30 | 7035 | 7035 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.69 gr/cc por 1.50 gr/cc | Desplaza | Perforacion | N/A | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:30 | 09:05 | 7035 | 7035 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable del tambor principal | Corte y desliz | Perforacion |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 09:05 | 10:00 | 7035 | 7120 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", reductor de fricción, alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 85 | 93 | 3 | 28.33 | 3.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 10:09 | 7120 | 7121.3 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", reductor de fricción, alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 1.3 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:09 | 11:00 | 7121.3 | 7122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 11:20 | 7122 | 7122.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:20 | 11:57 | 7122.6 | 7122.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:57 | 12:00 | 7122.6 | 7123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 13:00 | 7123 | 7124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 7124 | 7126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 15:00 | 7126 | 7130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:00 | 16:00 | 7130 | 7133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 7133 | 7139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:40 | 7139 | 7143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:40 | 18:03 | 7143 | 7143 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (En el inter realiza pruebas en el top drive) | Verifica parametros | Perforacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:03 | 19:00 | 7143 | 7149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 19:14 | 7149 | 7150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:14 | 20:14 | 7150 | 7150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.69°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [10 empty] | 7,150.0 | 1.97 | 0 | 0 | 13.32 | 6.25 | 4.13 | 0 | 10.88 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 3.24 | 60
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:14 | 20:47 | 7150 | 7152.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:47 | 20:56 | 7152.8 | 7152.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:56 | 21:00 | 7152.8 | 7153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 22:00 | 7153 | 7160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 23:00 | 7160 | 7168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 00:00 | 7168 | 7176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 00:25 | 7176 | 7179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:25 | 00:43 | 7179 | 7179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.69°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 7,179.0 | 1.08 | 0 | 0 | 4.11 | 5.37 | 1.82 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 18
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:43 | 01:00 | 7179 | 7182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 02:00 | 7182 | 7189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 02:17 | 7189 | 7191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:17 | 02:27 | 7191 | 7191 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas (Cambia bomba No 3 por bomba No 2) | Cambio de bombas | Perforacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:27 | 03:00 | 7191 | 7196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 04:00 | 7196 | 7203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 04:34 | 7203 | 7208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:34 | 05:28 | 7208 | 7208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.79°, alineado al MPD, realiza enfriamiento de herramientas) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [10 empty] | 7,208.0 | 1.34 | 0 | 0 | 8.1 | 6.52 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 1.89 | 54
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:28 | 06:00 | 7208 | 7211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 07:00 | 7211 | 7214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 08:00 | 7214 | 7221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 09:00 | 7221 | 7231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 09:26 | 7231 | 7237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:26 | 6 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 13.85
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:26 | 09:44 | 7237 | 7237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.69°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 7,237.0 | 0.72 | 0 | 0 | 7.07 | 4.39 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 18
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:44 | 10:00 | 7237 | 7240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:00 | 7240 | 7250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 12:00 | 7250 | 7264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 12:10 | 7264 | 7266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:10 | 12:54 | 7266 | 7266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.69°, alineado al MPD, realiza enfriamiento de herramientas) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 7,266.0 | 0.44 | 0 | 0 | 5.72 | 3.52 | 2.64 | 0 | 12 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 3.34 | 44
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:54 | 13:00 | 7266 | 7267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 7267 | 7279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 7279 | 7292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:15 | 7292 | 7295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:15 | 15:22 | 7295 | 7295 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:22 | 16:49 | 7295 | 7295 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga de elemento sellante y cambio del mismo) | Fallas | Perforacion | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:49 | 16:57 | 7295 | 7295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.69°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 7,295.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:57 | 17:00 | 7295 | 7296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 18:00 | 7296 | 7307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 19:00 | 7307 | 7319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 19:26 | 7319 | 7324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:26 | 20:18 | 7324 | 7324 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.69°, alineado al MPD, realiza enfriamiento de herramientas) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 7,324.0 | 0.86 | 0 | 0 | 9.33 | 5.5 | 3.24 | 0 | 3.59 | 0 | 28.15 | 0 | 0 | 1.33 | 52
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:18 | 21:00 | 7324 | 7330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:00 | 22:00 | 7330 | 7338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 7338 | 7345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 00:00 | 7345 | 7352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 00:09 | 7352 | 7353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:09 | 00:38 | 7353 | 7353 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 29.11°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 7,353.0 | 1.24 | 0 | 0 | 8.16 | 12.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 29
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:38 | 00:40 | 7353 | 7354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:40 | 00:56 | 7354 | 7354 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:56 | 01:00 | 7354 | 7354.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:04 | 0.7002 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 10.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 7354.7 | 7365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 02:45 | 7365 | 7371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:45 | 02:54 | 7371 | 7371 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Cambia clavo en bombas por aumento de presión) | Fallas | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:54 | 03:00 | 7371 | 7372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:00 | 03:56 | 7372 | 7382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:56 | 10 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 10.71
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:56 | 04:44 | 7382 | 7382 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.78°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 7,382.0 | 0.48 | 0 | 0 | 7.71 | 4.79 | 3.25 | 0 | 4.46 | 0 | 26.03 | 0 | 0 | 1.28 | 48
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:44 | 05:00 | 7382 | 7385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 06:00 | 7385 | 7397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 06:39 | 7397 | 7404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:39 | 06:57 | 7404 | 7404 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:57 | 07:00 | 7404 | 7405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 07:45 | 7405 | 7411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:45 | 08:04 | 7411 | 7411 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.78°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 7,411.0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.62 | 5.07 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 19
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:04 | 09:00 | 7411 | 7418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 10:00 | 7418 | 7427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:00 | 11:00 | 7427 | 7437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:00 | 11:16 | 7437 | 7440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:16 | 13:08 | 7440 | 7440 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso asegurar limpieza de pozo. | Circula | Perforacion | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:08 | 13:20 | 7440 | 7440 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.78°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,440.0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:20 | 14:00 | 7440 | 7447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 14:53 | 7447 | 7457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:53 | 14:58 | 7457 | 7457 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforacion | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:58 | 15:00 | 7457 | 7458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 15:33 | 7458 | 7466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:33 | 8 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 14.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:33 | 15:37 | 7466 | 7466 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:37 | 15:51 | 7466 | 7469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:51 | 16:14 | 7469 | 7469 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.78°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 7,469.0 | 0.81 | 0 | 0 | 8.22 | 4.21 | 3.82 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 23
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:14 | 16:42 | 7469 | 7472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:42 | 17:02 | 7472 | 7472 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Perforacion |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:02 | 18:00 | 7472 | 7481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:58 | 9 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 9.31
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 7481 | 7490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 19:46 | 7490 | 7498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:46 | 20:18 | 7498 | 7498 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.78°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 7,498.0 | 0.81 | 0 | 0 | 17.07 | 6.45 | 1.28 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 32
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:18 | 20:32 | 7498 | 7502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:32 | 20:50 | 7502 | 7502 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:50 | 21:00 | 7502 | 7504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 21:35 | 7504 | 7504 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:35 | 21:51 | 7504 | 7440 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8", alineado al MPD con contrapresión (2 ling, 6 m)) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 64 | 240 | 2 | 32 | 2.48
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:51 | 22:22 | 7440 | 7440 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Reacondiciona bombas 2 y 3 ) | Fallas | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:22 | 22:50 | 7440 | 7504 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD, (2 ling, 6 m)) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 64 | 137 | 2 | 32 | 4.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:50 | 23:00 | 7504 | 7506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:00 | 23:41 | 7506 | 7512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:41 | 00:00 | 7512 | 7469 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD (1 ling, 2 tramos)) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 43 | 136 | 1 | 43 | 7.88
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 01:37 | 7469 | 7469 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio del elemento sellante (Fuga en elemento sellante) | Fallas | Perforacion | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:37 | 01:53 | 7469 | 7512 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD (1 ling, 2 tramos)) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 43 | 161 | 1 | 43 | 6.75
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:53 | 02:00 | 7512 | 7514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:00 | 03:00 | 7514 | 7522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 03:29 | 7522 | 7527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:29 | 03:46 | 7527 | 7527 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 28.78°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 7,527.0 | 0.86 | 0 | 0 | 7.31 | 3.95 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 17
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:46 | 04:00 | 7527 | 7530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:00 | 05:00 | 7530 | 7539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 06:00 | 7539 | 7549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 06:45 | 7549 | 7556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:45 | 07:02 | 7556 | 7556 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.49°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 7,556.0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.78 | 3.73 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 17
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:02 | 08:00 | 7556 | 7567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 09:00 | 7567 | 7579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 09:28 | 7579 | 7585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:28 | 09:47 | 7585 | 7585 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.49°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 7,585.0 | 0.3 | 0 | 0 | 7.4 | 4.13 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 19
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:47 | 10:00 | 7585 | 7588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 11:00 | 7588 | 7598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 12:00 | 7598 | 7608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:25 | 7608 | 7614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 00:25 | 6 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 14.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:25 | 12:40 | 7614 | 7614 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.49°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,614.0 | 0.27 | 0 | 0 | 7.71 | 3.91 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:40 | 13:00 | 7614 | 7618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 13:12 | 7618 | 7620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:12 | 13:25 | 7620 | 7620 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:25 | 14:00 | 7620 | 7626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 14:28 | 7626 | 7632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:28 | 14:41 | 7632 | 7632 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:41 | 15:00 | 7632 | 7636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 15:28 | 7636 | 7643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:28 | 15:49 | 7643 | 7643 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.59°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 7,643.0 | 0.23 | 0 | 0 | 9.98 | 3.33 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 21
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:49 | 16:00 | 7643 | 7645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 17:00 | 7645 | 7655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:00 | 17:27 | 7655 | 7659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:27 | 17:46 | 7659 | 7659 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:46 | 18:00 | 7659 | 7661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 18:30 | 7661 | 7667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:30 | 19:20 | 7667 | 7667 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Cambio de modulo ) | Fallas | Perforacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:20 | 19:48 | 7667 | 7642 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Perforacion |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:48 | 20:11 | 7642 | 7642 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches para limpieza de pozo | Circula | Perforacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:11 | 21:00 | 7642 | 7526 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 116 | 142 | 4 | 29 | 6.27
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 7526 | 7380 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 6.22
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 22:39 | 7380 | 7292 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 88 | 135 | 3 | 29.33 | 8.43
2024-09-27 | 2024-09-28 | 22:39 | 00:00 | 7292 | 7292 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio del elemento sellante (Fuga en elemento sellante) | Cambia balero | Perforacion | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:00 | 7292 | 7292 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio del elemento sellante (Fuga en elemento sellante) | Cambia balero | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 02:00 | 7292 | 7118 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 02:21 | 7118 | 7059 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 5.3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:21 | 08:29 | 7059 | 7059 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Repara válvulas y bomba No 2 y 3) | Fallas | Perforacion | N/A | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:29 | 09:00 | 7059 | 7148 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 89 | 172 | 3 | 29.67 | 3.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:00 | 10:00 | 7148 | 7324 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 3.58
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:00 | 11:00 | 7324 | 7469 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 3.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:00 | 12:00 | 7469 | 7652 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 183 | 183 | 6 | 30.5 | 3.43
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:00 | 12:15 | 7652 | 7667 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 15 | 60 | 0 |  | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:15 | 12:48 | 7667 | 7672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-09-28 | 2024-09-28 | 12:48 | 13:08 | 7672 | 7672 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.59°, alineado al MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 7,672.0 | 1.92 | 0 | 0 | 3.58 | 3.92 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 20
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:08 | 14:00 | 7672 | 7679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:00 | 14:08 | 7679 | 7679 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforacion |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:08 | 14:17 | 7679 | 7681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:17 | 16:37 | 7681 | 7681 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Por incremento de presión anular de 110 a 500 psi) | Circula | Perforacion | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:37 | 17:00 | 7681 | 7684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 17:46 | 7684 | 7692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:46 | 18:34 | 7692 | 7692 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforacion | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:34 | 19:00 | 7692 | 7695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 20:00 | 7695 | 7698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 20:54 | 7698 | 7701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:54 | 21:30 | 7701 | 7701 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.59°, alineado al MPD, tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 7,701.0 | 1.88 | 0 | 0 | 18.19 | 7.83 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 36
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:30 | 22:00 | 7701 | 7703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:00 | 23:00 | 7703 | 7708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:00 | 23:43 | 7708 | 7711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:43 | 00:00 | 7711 | 7701 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:26 | 7701 | 7642 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 59 | 136 | 2 | 29.5 | 6.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:26 | 01:45 | 7642 | 7642 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio del elemento sellante (Fuga en elemento sellante) | Fallas | Perforacion | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:45 | 02:00 | 7642 | 7671 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 5.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 02:26 | 7671 | 7711 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD, (1 ling, 1 tramo)) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 40 | 92 | 1 | 40 | 4.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:26 | 03:00 | 7711 | 7714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 04:00 | 7714 | 7720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 05:00 | 7720 | 7723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:24 | 7723 | 7723 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Paro de rotaria con 30.7 klb/ft) | Trabaja sarta | Perforacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:24 | 06:00 | 7723 | 7726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:00 | 06:43 | 7726 | 7728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:43 | 07:07 | 7728 | 7728 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Cambio de generadores) | Mantenimiento | Perforacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:07 | 07:29 | 7728 | 7731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:29 | 07:49 | 7731 | 7731 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.73°, alineado al MPD, tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 7,731.0 | 0.74 | 0 | 0 | 8.72 | 3.21 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 20
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:49 | 08:00 | 7731 | 7732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 09:00 | 7732 | 7739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 09:06 | 7739 | 7740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:06 | 09:38 | 7740 | 7740 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.73°, alineado al MPD, tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 7,740.0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 15.16 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:38 | 10:00 | 7740 | 7742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 11:00 | 7742 | 7750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 12:00 | 7750 | 7756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 12:21 | 7756 | 7760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:21 | 12:37 | 7760 | 7760 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 27.73°, alineado al MPD, tubo frio) | Conexión | Perforacion | Tubo frío | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 7,760.0 | 0.6 | 0 | 0 | 6.48 | 3.08 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 16
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:37 | 12:49 | 7760 | 7761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:49 | 13:03 | 7761 | 7761 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:03 | 14:00 | 7761 | 7767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 14:21 | 7767 | 7769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:21 | 14:36 | 7769 | 7769 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:36 | 14:48 | 7769 | 7769 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforacion |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-29 | 14:48 | 17:55 | 7769 | 7769 | TP |  | N/A | Circula | Circula | Circula pozo | Circula | Perforacion | N/A | 3:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-09-30 | 17:55 | 0:00 | 7769 | 7755 | TNP |  | N/A | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Perforacion | N/A | 6:05 |  |  |  |  | 365 | 6.08