## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 01:00 | 6931 | 6933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 02:00 | 6933 | 6935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 02:20 | 6935 | 6936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:20 | 02:56 | 6936 | 6936 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:56 | 03:00 | 6936 | 6936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 04:00 | 6936 | 6939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 6939 | 6942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 06:00 | 6942 | 6948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 07:00 | 6948 | 6951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 07:59 | 6951 | 6954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 3 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 3.05
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:59 | 08:17 | 6954 | 6954 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:17 | 08:37 | 6954 | 6956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:37 | 08:49 | 6956 | 6956 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.36°) (Alineado a MPD) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 6,956.0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.36
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:49 | 09:00 | 6956 | 6957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 09:07 | 6957 | 6958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:07 | 09:49 | 6958 | 6958 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:49 | 10:00 | 6958 | 6959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 6959 | 6963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:00 | 6963 | 6966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:00 | 6966 | 6970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 13:58 | 6970 | 6974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 4 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 4.14
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:58 | 14:43 | 6974 | 6974 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:43 | 15:00 | 6974 | 6976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 6976 | 6980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:49 | 6980 | 6983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 3 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 3.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:49 | 17:01 | 6983 | 6983 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:01 | 17:23 | 6983 | 6984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:23 | 17:36 | 6984 | 6984 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.36°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,984.0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.36
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:36 | 18:00 | 6984 | 6986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 6986 | 6988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 19:32 | 6988 | 6989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:32 | 19:44 | 6989 | 6989 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:44 | 20:22 | 6989 | 6989 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:22 | 21:00 | 6989 | 6991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 6991 | 6994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 22:19 | 6994 | 6995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:19 | 22:33 | 6995 | 6995 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:33 | 23:00 | 6995 | 6997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 6997 | 6999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2