## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:24 | 6999 | 7000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:24 | 01:12 | 7000 | 7000 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:12 | 02:00 | 7000 | 7004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 7004 | 7007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 7007 | 7009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 04:51 | 7009 | 7012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:51 | 05:11 | 7012 | 7012 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:11 | 05:14 | 7012 | 7012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:14 | 05:25 | 7012 | 7012 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.21°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,012.0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.21
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:25 | 06:00 | 7012 | 7014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 06:05 | 7014 | 7014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:05 | 06:44 | 7014 | 7014 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:44 | 07:00 | 7014 | 7016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 7016 | 7019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 09:00 | 7019 | 7022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 7022 | 7026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 7026 | 7031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:40 | 7031 | 7031 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:40 | 12:00 | 7031 | 7033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 7033 | 7036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 13:53 | 7036 | 7040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:53 | 14:04 | 7040 | 7040 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:04 | 14:30 | 7040 | 7041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:30 | 14:42 | 7041 | 7041 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.21°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,041.0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.21
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:42 | 15:00 | 7041 | 7042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 15:40 | 7042 | 7042 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:40 | 16:00 | 7042 | 7043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 7043 | 7047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 7047 | 7052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 19:00 | 7052 | 7057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 7057 | 7063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 20:03 | 7063 | 7063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:03 | 21:00 | 7063 | 7063 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 21:54 | 7063 | 7068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:54 | 22:00 | 7068 | 7068 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 22:10 | 7068 | 7069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:10 | 22:23 | 7069 | 7069 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.21°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,069.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.21
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:23 | 23:00 | 7069 | 7072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 7072 | 7082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10