## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 7082 | 7093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 01:08 | 7093 | 7094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:08 | 01:24 | 7094 | 7094 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:24 | 01:31 | 7094 | 7096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:31 | 01:43 | 7096 | 7096 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.21°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,096.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.21
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:43 | 01:59 | 7096 | 7098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:59 | 02:39 | 7098 | 7098 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:39 | 03:00 | 7098 | 7101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 04:00 | 7101 | 7111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 05:00 | 7111 | 7121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 05:15 | 7121 | 7123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:15 | 05:22 | 7123 | 7123 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:22 | 05:30 | 7123 | 7124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:30 | 05:40 | 7124 | 7124 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.73°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,124.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.73
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:40 | 06:00 | 7124 | 7126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 06:35 | 7126 | 7131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:35 | 07:22 | 7131 | 7131 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramienta |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:22 | 08:00 | 7131 | 7137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 09:00 | 7137 | 7145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 09:43 | 7145 | 7152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:43 | 10:03 | 7152 | 7152 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:03 | 10:08 | 7152 | 7153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:08 | 10:19 | 7153 | 7153 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.36°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,153.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.36
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:19 | 11:00 | 7153 | 7159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:07 | 7159 | 7160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:07 | 11:54 | 7160 | 7160 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramienta |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:54 | 12:00 | 7160 | 7161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 13:00 | 7161 | 7169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 14:00 | 7169 | 7178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 14:14 | 7178 | 7180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:14 | 14:27 | 7180 | 7180 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:27 | 14:34 | 7180 | 7181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:34 | 14:44 | 7181 | 7181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.73°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,181.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.36
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:44 | 15:00 | 7181 | 7183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 16:00 | 7183 | 7190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 16:57 | 7190 | 7199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:57 | 17:25 | 7199 | 7199 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:25 | 18:00 | 7199 | 7203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 19:00 | 7203 | 7207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 19:15 | 7207 | 7208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:15 | 20:11 | 7208 | 7208 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:11 | 20:20 | 7208 | 7209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:20 | 20:32 | 7209 | 7209 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.73°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,209.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.73
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:32 | 21:00 | 7209 | 7213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:48 | 7213 | 7213 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:48 | 22:00 | 7213 | 7214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 7214 | 7224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 00:00 | 7224 | 7235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11