## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:10 | 7235 | 7236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:10 | 00:20 | 7236 | 7236 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:20 | 00:31 | 7236 | 7237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:31 | 00:41 | 7237 | 7237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 24.94°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,237.0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.94
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:41 | 00:57 | 7237 | 7238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:57 | 01:09 | 7238 | 7238 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:09 | 02:00 | 7238 | 7247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 9 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 10.59
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:07 | 7247 | 7248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:07 | 02:51 | 7248 | 7248 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:51 | 03:00 | 7248 | 7249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 04:00 | 7249 | 7256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 05:00 | 7256 | 7264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 05:14 | 7264 | 7264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:14 | 05:36 | 7264 | 7264 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:36 | 05:40 | 7264 | 7265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:40 | 05:52 | 7265 | 7265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 24.94°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,265.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.94
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:52 | 06:00 | 7265 | 7266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:19 | 7266 | 7268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:19 | 07:16 | 7268 | 7268 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:16 | 08:00 | 7268 | 7276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 09:00 | 7276 | 7285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 10:00 | 7285 | 7293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 10:03 | 7293 | 7293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:03 | 10:19 | 7293 | 7293 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:19 | 10:32 | 7293 | 7294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:32 | 10:44 | 7294 | 7294 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 24.94°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,294.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.94
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:44 | 11:00 | 7294 | 7296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 11:11 | 7296 | 7297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:11 | 12:11 | 7297 | 7297 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:11 | 13:00 | 7297 | 7155 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 142 | 174 | 5 | 28.4 | 6.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 14:00 | 7155 | 6956 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.72
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 15:00 | 6956 | 6763 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 3.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 15:06 | 6763 | 6735 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.52
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:06 | 20:06 | 6735 | 6735 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero por fuga en sellos inferiores | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:06 | 21:00 | 6735 | 6875 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión)(5 lingadas y 4 conexiones) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 140 | 156 | 5 | 28 | 5.58
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 22:00 | 6875 | 7044 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 4.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 23:00 | 7044 | 7210 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 3.92
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:00 | 23:26 | 7210 | 7266 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 56 | 129 | 2 | 28 | 4.92
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:26 | 00:00 | 7266 | 7294 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 1 | 28 | 3.8