## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 00:09 | 7294 | 7297 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Rotación y bombeo)(mete 3 metros ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 3 | 20 | 0 |  | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:09 | 01:00 | 7297 | 7299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 2 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 2.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 02:00 | 7299 | 7304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 03:00 | 7304 | 7309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 03:08 | 7309 | 7309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:08 | 03:40 | 7309 | 7309 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:40 | 04:00 | 7309 | 7311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 05:00 | 7311 | 7317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 06:00 | 7317 | 7320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 06:31 | 7320 | 7322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:31 | 06:39 | 7322 | 7322 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:39 | 06:51 | 7322 | 7322 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:51 | 07:21 | 7322 | 7322 | TP |  | N/A | Circula | Circulo pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:21 | 07:27 | 7322 | 7323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:27 | 07:36 | 7323 | 7323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.85°) (Alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,323.0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.85
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:36 | 08:00 | 7323 | 7325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 09:00 | 7325 | 7332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 10:00 | 7332 | 7341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 10:50 | 7341 | 7349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:50 | 11:07 | 7349 | 7349 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:07 | 11:22 | 7349 | 7350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:22 | 11:30 | 7350 | 7350 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.85°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 7,350.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.85
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:30 | 11:42 | 7350 | 7353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:42 | 12:25 | 7353 | 7353 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:25 | 12:41 | 7353 | 7356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:41 | 12:47 | 7356 | 7356 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:47 | 13:00 | 7356 | 7357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:49 | 7357 | 7364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 7 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 8.57
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:49 | 13:58 | 7364 | 7364 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:58 | 14:00 | 7364 | 7364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 15:00 | 7364 | 7372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 15:47 | 7372 | 7378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 6 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 7.66
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:47 | 15:59 | 7378 | 7378 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:59 | 16:06 | 7378 | 7378 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:06 | 16:13 | 7378 | 7379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:13 | 16:23 | 7379 | 7379 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.85°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,379.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25.85
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:23 | 17:01 | 7379 | 7379 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:01 | 17:39 | 7379 | 7384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:39 | 18:19 | 7384 | 7384 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:19 | 19:00 | 7384 | 7390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:00 | 20:00 | 7390 | 7400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:00 | 20:41 | 7400 | 7407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:41 | 20:50 | 7407 | 7407 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:50 | 20:56 | 7407 | 7408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:56 | 21:06 | 7408 | 7408 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.34°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,408.0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.34
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:06 | 21:33 | 7408 | 7411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:33 | 21:40 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:40 | 21:52 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:52 | 22:00 | 7411 | 7412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 23:00 | 7412 | 7423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:00 | 23:54 | 7423 | 7432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 9 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 10
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:54 | 00:32 | 7432 | 7432 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63