## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:54 | 00:32 | 7432 | 7432 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:32 | 00:46 | 7432 | 7435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:46 | 00:55 | 7435 | 7435 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:55 | 00:59 | 7435 | 7436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:59 | 01:10 | 7436 | 7436 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.34°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,436.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.34
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:10 | 01:28 | 7436 | 7437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:28 | 01:40 | 7437 | 7437 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:40 | 02:00 | 7437 | 7440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 03:00 | 7440 | 7448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:00 | 04:00 | 7448 | 7457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:00 | 04:39 | 7457 | 7463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:39 | 04:52 | 7463 | 7463 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:52 | 04:56 | 7463 | 7464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:56 | 05:04 | 7464 | 7464 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.34°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 7,464.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.34
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:04 | 05:42 | 7464 | 7466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:42 | 06:35 | 7466 | 7466 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:35 | 07:00 | 7466 | 7468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:00 | 08:00 | 7468 | 7473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 09:00 | 7473 | 7480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 10:00 | 7480 | 7488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 10:23 | 7488 | 7491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:23 | 10:32 | 7491 | 7491 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:32 | 11:13 | 7491 | 7491 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:13 | 11:22 | 7491 | 7492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:22 | 11:32 | 7492 | 7492 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.72°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,492.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:32 | 12:00 | 7492 | 7495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 13:00 | 7495 | 7504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 14:00 | 7504 | 7513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 14:46 | 7513 | 7520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:46 | 15:00 | 7520 | 7520 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:05 | 7520 | 7520 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:05 | 15:43 | 7520 | 7520 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:43 | 15:53 | 7520 | 7521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:53 | 16:03 | 7521 | 7521 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.72°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,521.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:03 | 17:00 | 7521 | 7530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 18:00 | 7530 | 7536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 19:00 | 7536 | 7546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 19:12 | 7546 | 7547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:12 | 19:23 | 7547 | 7547 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:23 | 20:10 | 7547 | 7547 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:10 | 20:16 | 7547 | 7548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:16 | 20:25 | 7548 | 7548 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.72°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,548.0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:25 | 21:00 | 7548 | 7553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 22:00 | 7553 | 7564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 7564 | 7574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:00 | 23:15 | 7574 | 7576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:15 | 23:22 | 7576 | 7576 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:22 | 23:28 | 7576 | 7576 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:28 | 23:31 | 7576 | 7577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:31 | 23:42 | 7577 | 7577 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.72°, Alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,577.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:42 | 23:51 | 7577 | 7577 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:51 | 23:57 | 7577 | 7577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:57 | 00:05 | 7577 | 7577 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13