## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:57 | 00:05 | 7577 | 7577 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:05 | 00:42 | 7577 | 7585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 8 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 12.97
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:42 | 02:14 | 7585 | 7577 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:14 | 02:23 | 7577 | 7548 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") ((Alineado MPD aplicando contrapresión)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 7.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:26 | 02:38 | 7548 | 7548 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:38 | 03:00 | 7548 | 7490 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 7.98
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 04:00 | 7490 | 7341 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 05:00 | 7341 | 7134 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 4.52
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 06:00 | 7134 | 6988 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 6.65
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 07:00 | 6988 | 6781 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (Alineado MPD aplicando contrapresión TP 5 1/2" ; 7 Ling y 6 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 5.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 07:35 | 6781 | 6693 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD (Alineado MPD aplicando contrapresión TP 5 1/2" ; 3 Ling y 4 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 88 | 151 | 3 | 29.33 | 4.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:35 | 12:05 | 6693 | 6693 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero por fuga. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:05 | 13:00 | 6693 | 6841 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") (alineado a MPD; 5 ling y 4 cnxs,)( uso de llave de fuerzas por falla en llave hidraulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 148 | 161 | 5 | 29.6 | 5.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 14:00 | 6841 | 7047 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") (alineado a MPD; 7 ling y 7 cnxs,)( uso de llave de fuerzas por falla en llave hidraulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 4.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 15:00 | 7047 | 7224 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") (alineado a MPD; 6 ling y 6 cnxs,)( uso de llave de fuerzas por falla en llave hidraulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 5.77
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:02 | 15:23 | 7224 | 7224 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:22 | 16:00 | 7224 | 7312 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" alineado a MPD; 3 ling y 4 cnxs, uso de llave de fuerzas por falla en llave hidraulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 88 | 139 | 3 | 29.33 | 6.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 17:00 | 7312 | 7548 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" alineado a MPD; 8 ling y 7 cnxs, uso de llave de fuerzas por falla en llave hidraulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 4.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 17:09 | 7548 | 7577 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" alineado a MPD; 1 ling y 2 cnx, uso de llave de fuerzas por falla en llave hidraulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:09 | 17:36 | 7577 | 7583 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2" alineado a MPD(mete 6 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 6 | 13 | 1 | 6 | 4.9
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:36 | 21:40 | 7583 | 7585 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (reconoce fondo perforado )(baja 2 m) | N/A | 12 | Circula | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:40 | 22:00 | 7585 | 7588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 23:00 | 7588 | 7597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:00 | 23:55 | 7597 | 7604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:55 | 00:03 | 7604 | 7604 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13