## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:55 | 00:03 | 7604 | 7604 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:03 | 00:11 | 7604 | 7604 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:11 | 00:16 | 7604 | 7605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:16 | 00:25 | 7605 | 7605 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.28°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,605.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:25 | 01:00 | 7605 | 7609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 01:21 | 7609 | 7611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:21 | 02:06 | 7611 | 7611 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:06 | 03:00 | 7611 | 7617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 6 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 6.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 04:00 | 7617 | 7624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:00 | 04:59 | 7624 | 7632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:59 | 05:07 | 7632 | 7632 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:07 | 05:16 | 7632 | 7632 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:16 | 05:20 | 7632 | 7633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:20 | 05:42 | 7633 | 7633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.28°, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 7,633.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:42 | 06:00 | 7633 | 7635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 06:14 | 7635 | 7636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:14 | 06:53 | 7636 | 7636 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:53 | 07:00 | 7636 | 7638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 08:00 | 7638 | 7645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:51 | 7645 | 7653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 8 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 9.41
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:51 | 09:34 | 7653 | 7653 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:34 | 10:00 | 7653 | 7655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:57 | 7655 | 7660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:57 | 11:05 | 7660 | 7660 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:05 | 11:18 | 7660 | 7662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:18 | 11:27 | 7662 | 7662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.28 °, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 7,662.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:27 | 11:45 | 7662 | 7663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:45 | 11:52 | 7463 | 7463 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:52 | 12:24 | 7663 | 7663 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:24 | 13:00 | 7663 | 7667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 14:00 | 7667 | 7674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:00 | 7674 | 7682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:18 | 7682 | 7684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:18 | 15:32 | 7684 | 7684 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:32 | 16:00 | 7684 | 7687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:13 | 7687 | 7689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:13 | 16:27 | 7689 | 7689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:27 | 16:32 | 7689 | 7689 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:32 | 17:05 | 7689 | 7689 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:05 | 17:12 | 7689 | 7690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:12 | 17:27 | 7690 | 7690 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.19 °, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,690.0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.19
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:27 | 18:00 | 7690 | 7696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:00 | 7696 | 7705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 19:31 | 7705 | 7709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:31 | 20:16 | 7709 | 7709 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:16 | 21:00 | 7709 | 7714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:29 | 7714 | 7717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:29 | 21:37 | 7717 | 7717 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:37 | 21:44 | 7717 | 7717 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:44 | 21:48 | 7717 | 7718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:48 | 22:05 | 7718 | 7718 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.19 °, Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 7,718.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26.19
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:05 | 22:33 | 7718 | 7720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:33 | 22:43 | 7720 | 7720 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:43 | 23:00 | 7720 | 7722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 7722 | 7728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6