## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 00:11 | 7728 | 7729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:11 | 00:49 | 7729 | 7729 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:49 | 01:00 | 7729 | 7731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 01:25 | 7731 | 7733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:25 | 01:31 | 7733 | 7733 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:31 | 02:00 | 7733 | 7737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 03:00 | 7737 | 7744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:07 | 7744 | 7744 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:07 | 03:13 | 7744 | 7744 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:13 | 03:17 | 7744 | 7745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:17 | 04:15 | 7745 | 7745 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:15 | 04:47 | 7745 | 7716 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (( TP 5 1/2")(Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 29 | 54 | 1 | 29 | 8.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:47 | 05:00 | 7716 | 7662 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2")(Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 54 | 249 | 2 | 27 | 6.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 05:10 | 7662 | 7634 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 5.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:10 | 05:35 | 7634 | 7634 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para probar gasto y presión | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:35 | 05:40 | 7634 | 7606 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión. 1 ling, 0 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:40 | 06:45 | 7606 | 7606 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo para probar gasto y presión |  | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:45 | 07:00 | 7606 | 7550 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2")(Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 4.27
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 07:07 | 7550 | 7522 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 2.85
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:07 | 07:22 | 7522 | 7522 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:22 | 08:00 | 7522 | 7382 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 140 | 221 | 5 | 28 | 4.37
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 08:43 | 7382 | 7242 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 140 | 195 | 5 | 28 | 3.83
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:43 | 09:17 | 7242 | 7242 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:17 | 10:00 | 7242 | 7099 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 143 | 200 | 5 | 28.6 | 4.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 11:00 | 7099 | 6931 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 11:53 | 6931 | 6734 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, 7 ling, 6 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 197 | 223 | 7 | 28.14 | 4.77
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:53 | 16:00 | 6734 | 6734 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12
2024-07-08 | 2024-07-09 | 16:00 | 00:00 | 6734 | 6734 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica lodo en presas | N/A | 19 | Densifica | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8