## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-09 | 16:00 | 14:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Densifica lodo en presas | N/A | 19 | Densifica | 22:00 |  |  |  |  | 1320 | 22
2024-07-09 | 2024-07-10 | 14:00 | 00:00 | 6734 | 6734 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procura de EMS para realizar puncher en tubería de perforación. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10